I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 i przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez gminę Skarżysko – Kamiennej

w I półroczu 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013-2026 została uchwalona przez Radę Miasta w dniu 30 stycznia 2013 roku – uchwałą Nr  XXXIV/7/2013 i ulegała zmianom w konsekwencji zmian wprowadzonych w budżecie.

Stan na 30.06.2013r. podstawowych wielkości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiał się zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Zaplanowane w budżecie na 2013r. dochody zrealizowano w 43,75 %, natomiast wydatki w 45,17%. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.902.999,30zł,            co stanowi 29,75% założonego wyniku budżetu.

W pierwotnej uchwale WPF wskaźnik zadłużenie/dochody ogółem zaplanowano na poziomie 68,47% (po uwzględnieniu wyłączeń 55,96%), a więc w granicach dopuszczalnych art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze         w 2013r. (max 60%). Po zmianach, które nastąpiły w I półroczu 2013r. wskaźniki wynoszą odpowiednio 69,67% i 61,33%.

Wskaźnik planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosił 13,84% (po uwzględnieniu wyłączeń 12,06%) przy max 15% z art. 169 starej ustawy             o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. Po zmianach, które nastąpiły         w I półroczu 2013r. wskaźniki wynoszą odpowiednio 13,04% i 11,29%, a więc mieszczą się w granicach przewidzianych ustawą.

Od 2014r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji      i udzielonych poręczeń, wskazane w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami). W przedłożonej WPF w 2013r. max dopuszczalny wskaźnik z art. 243 ufp wynosi 4,32% i pozostaje bez zmian na koniec I półrocza 2013r.

W związku z niespełnieniem w 2014r. wskaźnika z art. 243 nufp                            z uwzględnieniem średniej z ostatnich trzech lat, podjęto radykalne działania w celu dostosowania dochodów, wydatków oraz wielkości zadłużenia i spłaty do poziomu, który pozwoli spełnić wymogi ufp. Wprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania oszczędnościowe w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu oraz rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wobec banków w I półroczu 2013r. regulowane są zgodnie z upływem czasu.

Zaplanowano do realizacji w 2013r. przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 2 na kwotę ogólną 15.205.541,80 i zrealizowano je na poziomie 4.369.397,85 tj. 28,74%,           z tego:

- Wydatki bieżące - plan 1.370.621,80 wykonanie 650.874,43 tj. 47,49%

- Wydatki majątkowe - plan 13.834.920,00 wykonanie 3.718.523,42 tj.  26,88 %

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W kwocie łącznej: plan 10.111.279,80  wykonanie 2.140.798,73 tj. 21,17 %, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 1.370.621,80 wykonanie 650.874,43 tj. 47,49% .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” realizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-283/10-00 z dnia 19.01.2011r.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 34.317,63 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 25.960,50 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota 8.357,13 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

- „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 219.562,43 zł. Dokonano  wydatków na łączną kwotę 51.764,39 zł zgodnie z harmonogramem wydatków załączonym do umowy.

- „Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00. Celem programu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 392.674,00 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 217.714,72 zł zgodnie z harmonogramem wydatków załączonym do umowy.

- „Moja szkoła” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-26-098/12-00. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 63.330,70 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 60.885,71 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota  2.444,99 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

- „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 684.737,04 zł (w tym 660.737,04  z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 24.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne).

W ramach projektu przekazano do dyspozycji CIS 360.000,-zł

- Wydatki majątkowe – plan 8.740.658,00 wykonanie 1.489.924,30 tj. 17,05 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- „e-świętokrzyskie Budowa Miejskich Sieci Światłowodowych JST” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00z dnia 10.12.2012r.

Plan wydatków w ramach projektu na 2013r. opiewa na kwotę 120.000,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 13.466,40. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.

- „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu opiewa na kwotę 24.000,00 zł – całość przekazano do CIS.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 3.700.000,00. Dokonano wydatków w kwocie 16.432,80 zgodnie z postępem w realizacji projektu.

- „Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.06.01.00-26-360/08-00 z dn. 06.06.2011r.

Plan wydatków opiewa na kwotę 4.697.791,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą   1.295.725,92  zł. Wykonano prace w postaci budowy:

- kanalizacji deszczowej na ul. Staffa i części ul. Sportowej,

- oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni ul. Sportowej i przedłużenia  ul. Sportowej od ul. Wioślarskiej do plaży,

- kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz        z przyłączami do obiektów na plaży przy  ul. Słonecznej

- przyłącza wodociągowego ze studni głębinowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki do obiektów na plaży przy przedłużeniu      ul. Sportowej,

- oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych,

- remontu  ul. Staffa, ul. Słonecznej wraz zbudową ścieżki rowerowej wokół  zbiornika Rejów,

- infrastruktury plaży wschodniej przy ul. Sportowej oraz plaży zachodniej przy           ul. Słonecznej.

- „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.01.04.00-26-002/09-00 z dnia 29.04.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 142.000,00, zaś wykonanie 140.299,18 zł.      Wypłacona została ugoda wraz z odsetkami. Zdanie zakończone.

- Na pozycję 1.1.2.6 w wykazie przedsięwzięć w WPF „Wydatki inwestycyjne w dziale 720” składają się 2 projekty:

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy z dnia 27.01.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 171.899,00, wykonania nie było.

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy Nr 14/2010/PI z dnia 27.01.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 84.968,00, wykonania nie było.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W kwocie łącznej: plan 21.000,00  wykonanie  0,00, w tym:

- Wydatki majątkowe plan 21.000,00 wykonanie 0,00

Wydatki w tej grupie dotyczą tylko jednego przedsięwzięcia tj. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 20.000,00 zł. Środki mają być przeznaczone na wykonanie doradztwa prawnego  i podatkowego oraz ekonomiczno-finansowego w zakresie przygotowania  zadania w szczególności              w procesie wyboru partnera i zawarcia umowy. Wykonania nie było.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W kwocie łącznej: plan 5.074.262,00  wykonanie  2.228.559,12 tj. 43,92%, w tym:

- Wydatki majątkowe – plan 5.074.262,00  wykonanie  2.228.559,12 tj. 43,92%

Limit wydatków na 2013r. przewidziano w następujących zadaniach:

- „Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku-Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17”. Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 30.135,00, wykonanie 30.135,00.

- „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 111.684,00. Wydatków nie było.

- „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 83.100,00. Wydatków nie było.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sezamkowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 25.362,00. Wydatki zrealizowane w kwocie 25.361,46. Zadanie zakończone.

- „Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”.  Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.382.780,00  z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego. Przekazano kwotę 556.691,01.

- „Budowa ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”.  Limit wydatków na 2013r. wynosi 100.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego. W I półroczu nie przekazywano środków.

- „Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei”. Limit wydatków na 2013r. wynosi  14.883,00. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 14.883,00  wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej”.

Limit wydatków na 2013r. wynosi 1.110.000,00 a wykonanie  448.212,42  (w tym zobowiązania 2012r. - 141.322,14).

W ramach inwestycji wybudowano scenę letnią z podpiwniczeniem na garaż, mur oporowy, schody zewnętrzne, drogę dojazdową do garażu, ciągi piesze, renowację  wschodniej elewacji budynku MCK, instalacje elektryczne sceny i zasilania imprez, odwodnienie terenu.

- „Przebudowa ul. Wiklinowej”. Limit wydatków na 2013r. w kwocie 39.975,00 to zobowiązania z 2012r.    Wykonanie   - 39.975,00.

- „Rozbudowa ul. Gajowej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.000,00. Środków nie wydatkowano.

- „Rozbudowa ul. Konopnickiej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 726.691,00             a wykonanie  - 725.690,18.  Poniesione wydatki w I półroczu to:

- zobowiązania 2012r.                                                   -          725.227,94

- odszkodowanie wypłacone za działkę                         -                 462,24

Zadanie zakończone.

- „Rozbudowa ul. Torowej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej”. Limit wydatków na 2013r.  Limit wydatków na 2013r. wynosi 397.652,00, zaś wykonanie  387.651,05.  Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. to zobowiązania 2012r.  Zadanie zakończone.