## przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2
Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2013 roku w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026
L.p. |  | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Wykonanie 2013 | % realizacji | Uwagi
|  |  |  | od | do
1 |  | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 99965988.59 | 15205541.8 | 4369397.85 | 28.7356 |  | 4369397.85
1.a |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 2518082.01 | 1370621.8 | 650874.43 | 47.4875 | 0
1.b |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 97447906.58 | 13834920 | 3718523.42 | 26.8778
1.1 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 38486278.32 | 10111279.8 | 2140798.73 | 21.1724 | 0
1.1.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 2518082.01 | 1370621.8 | 650874.43 | 47.4875 | 0
1.1.1.1 |  | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna | URZĄD MIASTA | 2012 | 2013 | 391104 | 34317.63 | 25960.5 | 75.6477 | 0
1.1.1.2 |  | Kształcenie Inspiracja Szkolenie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 546895 | 219562.43 | 51764.39 | 23.5762 | 0
1.1.1.3 |  | Projekt "Dobre perspektywy- ucząc innych, uczymy sie sami" | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 538565 | 392674 | 176263.83 | 44.8881 | 0
1.1.1.4 |  | Projekt "Moja szkoła" | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 | 2012 | 2013 | 108064.7 | 63330.7 | 60885.71 | 96.1393 | 0
1.1.1.5 |  | Projekt "W drodze do pracy" | Centrum Intergracji Społecznej | 2013 | 2014 | 933453.31 | 660737.04 | 336000 | 50.8523 | 0
1.1.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 35968196.31 | 8740658 | 1489924.3 | 17.0459 | 0
1.1.2.1 |  | Projekt "E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst" | URZĄD MIASTA | 2009 | 2013 | 3147197.33 | 120000 | 13466.4 | 11.222 | 0
1.1.2.2 |  | Projekt "W drodze do pracy" | Centrum Intergracji Społecznej | 2013 | 2014 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0
1.1.2.3 |  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | URZĄD MIASTA | 2013 | 2015 | 3777500 | 3700000 | 16432.8 | 0.44413 | 0
1.1.2.4 |  | Rewitalizacja osiedla Rejów | URZĄD MIASTA | 2010 | 2013 | 17587015.98 | 4497791 | 1295725.92 | 28.8081 | 0
1.1.2.5 |  | Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego | URZĄD MIASTA | 2012 | 2013 | 11158426 | 142000 | 140299.18 | 98.8022 | 0
1.1.2.6 |  | Wydatki inwestycyjne w dziale 720 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2014 | 274057 | 256867 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 21000 | 20000 | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 21000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych | URZĄD MIASTA | 2013 | 2014 | 21000 | 20000 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 61458710.27 | 5074262 | 2228599.12 | 43.9197
1.3.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 61458710.27 | 5074262 | 2228599.12 | 43.9197
1.3.2.1 |  | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - dział 700 rozdz. 70095 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2026 | 16655400 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 |  | Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku - Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17 - dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 360270 | 30135 | 30135 | 100 | 0
1.3.2.3 |  | Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - dział 600 rozdz, 60016 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2021 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4 |  | Budowa hali handlowej w ramach zagospodarowania terenu CENTRUM pomiędzy ul. Niepodległości, Tysiąclecia i Sokolą. - dział 900 rozdział 90095 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.5 |  | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej S-Kam i S-Kościelne - dział 900 rozdz. 90095 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2014 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.6 |  | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - dział 900 rozdz. 90001 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2014 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.7 |  | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek | URZĄD MIASTA | 2011 | 2015 | 5579480 | 111684 | 0 | 0 | 0
1.3.2.8 |  | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej - dział900 rozdział 90095 . | URZĄD MIASTA | 2011 | 2013 | 133100 | 83100 | 0 | 0 | 0
1.3.2.9 |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sezamkowej - Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sezamkowej | URZĄD MIASTA | 2012 | 2013 | 29721 | 25362 | 25361.46 | 99.9979 | 0
1.3.2.10 |  | Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0
1.3.2.11 |  | Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2013 | 2382780 | 2382780 | 556691.01 | 23.3631 | 0
1.3.2.12 |  | Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.2.13 |  | Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 170000 | 14883 | 14883 | 100 | 0
1.3.2.14 |  | Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9 - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.15 |  | Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dział 900 rozdz. 90095 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2015 | 2303740 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.16 |  | Przebudowa basenu w Skarżysku - Kamiennej - dział 900 rozdz. 90095 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2014 | 364660 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.17 |  | Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszwskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.18 |  | Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2009 | 2018 | 3020500 | 0 | 0 | 0
1.3.2.19 |  | Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarzysku - Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu | URZĄD MIASTA | 2010 | 2013 | 1698751 | 1110000 | 448212.42 | 40.3795 | 0
1.3.2.20 |  | Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej- /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ -dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2018 | 1945190 | 0 | 0 | 0
1.3.2.21 |  | Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od. ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2015 | 915350 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.22 |  | Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2015 | 429975 | 39975 | 39975 | 100 | 0
1.3.2.23 |  | Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od 1-go Maja do ul. Limanowskiego - dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2016 | 874206 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.24 |  | Rozbudowa parkingu w rejonie ul A Krajowej,Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2012 | 2014 | 481820 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.25 |  | Rozbudowa ul. Gajowej - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2011 | 2017 | 3247505 | 2000 | 0 | 0
1.3.2.26 |  | Rozbudowa ul. Konopnickiej - dział 600 rozdział 60016 | URZĄD MIASTA | 2010 | 2013 | 1764862.27 | 726691 | 725690.18 | 99.8623 | 0
1.3.2.27 |  | Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej - dział 600 rozdz. 60016 | URZĄD MIASTA | 2009 | 2015 | 2866400 | 397652 | 387651.05 | 97.485 | 0
1.3.2.28 |  | Rozwój transportu niskoemisyjnego - Rozwój transportu niskoemisyjnego | URZĄD MIASTA | 2014 | 2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0

## WPF
Załącznik Nr 1
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2013-2026 w I półroczu 2013r.
Lp. | Pozycja | Plan wg pierwotnej uchwały | Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca | Wykonanie wg stanu na 30 czerwca | Realizacja planu (6:5)%
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dochody ogółem w tym: | 140528386.54 | 142852132.73 | 62497818.94 | 43.75
1.1 | majątkowe | 25530533 | 24354533 | 2968667.97 | 12.1894
1.2 | bieżące | 114997853.54 | 118497599.73 | 59529150.97 | 50.2366
2 | Wydatki ogółem w tym: | 127407017.54 | 129730763.73 | 58594819.64 | 45.1665
2.1 | majatkowe | 15174825 | 14377420 | 3719720.35 | 25.872
2.2 | bieżące | 112232192.54 | 115353343.73 | 54875099.29 | 47.5713
3 | Wynik budżetu | 13121369 | 13121369 | 3902999.3 | 29.7454
4 | Przychody | 0 | 0 | 4611526.39 | 0
5 | Rozchody | 13121369 | 13121369 | 5341858 | 40.7111
6 | Kwota długu | 0 | 0 | 111912225.39 | 0