LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

# NA LATA 2007-2013

Skarżysko-Kamienna, listopad 2005 r.

# SPIS TREŚCI

Wstęp	3

I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE	4

1. Zagospodarowanie przestrzenne	4

Położenie	4

### Obiekty znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków	4

### Uwarunkowania ochrony środowiska	6

#### Własność gruntów i budynków	8

###### Infrastruktura techniczna	12

## 2. Gospodarka	14

###### Główni pracodawcy: struktura i trendy	15

###### Otoczenie biznesu 	17

## 3. Sfera społeczna	17

Struktura demograficzna i społeczna	17

###### Bezrobocie i zatrudnienie	20

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji	22

Bezpieczeństwo	22

#### Struktura organizacji pozarządowych	23

#### 4. Analiza SWOT	24

II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA 
I REGIONU	25

#### III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	28

Podokresy programowania programu rewitalizacji	28

Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru: wyznaczenie granic i uzasadnienie	28

Podział na projekty i zadania inwestycyjne	37

Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji	39

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	39

Harmonogram działań oraz kolejność i czas ich realizacji	40

## IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE	49

Plan działań przestrzennych (techniczno materialnych) i gospodarczych w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze	49

Plan działań społecznych w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze	54

V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2007-2020 	56

VI. SYSTEM WDRAŻANIA	57

Wybór formy prawnej zarządzającego programem	57

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	57

System monitorowania i aktualizacji programu rewitalizacji	57

Sposoby oceny programu rewitalizacji	57

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	58

Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji	58

Wstęp

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 
w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego 
i odbudowy więzi społecznych. Obejmuje ona kompleksowe działania techniczne, społeczne 
i ekonomiczne mające na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju określonego obszaru: dawnych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych oraz "blokowisk".

Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze 
w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak np. remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem 
na rzecz rozwiązania problemów społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej obejmuje działania planowane do realizacji w latach 2007-2013. Wpisuje się tym samym w ramy czasowe Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz okres programowania Unii Europejskiej. Z racji ciągłości i kontynuacji procesów inwestycyjnych oraz z uwagi na konieczność zachowania pewnej logicznej i technicznej konsekwencji planowanych projektów, wskazano również zestawienie zadań proponowanych do realizacji do roku 2020.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym długofalowe działania 
na przyszłość, poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z polityką regionalną oraz osadzenie w realiach finansowych.

Obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji są następujące osiedla miasta Skarżyska- Kamiennej:

- Rejów,

- Skarżysko-Zachodnie,

- Skałka,

- Górna Kolonia,

- fragment osiedla Dolna Kamienna obejmujący zdegradowane tereny  poprzemysłowe byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl

Wybór powyższych terenów stanowi konsekwencję analizy problemów występujących 
na tym obszarze do których należy zaliczyć:

– znaczny stopień zdegradowania terenów poprzemysłowych, będących integralną częścią osiedli,
– wysoki stan bezrobocia,

– występowanie licznych zjawisk patologicznych,
– niewykorzystane walory turystyczne,

- mała aktywność ekonomiczną ludności, bieda i wykluczenie społeczne.

## I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE

1. Zagospodarowanie przestrzenne

###### Położenie

Miasto Skarżysko-Kamienna zajmuje obszar 64,16 km2 i liczy 49 745 mieszkańców. Leży na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich na średniej wysokości 250 m n.p.m., 
w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów: Kamionki, Bernatki i Oleśnicy. Kotlinę miejską otaczają zalesione wzgórza Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej: Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski i Przedgórze Iłżeckie. Od południa miasto graniczy z dużym kompleksem leśnym, który jest pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej będącej ciągle główną ostoją modrzewia polskiego. Kompleks leśny przedzielony jest drogą E-7 na lasy bliżyńsko - samsonowskie i lasy suchedniowsko - siekierzyńskie. W lasach tych występuje zróżnicowany drzewostan z przewagą jodeł, świerków i modrzewi.

Skarżysko-Kamienna usytuowane jest na przecięciu głównych szlaków drogowych 
i kolejowych prowadzących z północy na południe i ze wschodu na zachód kraju.

Największe znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa nr 7 wiodąca z Gdańska przez Warszawę, Skarżysko-Kamienną i Kraków do granicy ze Słowacją oraz droga nr 42 
na kierunku Łódź – Skarżysko-Kamienna – Rzeszów, łącząca przemysłowe miasta północy województwa.

Do końca 2005 roku zostanie zakończona modernizacja węzła komunikacyjnego drogi nr 7 oraz drogi nr 42 co umożliwi bezkolizyjną komunikację w w/w kierunkach.

Duże znaczenie mają także przebiegające przez miasto linie kolejowe: Warszawa – Skarżysko-Kamienna – Kraków  oraz Łódź – Skarżysko-Kamienna – Przemyśl

Warto przy tym dodać, że skarżyski węzeł kolejowy jest jednym z 11 największych w Polsce.

Skarżysko-Kamienna to miasto o bogatych tradycjach przemysłowych, szczególnie 
w takich branżach jak hutnicza  i metalowa. Jednak przełom lat 80-tych i 90-tych niosący radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze miał istotny wpływ dla potencjału gospodarczego miasta w tym głównie przemysłu. Reguły gospodarki wolnorynkowej spowodowały upadłość wielu zakładów pracy, w konsekwencji czego nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Jednocześnie uwolniona inicjatywa ludzi spowodowała szybki rozwój handlu i usług a miasto inwestując w infrastrukturę komunalną , kanalizację, drogi itp. czyni starania polegające 
na dostosowaniu się do wymogów rzeczywistości gospodarczej.

### Obiekty znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Na terenie osiedli miasta Skarżyska-Kamiennej objętych programem rewitalizacji znajduje się szereg obiektów umieszczonych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy wykaz zawiera tabela 1.

Tabela 1: Wykaz obiektów umieszczonych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Obiekty umieszczone w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

# Osiedle Zachodnie

Kaplica cmentarna, mur., ok. 1935

Cmentarz parafialny

Szkoła, ob. biuro, ul. Słoneczna nr 94b, mur., ok. 1930

Osiedle mieszkaniowe „Kolonia robotnicza” - 5 domów z budynkami gospodarczymi, ul. Staffa, drewn.. ok.1920, - 4 domy z budynkami gospodarczymi, ul. Struga nr 1, 3, 26 i 28, mur., 1926

ul. Legionów: - Dom nr 1, mur., ok.1920 - Dom nr 71, mur., ok. 1925 - Dom nr 72, drewn., pocz. XX - Dom nr 87, mur., ok. 1920 - Dom nr 89, drewn., ok.1920 - Dom nr 91, mur., ok. 1920 - Dom nr 105, mur., ok. 1935 - Dom nr 109, mur., po 1935

Zakłady Metalowe Mesko (zespół budynków fabrycznych i administracyjnych), ul. Legionów, mur., 1926

Zespół kościoła par. pw św. Józefa Oblubieńca: - Kościół, drewn., 1928, proj. Walerian Wołodżko, restaur. 1984 - Dzwonnica, drewn. 1928, - Stara plebania, ul. Legionów nr 58, drewn., ok. 1880 - Plebania, ul. Legionów nr 64, mur., ok. 1935 - Wikarówka, ul. Legionów nr 60, drewn., 1867

# Osiedle Górna Kolonia

Osiedle mieszkaniowe „Kolonia Górna”: - 5 domów z budynkami gospodarczymi, ul. Chałubińskiego nr 1-4 i 6, mur., 1927, - 5 domów z budynkami gospodarczymi, ul. Szkolna nr 1-3, 6 i 8, mur., 1927, - budynek ujęcia wody, ul. Legionów nr 138, mur., 1927

Osiedle Skałka

Osiedle mieszkaniowe Wytwórni Węgla Aktywowanego: - 3 domy z budynkami gospodarczymi, ul. Skalna nr 1, 3 i 4, mur., 1928 - 2 domy z budynkami gospodarczymi, ul. Skalna nr 5 i 6, mur., 1928, nadb. 1975 - 3 domy z budynkami gospodarczymi, ul. Skalna nr 7-9, mur., 1925 - dom, ul. Wysoka nr 3, mur., 1928

Osiedle Rejów

Pozostałości zakładu wielkopiecowego – próg przelewowy, mur., XIX

Dom, ul. Słoneczna nr 102, drewn., ok. 1920

Zakład Wielkopiecowy, ob. Zakłady Metalowe - relikty wielkiego pieca, mur., 1770,przeb. 1836 - budynek administracyjny, obecnie Muzeum im. Orła Białego, mur., 2 ćw. XIX w., przeb. - układ wodny: - zbiorniki wodne „Rejów” i „Tumulec”, XIX w. - grobla z przelewem, ziem.-mur., XI w. - kanał rzeczny - dom robotniczy, ul. Słoneczna nr 112, mur. 2 ćw. XIX w.

Osiedle Robotnicze, 10 domów wzdłuż ul. Robotniczej, drewn., ok. 1935 r.

### Uwarunkowania ochrony środowiska

# Powietrze atmosferyczne

W mieście Skarżysku-Kamiennej zanieczyszczenia powietrza w większości pochodzą 
z lokalnych kotłowni węglowych oraz indywidualnych palenisk domowych, opalanych najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Intensywność emisji wzmaga się w okresach zimowych, z uwagi na prowadzone wówczas procesy energetyczne w kotłach i paleniskach małej mocy (wrzesień – kwiecień), będących zasadniczym źródłem emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz bardzo szkodliwego benzo-α-pirenu. W tym okresie skala odprowadzonych zanieczyszczeń jest, np. dla dwutlenku węgla, kilkukrotnie wyższa w stosunku do miesięcy letnich. Powyższe powoduje powstawanie smogu zimowego, sprzyjającemu dodatkowej koncentracji szkodliwych 
dla zdrowia substancji. Zatem zmiana struktury wykorzystania pierwotnych nośników energii oraz zamiana paliw stałych na gazowe lub olejowe, to jedno z głównych zadań w tym zakresie, które gmina Skarżysko-Kamienna realizuje od kilku lat – m.in. poprzez likwidację kotłowni węglowych oraz budowę kotłowni gazowych i olejowych; przyłączanie kolejnych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Znaczny udział w emisji zanieczyszczeń gazowych na terenie miasta mają zanieczyszczenia komunikacyjne, związane z ruchem samochodowym. Oddziałują one bezpośrednio na ludzi / uczestników ruchu oraz  mieszkańców terenów sąsiadujących 
z terenami infrastruktury drogowej. W emisji z silników spalinowych – obok produktów spalania, takich jak: CO2, NO2 i para wodna stanowiących 99,5 - 99,9% objętościowych spalin – znajdują się toksyczne składniki będące produktami spalania niezupełnego 
i niecałkowitego lub produktami ubocznymi spalania.

W przypadku Skarżyska-Kamiennej rozbudowana architektura, z dużą ilością ulic, oraz kotlinowe położenie sprzyja również powstawaniu smogu letniego. Powstaje on 
na skutek zanieczyszczenia powstającego z tzw. źródeł mobilnych (transport). 
Za dynamicznym rozwojem motoryzacji, dokonującym się w ostatnich latach, nie postępowały działania na rzecz ograniczenia ruchu w centrum miasta oraz na rzecz rozbudowy ulic. Powoduje to podwyższoną emisję tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz związków ołowiu i sadzy. Pod wpływem promieniowania słonecznego powstają z kolei zanieczyszczenia wtórne, o silnie utleniających właściwościach (np. ozon).

Wody powierzchniowe

Skarżysko-Kamienna, choć hydrograficznie leży w dolinie rzeki Kamiennej 
i jej trzech dopływów – Kamionki, Bernatki i Oleśnicy, to zajmuje obszar najbardziej deficytowy w wodę – północny pas dorzecza. Miasto nie może w pełni korzystać z zasobów zlewni Kamiennej i jej dopływów (ok. 368 km2), a przyczyną tego jest kotlinowe położenie 
i budowa geologiczna rejonu.

Rzeki

Kamienna – objęta jest siecią monitoringu podstawowego. Najbliższy punkt pomiarowo-kontrolny znajduje się na Bzinku, w okolicy mostu przy drodze nr 7; na 113,8 km biegu rzeki. Na tym odcinku w:

2001 r. rzeka toczyła wody w III klasie czystości, a czynnikami determinującymi były: odczyn, mangan, azotyny, miano Coli.

2002 r. rzeka prowadziła wody III kl., a wskaźnikami decydującymi o klasie czystości rzeki były: zawartość manganu, azotynów i miano Coli.

2003 r. na punkcie kontrolnym na terenie miasta wody rzeki wykazywały III stopień czystości z powiększoną zawartością manganu, jako czynnika decydującego o klasie wody.

Kamionka	– objęta siecią monitoringu regionalnego. Najbliższy punkt pomiarowo-kontrolny znajduje się w okolicy ujścia do Kamiennej w 0,2 km jej biegu. Na odcinku kontrolnym rzeka w:

2001 r. wody rzeki utrzymywały się w III klasie czystości ze względu na miano Coli
2002 r. rzeka na całej swej długości prowadziła wody non (nie odpowiadające normom) ze względu na ponadnormatywne zawartości azotynów i miano Coli.

Bernatka  –  w latach 2001 – 2002 o czystości jej górnego odcinka (I klasa) świadczyły badania Sanepidu, prowadzone corocznie w odniesieniu do kąpieliska. Końcowy odcinek rzeki przebiegający przez tereny nie skanalizowane był i jest zanieczyszczany przez odprowadzenia szamb oraz odpływy miejskich kanałów burzowych.

W 2003 r. rzeka została objęta monitoringiem regionalnym na ujściowym jej odcinku 
(0,4 km biegu). Wyniki badań za rok 2004 kwalifikują jej wody, na końcowym odcinku, 
do III klasy czystości ze względu na miano Coli.

Oleśnica – nie objęta siecią monitoringu, choć jest w szczególny sposób obciążona niebezpieczeństwem okresowego zanieczyszczenia, bowiem odbiera odpływy 
z terenów PKP. Do niej skierowane są również wyloty miejskich kanałów burzowych odprowadzające wody opadowe z terenu o potencjalnie najwyższym stopniu zanieczyszczenia (hurtownie, stacje CPN, myjnie samochodowe).

Zbiorniki

Bernatka – obecnie kąpielisko, zasilane wodami górnego biegu rzeki Bernatki, o I klasie czystości wydaje się być niezagrożone i utrzymywać nadal swe wody w I i II stopniu czystości wody.

Rejów – woda zbiornika powinna spełniać wymogi II klasy czystości. Od lat zjawiskiem determinującym jakość wody zbiornika jest proces jego eutrofizacji (zakwitania glonów), spowodowany nadmierną zawartością związków azotu i fosforu w wodzie (kontakt ze ściekami komunalnymi) oraz wysokie pH. Zbiornik ten ma szczególne znaczenie pod względem niniejszego opracowania, ponieważ znajduje się na terenie rewitalizowanej dzielnicy Rejów.

#### Własność gruntów i budynków

Ogólna powierzchnia gruntów miasta Skarżysko-Kamienna wynosi 6 416 ha, z czego około 504 ha powierzchni stanowią grunty gminy. Są to grunty w większości przejęte przez gminę w ramach komunalizacji, posiadające uregulowany stan prawny w odniesieniu 
do poszczególnych nieruchomości - z jednoczesnym bieżącym wpisem w księgach wieczystych, urządzonych dla tych nieruchomości. Poza tym gmina powiększa również swoje mienie poprzez nabywanie gruntów od osób fizycznych. Do przejęcia na własność Gminy, 
w ramach komunalizacji, zostało około 100 ha gruntów, w tym większości nie posiadających uregulowanego stanu prawnego. W odniesieniu do w/w gruntów podejmowane są prace mające na celu uzyskanie prawa własności – w drodze postępowania sądowego przez zasiedzenie.

Poniższe tabele zawierają wykaz gruntów w rewitalizowanych osiedlach miasta Skarżyska-Kamiennej.

Tabela 2: Wykaz gruntów. Gmina Skarżysko-Kamienna, osiedle Rejów.

| Wyszczególnienie gruntów gminy | Ogólna powierzchnia w ha | Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  | # Użytki rolne i leśne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny mieszkaniowe | Tereny inne | Tereny zabudowane Bi | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Drogi | Grunty orne | Łąki trwałe | Pastwiska trwałe | Lasy | Grunty zakrzewione i zadrzewione | Wody płynące | Wody stojące | Nieużytki |
| Gminny zasób | 42,9943 |  | 0,2917 |  | 6,0570 | 2,0139 | 3,0123 | 1,2051 | 2,3348 | 24,1168 | 3,1831 | 0,5923 | 0,1169 | 0,0704 |
| Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 0,4234 | 0,0814 |  |  | 0,3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty Gminy będące we współwłasności z osobami fizycznymi | 0,7987 | 0,7987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty gminy oddane w użytkowanie j.o. | 5,7895 | 2,5449 |  | 1,5710 | 0,2917 | 0,2338 |  |  | 0,1075 | 1,0406 |  |  |  |  |
| Grunty S.P. będące w użytkowaniu gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 50,0059 | 3,4250 | 0,2917 | 1,5710 | 6,6907 | 2,2477 | 3,0123 | 1,2051 | 2,4423 | 25,1574 | 3,1831 | 0,5923 | 0,1169 | 0,0704 |

Powierzchnia ogółem: 50,0059

Tabela 3: Wykaz gruntów. Gmina Skarżysko-Kamienna, osiedle Zachodnie.

| Wyszczególnienie gruntów gminy | Ogólna powierzchnia w ha | Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  | # Użytki rolne i leśne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny mieszkaniowe B | Tereny zabudowane Ba | Tereny zabudowan Bi | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz | Drogi | Grunty orne | Łąki trwałe | Pastwiska trwałe | Lasy | Grunty zakrzewione i zadrzewione | Wody płynące | Tereny różne | Nieużytki |
| Gminny zasób | 51,7966 | 0,0664 | 0,7801 | 4,2743 | 7,4556 | 4,4441 | 2,5576 | 11,2248 | 16,5178 | 0,4512 | 0,1613 | 0,1417 | 0,4070 | 3,3147 |
| Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 3,7486 | 1,9437 | 1,4462 | 0,3587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty Gminy będące we współwłasności z osobami fizycznymi | 0,9790 | 0,9790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty gminy oddane w użytkowanie j.o. | 6,3133 |  | 1,7030 | 0,3369 | 0,0154 | 0,2998 | 1,2504 |  | 2,5272 |  |  | 0,0547 |  | 0,1259 |
| Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste j.o. | 3,8290 |  | 3,6740 | 0,1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty gminy oddane w trwały zarząd j.o. | 1,2029 |  | 1,2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty S.P. będące w użytkowaniu gminy | 10,0444 |  | 10,0444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 77,9138 | 2,9891 | 18,8506 | 5,1249 | 7,4710 | 4,7439 | 3,8080 | 11,2248 | 19,0450 | 0,4512 | 0,1613 | 0,1964 | 0,4070 | 3,4406 |

Powierzchnia ogółem: 77,9138 ha

Tabela 4: Wykaz gruntów. Gmina Skarżysko-Kamienna, osiedle Skałka.

| Wyszczególnienie gruntów gminy | Ogólna powierzchnia w ha | Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  | Użytki rolne i leśne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny mieszkaniowe | Tereny przemysłowe | Tereny zurbanizowane niezabudowane | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Drogi | Grunty orne | Łąki trwałe | Pastwiska trwałe | Lasy | Grunty zakrzewione i zadrzewione |
| Gminny zasób | 18,0260 | 17,0341 |  |  |  | 0,9919 |  |  |  |  |  |
| Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 0,3740 | 0,3740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty Gminy będące we współwłasności z osobami fizycznymi | 0,3039 | 0,3099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty S.P. będące w użytkowaniu gminy | 2,8061 | 0,0365 |  |  |  | 0,2626 |  |  |  | 2,5070 |  |
| RAZEM | 21,5100 | 17,7485 |  |  |  | 1,2545 |  |  |  | 2,5070 |  |

Powierzchnia ogółem: 21,5100 ha

Tabela 5: Wykaz gruntów. Gmina Skarżysko-Kamienna, osiedle Górna Kolonia.

| Wyszczególnienie gruntów gminy | Ogólna powierzchnia w ha | Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny mieszkaniowe | Tereny przemysłowe | Tereny zurbanizowane niezabudowane | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Drogi |
| Gminny zasób | 9,0877 | 0,1635 |  | 6,9261 |  | 1,9981 |
| Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 1,1260 | 1,0994 |  | 0,0266 |  |  |
| Grunty Gminy będące we współwłasności z osobami fizycznymi | 0,2878 | 0,2194 |  | 0,0684 |  |  |

#### Infrastruktura techniczna

#### Gospodarka wodna

#### Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej występuje system zaopatrzenia w wodę z ujęć wody podziemnej, strefowej, ciśnieniowej. Łączna produkcja wody wynosi ok. 8100 m3/d. Jakość wody podawanej konsumentom jest zgodna z obowiązującymi przepisami. w sprawie wymagań dotyczących wody do spożycia dla ludzi. Mieszkańcy wyposażeni są w 99,5% w sieć wodociągową.

#### Długość sieci wodociągowej (na koniec 2004 r.) łącznie wynosiła 209,7 km, w tym:

#### - sieć magistralna	– 12,8 km

#### - sieć rozdzielcza	– 131,0 km

#### - przyłącza		– 65,9 km

Właścicielem infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które odpowiada również za eksploatację urządzeń wodociągowych.

Gospodarka ściekowa

Na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna czynna jest obecnie jedna komunalna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 24.000 m3/d, która obecnie nie wymaga prac modernizacyjnych.

Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączną długość ok. 104,8 km, w tym:

- sieć kanalizacyjna – 83,1 km

- przyłącza kanalizacyjne – 21,7 km

Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 48,8 tys. osób, co stanowi 83,5% mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami i ich utylizacji oraz zgodności 
z wymogami ochrony środowiska jest niezadowalająca. Dotychczas stosowanym, jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest składowisko w Łyżwach. W świetle Przeglądu Ekologicznego składowiska odpadów i prowadzonych badań monitoringowych, stwierdzono negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza oraz znaczący wypływ odcieków.

Wysypisko nie jest wyposażone w wagę, nie posiada izolacji podłoża oraz drenażu odcieków.

###### Energetyka

Sieć SN na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zasilana jest z następujących stacji 110kV/ŚN:

- GPZ Bór

- GPZ Południe

- GPZ Północ

- GPZ Podemłynek

We wszystkich stacjach 110/ŚN występują duże rezerwy mocy.

Stacje ŚN/nn zasilane są liniami ŚN na powierzchni oraz kablowymi.

Linie napowietrzne ŚN.

a. Bór-Metalowiec			5,6 km

b. Bór-Towarowa			4,4 km
c. Bór-Wody Gazowe			2,7 km
d. Bór- Rejów OSW			2,5 km
e. Bór-Szydłowiec			3,9 km
f.  Bór-Suchedniów			3,8 km
g. Bór-Starachowice			4,9 km
h. Północ-Kopernika			0,7 km
i.  Południe-Wąchock			2,1 km
j.  Podemłynek-Racławicka		1,6 km
k. Podemłynek-Ścieki-Posadaj	4,3 km

Razem: 35,6 km

Powyższe linie utrzymywane są w dobrym stanie technicznym (całość na słupach betonowych).

W RZE Skarżysko nie występują ciągi ŚN, na których przekroczony został dopuszczalny spadek napięcia. Linie kablowe ŚN, na terenie miasta Skarżyska-Kamienna, są w stanie zadowalającym. Kable w złym stanie technicznym ujęte zostały w zestawieniu inwestycji modernizacyjnych 
i odtworzeniowych planowanych do realizacji w latach 2004-2006.

Długość linii kablowych ŚN na terenie wynosi 98,6 km.

Na terenie miasta odbiorcy zasilani są ze 141 stacji transformatorowych. Stacje wnętrzowe - 100 szt., stacje napowierzchniowe - 41 szt., w tym na żerdziach wirowanych - 12 szt. – typu STS 
na żerdziach ŹN /szt. 26, typu ŹH /szt. 3 - (Ponurego 2, Reja 1, Kilińskiego 1). Stacje transformatorowe typu ZH są w znacznym stopniu wyeksploatowane i należy ująć je w planach inwestycji oraz remontów /do przebudowy na STSp 20/250. Pozostałe stacje transformatorowe są 
w dobrym stanie technicznym.

Linie napowietrzne nn prawie w 100% wybudowane zostały na słupach betonowych, z przewodami typu A1 oraz AsXSn i w większości znajdują się w dobrym stanie technicznym (warunki napięciowe nie są dotrzymane na linii zasilanej ze stacji transformatorowej „Paryska 1” 
i „Racławicka 1”). Długość linii napowietrznych wynosi 120,2 km. Długość linii kablowych wynosi 99,2 km. Linie kablowe utrzymywane są w dobrym stanie technicznym. Linia nn zasilana jest 
ze stacji transformatorowej „Racławicka 1” /została ujęta w zestawieniu inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych. Przewidywany wzrost poboru mocy na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia dla nowych odbiorców szacuje się na około 
2200 kW.

Energetyka cieplna

Za produkcję, dostawy i dystrybucję ciepła w mieście Skarżysko-Kamienna odpowiada spółka Energetyka Cieplna.

Dane techniczno-ekonomiczne Energetyki Cieplnej z lat 2001-2004 zawiera tabela numer 6.

Tabela 6: Dane techniczno-ekonomiczne Energetyki Cieplnej z lat 2001-2004

|  | j.m | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc cieplna zainstalowana w źródłach ciepła | MW | 111,38 | 100,14 | 100,14 | 100,14 |
| Moc cieplna zamówiona przez odbiorców | MW | 74,98 | 74,81 | 72,6 | 71,68 |
| Liczba kotłowni dostarczających ciepło do sieci | Szt. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba kotłowni lokalnych | Szt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Produkcja ciepła ogółem | GJ | 594.744,8 | 548.635,3 | 513.316,9 | 470.597,00 |
| Sprzedaż ciepła ogółem | GJ | 558.753,8 | 518.689,5 | 489.352,9 | 449.604,16 |
| Ogólna długość sieci cieplnych | km | 24,6 | 25,1 | 25,1 | 25,3 |
| Ilość węzłów cieplnych grupowych | szt. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ilość węzłów cieplnych indywidualnych | szt. | 56 | 57 | 59 | 59 |
| Zużycie węgla kamiennego | ton | 33.612,6 | 28.954,7 | 32.895,8 | 28.130,1 |
| Zużycie gazu ziemnego | tyś. m3 | 101,9 | 195,5 | 163 | 131,75 |
| Zużycie oleju opałowego | ton | 81,8 | 76,9 | 83,5 | 88,3 |
| Zatrudnienie | osób | 134 | 115 | 106 | 91 |
| Nakłady inwestycyjne | tyś. zł | 3.949,0 | 212,6 | 161 | 1,945 |

Telefonizacja

Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej swoje przedstawicielstwa mają wszyscy operatorzy telefonii komórkowej. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług operatorów telefonii przewodowej, głównie TP S.A. W ostatnim czasie nastąpił także znaczy wzrost liczby osób korzystających z usług internetowych.

###### Komunikacja publiczna

W gminie Skarżysko-Kamienna, w ramach ustalonego modelu organizacji usług lokalnego transportu zbiorowego, podmiotem świadczącym usługi jest Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o.

Obecnie Miejska Komunikacja Samochodowa obsługuje 25 linii autobusowych, które zabezpieczają potrzeby przewozowe miasta. Prowadzona jest również działalność przewozowa 
na terenie sąsiednich gmin.

Dane statystyczne dot. ilości przewożonych przez Spółkę pasażerów (ustalone na podstawie ilości sprzedanych biletów) wskazują jednoznacznie, że występuje wieloletnia już tendencja spadku korzystania z usług komunikacji miejskiej. Najwyższe tempo spadku liczby pasażerów notowano po roku 2000.

Główne usługi MKS Sp. z o.o:

- usługi komunikacji miejskiej,

- usługi badania technicznego pojazdów,

- usługi naprawy pojazdów mechanicznych,

- reklama na pojazdach,

- wynajem autobusów na przewozy okazjonalne,

- dzierżawa pomieszczeń,

- usługi badań psychologicznych kierowców.

###### Identyfikacja problemów

Nieuregulowany stan prawny gruntów i budynków.

Brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Niezadowalający stan infrastruktury drogowej.

Niedostatecznie rozwinięta baza sportowa i turystyczno-rekreacyjna.

Problemy związane z gospodarką odpadami.

## 2. Gospodarka

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w latach 1989-1990, kontynuowane w latach następnych zmieniły w sposób znaczący obraz życia gospodarczego w kraju. Skarżysko-Kamienna jako jeden z ośrodków przemysłowych północnej części województwa świętokrzyskiego, uniknęło wprawdzie wielkich wstrząsów związanych z transformacją, niemniej jednak w zaistniałych, nowych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafiły sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek.

Reguły gospodarki wolnorynkowej spowodowały upadłość kilku dużych zakładów pracy 
i doprowadziły do znacznego wzrostu poziomu bezrobocia. Jednocześnie restrukturyzacja wielu skarżyskich przedsiębiorstw spowodowała, iż gospodarka miasta staje się coraz bardziej zróżnicowana.

Czynione są starania polegające na dostosowaniu się do wymogów rzeczywistości gospodarczej. Skarżysko-Kamienna oferuje dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej – energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciepłowniczej.

Warto przy tym dodać, iż miasto posiada duże rezerwy niewykorzystanej  wytwarzanej energii cieplnej (moc kotłowni jest wykorzystywana na poziomie 64%) oraz  przesyłanej energii elektrycznej. Również przepustowość oczyszczalni ścieków jest wyższa niż jej dzienne obciążenie.

- Ponadto ciągle inwestuje się w infrastrukturę komunalną, kanalizację, drogi itp. 
W 2001 roku została oddana do użytku zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, która  wykorzystując biogaz  powstały w procesie technologicznym używa go do ogrzewania oraz suszenia powstałych w procesie produkcyjnym osadów.  Najbliższy okres to dalsze inwestycje 
w energetyce cieplnej prowadzone wspólnie z partnerem niemieckim, aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego (co umożliwi uwolnienie dużych terenów miejskich pod nowe inwestycje), jak również intensyfikacja działań zmierzających do zagospodarowania terenów poprzemysłowych po zlikwidowanych zakładach. Planuje się budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych, modernizację kanalizacji sanitarnej  jak również poprawę układu komunikacyjnego. Są to inwestycje strategiczne o priorytetowym znaczeniu.

###### Główni pracodawcy: struktura i trendy

Przez wiele lat w Skarżysku-Kamiennej dominował związany z tradycjami miasta przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny oraz kolejnictwo. Obecnie wymienione gałęzie gospodarki zmniejszają swoją rolę na rzecz największego pracodawcy, czyli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniającego zdecydowaną większość ogólnej liczby pracujących.

Wykres 1: Rodzaje podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2004 r.

Źródło: „Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2004”

W Skarżysku-Kamiennej na przestrzeni 10 lat odnotowujemy stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Obecnie działa 4713 firm, których głównymi obszarami działalności gospodarczej są: handel i naprawy – 2094 firm (44,4 %) , przetwórstwo przemysłowe – 489 (10,4 %) firm, budownictwo – 395 firm (8,4 %), transport, gospodarka magazynowa i łączność – 347 firm (7,4%), obsługa nieruchomości i firm – 548 firm (11,6%), hotele i restauracje – 122  podmioty (2,6%) oraz pośrednictwo finansowe – 214 firm (4,5%), pozostałe działy – 504 firmy ( 10,7% ).

Wykres 2: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON
                     w  latach 1997-2004

Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny

Wykres 3: Liczba podmiotów gospodarczych wg form i rodzajów działalności

Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny

Pozytywnym zjawiskiem ostatnich lat jest widoczne zainteresowanie  miastem ze strony firm zagranicznych. Największych inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego dokonano 
w gospodarce komunalnej (kapitał niemiecki), w handlu (kapitał niemiecki, francuski, portugalski), w branży dystrybucji paliw (kapitał brytyjski i niemiecki) oraz w przemyśle (kapitał amerykański 
i izraelski).

Dominujący dotychczas w naszym mieście pracodawcy: PKP Skarżysko oraz Zakłady Metalowe MESKO SA istnieją po restrukturyzacji nadal a MESKO S.A. przy pomocy kapitału zagranicznego unowocześnia swoją produkcję i uruchamia nową generację produktów, które zapewnią temu pracodawcy stabilność ekonomiczną w najbliższych latach.

Do znaczących przedsiębiorstw należy zaliczyć również: ZEORK S.A., WTÓRPOL PPHU, SKAMET Metalowa Spółdzielnia Pracy.

###### Otoczenie biznesu

Dbając o stałe podnoszenie inwestycyjnej atrakcyjności naszego miasta,  staraniem władz lokalnych, została utworzona  a następnie poszerzona Podstrefa Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w Skarżysku-Kamiennej, która obejmuje 10,5 ha dobrze uzbrojonych terenów przemysłowych. Począwszy od 2003 roku Urząd Miasta wspólnie ze Skarżyską Strefą Gospodarczą  organizuje targi gospodarcze pod nazwą Skarżyskie Prezentacje. Stanowią one prezentację możliwości gospodarczych lokalnego biznesu ich integrację, upowszechnianie wiedzy o potencjale gospodarczym regionu oraz umożliwienie nawiązywania kontaktów handlowych wystawcom zarówno z kontrahentami krajowymi jak i zagranicznymi.

W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje kilkanaście oddziałów i ekspozytur banków, kilka kancelarii notarialnych, adwokackich, sieć biur rachunkowych, można również skorzystać z usług tłumaczy przysięgłych.

Sprawnie działają organizacje samorządu gospodarczego: Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska oraz Cech Rzemiosł Różnych.

Odwiedzając Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej, który mieści się w Urzędzie Miasta przedsiębiorcy mogą  skorzystać z informacji o zakresie dostępnej pomocy 
i możliwych źródłach finansowania działalności sektora MŚP zarówno ze środków krajowych oraz  Unii Europejskiej.

Ponadto z tej formy pomocy przedsiębiorcy mogą korzystać również w działającym 
w mieście Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym przez Fundację Agencję Rozwoju Regionalnego ze Starachowic. Fundacja świadczy również usługi finansowe w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego. W Skarżysku-Kamiennej znajduje się także biuro zamiejscowe Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w strukturach którego znajduje się między innymi Fundusz Pożyczkowy.

Identyfikacja problemów

Wysoki stopień bezrobocia

Upadek dużych zakładów przemysłowych

Przestarzały park maszynowy

Zbyt małe zainteresowanie ze strony inwestorów

## 3. Sfera społeczna

Struktura demograficzna i społeczna

W Skarżysku-Kamiennej w ostatnich latach zauważa się spadek liczby ludności 
z 52 555 mieszkańców w 2001 roku do 49 745 mieszkańców w roku 2004.

Zjawisko to ilustruje poniższy wykres.

Wykres 4: Liczba ludności w Skarżysku-Kamiennej

Szczegółową sytuację demograficzną miasta w dwóch ostatnich latach obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela 7: Sytuacja demograficzna miasta

| Wyszczególnienie | 2003 r | 2004 r |
| --- | --- | --- |
| 1. Ludność ogółem /osoby/ w tym: - mężczyźni - kobiety | 50 019 23 717 26 302 | 49 745 23 607 26 138 |
| 2. Ludność na 1 km2 | 779 | 775 |
| 3. Kobiety na 100 mężczyzn | 110 | 110 |
| 4. Ruch naturalny ludności (w liczbach bezwzględnych) - małżeństwa - urodzenia - zgony przyrost naturalny na 1000 ludności: - małżeństwa - urodzenia - zgony - przyrost naturalny | 267 363 511 5,27 7,17 10,09 -2,92 | 256 365 508 5,08 7,24 10,08 -2,84 |
| 5. Liczba rozwodów (zarejestrowanych w USC) | 103 | 105 |
| 6. Migracja ludności - n a p ł y w ogółem w tym: - z zagranicy - o d p ł y w ogółem w tym - z zagranicy - saldo migracji w tym: - saldo migracji zewnętrznej | 383 18 576 13 -193 +5 | 356 16 550 28 -194 -12 |

W 2004 r. Skarżysko-Kamienną zamieszkiwało 49 745 mieszkańców, w tym 23 607 mężczyzn. Współczynnik feminizacji wynosił 110, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet. W ostatnim okresie zaobserwować można również znaczące obniżenie przyrostu naturalnego, który w roku 2004 wynosił -2,84.

Strukturę ludności w Skarżysku-Kamiennej w latach 2001-2003 - w rozbiciu na wiek i płeć - obrazuje poniższa tabela:

Tabela 8: Struktura ludności w Skarżysku-Kamiennej w latach 2001-2004

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | ##### Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni |
| 0-4 | 1001 | 1054 | 904 | 935 | 882 | 915 | 854 | 920 |
| 5-9 | 1225 | 1343 | 1169 | 1265 | 1096 | 1177 | 1078 | 1082 |
| 10-14 | 1646 | 1755 | 1537 | 1607 | 1429 | 1520 | 1341 | 1475 |
| 15-19 | 2244 | 2384 | 2054 | 2251 | 1954 | 2129 | 1824 | 1947 |
| 20-24 | 2067 | 2289 | 1870 | 2024 | 1944 | 2067 | 1950 | 2135 |
| 25-29 | 1832 | 1938 | 1609 | 1759 | 1625 | 1840 | 1695 | 1934 |
| 30-34 | 1461 | 1461 | 1397 | 1368 | 1392 | 1402 | 1420 | 1434 |
| 35-39 | 1557 | 1557 | 1470 | 1394 | 1413 | 1358 | 1356 | 1364 |
| 40-44 | 2326 | 2107 | 2094 | 1887 | 1920 | 1746 | 1762 | 1622 |
| 45-49 | 2638 | 2416 | 2656 | 2408 | 2655 | 2367 | 2571 | 2244 |
| 50-54 | 2146 | 1910 | 2229 | 1900 | 2296 | 2005 | 2443 | 2094 |
| 55-59 | 1289 | 1101 | 1497 | 1257 | 1709 | 1440 | 1822 | 1593 |
| 60-64 | 1274 | 1005 | 1216 | 957 | 1130 | 888 | 1086 | 853 |
| 65 i więcej | 4738 | 2760 | 4774 | 2826 | 4857 | 2863 | 4936 | 2910 |

Zjawisko starzenia się społeczeństwa miasta znajduje swe odbicie w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Aktualną sytuację prezentuje poniższa tabela.

Tabela 9: Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w 2004 r.

|  | Wiek przedprodukcyjny | Wiek produkcyjny | Wiek poprodukcyjny |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Kobiety | 4304 | 15812 | 6022 |
| Mężczyźni | 4578 | 16119 | 2910 |
| Ogółem | 8882 | 31931 | 8932 |

###### Bezrobocie i zatrudnienie

###### Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy liczba bezrobotnych na dzień 30.06.2005 r. 
w mieście Skarżysku-Kamiennej wynosiła 5694 – stanowiło to 56,41% ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie skarżyskim. Liczba bezrobotnych kobiet stanowiła 2926 czyli 51,39% ogólnej liczby bezrobotnych, natomiast liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła jedynie 849.

Tabela 10: Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy stan na: 30.06.2005 r.

| Wyszczególnienie |  | Lp. | Liczba bezrobotnych ogółem | Udział | Liczba bezrobotnych kobiet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas pozostawania bez pracy w miesiącach | do 1 | 1 | 503 | 8,83 % | 260 |
|  | 1-3 | 2 | 496 | 8,71% | 252 |
|  | 3-6 | 3 | 659 | 11,57% | 268 |
|  | 6-12 | 4 | 1045 | 18,35% | 491 |
|  | 12-24 | 5 | 973 | 17,09% | 475 |
|  | pow. 24 | 6 | 2018 | 35,44% | 1180 |
| Wiek | 18-24 | 7 | 1119 | 19,65% | 541 |
|  | 25-34 | 8 | 1636 | 28,73% | 886 |
|  | 35-44 | 9 | 1186 | 20,83% | 679 |
|  | 45-54 | 10 | 1498 | 26,31% | 748 |
|  | 55-59 | 11 | 224 | 3,93% | 72 |
|  | 60-64 lata | 12 | 31 | 0,54% | x |
| Wykształcenie | wyższe | 13 | 486 | 8,54% | 304 |
|  | policealne i średnie zawodowe | 14 | 1734 | 30,45% | 893 |
|  | średnie ogólnokształcące | 15 | 632 | 11,10% | 451 |
|  | zasadnicze zawodowe | 16 | 1772 | 31,12% | 782 |
|  | gimnazjalne i poniżej | 17 | 1070 | 18,79% | 496 |
| Staż pracy | do 1 roku | 18 | 593 | 10,41% | 301 |
|  | 1-5 lat | 19 | 1025 | 18,00% | 508 |
|  | 5-10 lat | 20 | 744 | 13,07% | 402 |
|  | 10-20 lat | 21 | 977 | 17,16% | 577 |
|  | 20-30 lat | 22 | 784 | 13,77% | 395 |
|  | 30 lat i więcej | 23 | 102 | 1,79% | 23 |
|  | bez stażu | 24 | 1469 | 25,80% | 720 |
| Ogółem |  | 25 | 5694 |  | 2926 |

Z powyższego zestawienia wynika, iż najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy - 35,44%. Istotnym jest także fakt najwyższego procentu bezrobotnych wśród ludzi młodych, w wieku 25-34 lata - 28,73% oraz to, iż 25,80% bezrobotnych to osoby bez stażu pracy. Jeżeli z kolei weźmiemy pod uwagę wykształcenie 
to 31,12% bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe a niewiele mniej, bo 30,45% posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe.

W ostatnich dwóch latach sytuacja dot. bezrobocia kształtowała się w następujący sposób:

###### Tabela 11: Bezrobocie w latach 2003-2004

| Wyszczególnienie | 31.12.2003 | 31.12.2004 |
| --- | --- | --- |
| 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym: - bezrobotne kobiety - dotychczas nigdzie nie pracujący - z wyższym wykształceniem | 6 009 2 908 1 428 444 | 6 100 3 090 1 570 549 |
| 2. Liczba wolnych (tworzonych subsydiowanych) miejsc pracy w dyspozycji PUP. - w ramach prac interwencyjnych - w ramach robót publicznych | 336 844 | 565 373 |
| 3. Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 1 042 | 1 017 |
| 4. Stopa bezrobocia (powiat skarżyski) | 28,6% | 32,80% |

Ze struktury zatrudnienia w Skarżysku-Kamiennej wynika, że najwięcej osób pracuje 
w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Na drugim miejscu znajduje się sektor transportu, gospodarki magazynowej i łączności a na trzecim edukacji.

###### Tabela 12: Zatrudnienie w latach 2003-2004

| Wyszczególnienie | 31.12.2003 r | 31.12.2004 r |
| --- | --- | --- |
| 1. Pracujący1: w tym: - rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, - przetwórstwo przemysłowe, - wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę - budownictwo - handel i naprawy, - transport, gospodarka magazynowa i łączność, - pośrednictwo finansowe, - obsługa nieruchomości i firm, - administracja publiczna i obrona narodowa, - edukacja, - ochrona zdrowia i opieka społeczna, - hotele i restauracje, - pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna, - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników | 12 134 36 3 363 897 333 815 2 371 186 681 714 1 228 1 273 32 203 2 | 11 889 59 3 296 899 353 762 2 296 231 516 675 1 302 1 252 60 163 2 |
| 3. Przeciętna liczba zatrudnionych (w osobach)2 | 7 472 | 6 333 |
| 4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (w zł) | 2 022,22 | 2 154,04 |
| 5. Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług (w tys. zł) | 1 055 313,0 | 915 071,9 |
| 6. Przychód ze sprzedaży towarów (w tys. zł) | 49712,5 | 60 530,3 |

U W A G I:

1 - dane przekazywane przez US nie obejmują wszystkich podmiotów sektora prywatnego.

2 - dane (pkt.3 -6) dotyczą sektora przedsiębiorstw – jednostki średnie i duże (zatrudniające powyżej 49 osób)

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji

Na terenie rewitalizowanych dzielnic znajduje się kilkaset rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości 
i zasoby. Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami są: bezrobocie i ubóstwo, problem uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz niepełnosprawność.

Wiele rodzin z terenu rewitalizowanych osiedli dotkniętych jest długotrwałym bezrobociem, gdzie co najmniej jeden z członków rodziny lub nawet wszyscy pozostają bez pracy. Zjawisku temu towarzyszy często niski poziom wykształcenia oraz uzależnienia, co dodatkowo pogłębia trudną sytuację życiową. Już sam fakt zamieszkania w środowisku, gdzie wielu mieszkańców żyje w złych warunkach i przyjęło podobny, w większości pasywny styl życia, prowadzi nie tylko 
do przejmowania takich właśnie wzorów zachowań ale także generuje tzw. biedę pokoleniową. Dziedziczenie tej biedy upośledza zarówno relacje wewnątrzpokoleniowe, jak i relacje 
ze środowiskiem zewnętrznym.

Punktem wyjścia do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin 
z wymienionych dzielnic miasta powinno być oddziaływanie ukierunkowane przede wszystkim 
na zmianę świadomości, a w konsekwencji wykształcenie poczucia, że można samodzielnie kształtować swoje życie, zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami.

Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla dzieci i młodzieży dla których profilaktyka wykluczenia społecznego stanowi jedyną szansę na zmianę stylu życia.. Dlatego  dla dzieci 
i młodzieży należy tworzyć sieć świetlic środowiskowych, będących grupami wsparcia, gdzie będą mogły poznawać i rozwijać swoje zainteresowania oraz uczyć się wzajemnych interakcji. Podobne grupy wsparcia należy tworzyć również dla osób dorosłych i całych rodzin.

Podsumowując należy stwierdzić, iż grupami wymagającymi wsparcia w ramach  programu rewitalizacji są:

- osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem

- osoby uzależnione (alkohol, narkotyki)

- osoby niepełnosprawne

###### - dzieci i młodzież zagrożona bądź dotknięta patologiami

Bezpieczeństwo

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej na terenie powiatu skarżyskiego podejmowanych jest szereg działań prewencyjnych, określonych lokalnymi strategiami zapobiegania przestępczości. W ramach Programu Zapobiegania Przestępczości 
i Patologiom Społecznym Bezpieczny Powiat Skarżyski oraz w ramach Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Przestępczości na lata 2000-2010 realizowano  następujące profilaktyczne programy cząstkowe:

- Bezpieczny Powiat,

- Szkoła – Rodzina – Środowisko,

- Świętokrzyski Program Pomocy Ofiarom Przestępstw,

- Bezpieczny Dom – Osiedle – Parking,

- Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi,

- Bezpieczny Biznes,

- Bezpieczny Wypoczynek.

Od roku 2002 na terenie powiatu działają Lokalne Koalicje na rzecz bezpieczeństwa, które wspólnie z innymi podmiotami realizują szereg różnorodnych zadań, w tym związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Od 2001 roku funkcjonuje także „Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Skarżyski”, którego celem jest koordynacja współpracy wszystkich instytucji powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego.

W ramach realizowanych programów prewencyjnych odbyto szereg spotkań w placówkach oświatowych, natomiast w ramach programu prewencji kryminalnej „Bezpieczny Biznes” nawiązano współpracę z największymi Zakładami Produkcyjnymi i Zakładami Usługowymi terenu powiatu. W szkołach powiatu skarżyskiego prowadzone są liczne spotkania 
z młodzieżą, rodzicami oraz pedagogami, dotyczące profilaktyki i prewencji. Często również odbywają się rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi oraz ich rodzicami 
i opiekunami.

Policja w Skarżysku ściśle współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu pomoc młodzieży: Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, MOPS, Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich, świetlicami środowiskowymi, Wydziałem Edukacji w Urzędzie Miasta, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz nowopowstałym Centrum Socjalizacji 
i Resocjalizacji.

#### Struktura organizacji pozarządowych

Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej swoją siedzibę ma kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Skupiają one ludzi, których łączą wspólne zainteresowania i pasje oraz  chęć budowania społeczeństwa obywatelskiego. Osoby te nie pozostają obojętne wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Ich aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin, takich jak pomoc chorym, starszym, biednym, niepełnosprawnym czy bezdomnym, dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią, kształtowaniem świadomości ekologicznej, postaw obywatelskich, upowszechnianiem kultury, czy zdrowego stylu życia.

Dzięki tej aktywności podejmowanej samodzielnie lub we współpracy z władzami samorządowymi, w istotny sposób zostaje wzbogacony zakres działań na rzecz mieszkańców miasta, przede wszystkim tych najbardziej potrzebujących opieki i wsparcia.

Struktura organizacji w ujęciu procentowym przedstawia się następująco:

- ok. 40% organizacji zajmuje się ochroną i promocją zdrowia i zdrowego stylu życia

- ok. 30% swoje działania koncentruje wokół sportu, turystyki i kultury

- ok. 30% zajmuje się sprawami społecznymi i rozwojem lokalnym.

Identyfikacja problemów

Bezrobocie

Ubóstwo i dziedziczenie biedy

Patologie

Wykluczenie społeczne

Bierna postawa mieszkańców

Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkolenia

#### 4. Analiza SWOT

###### MOCNE STRONY

Atrakcyjne położenie geograficzne ze znaczącym węzłem komunikacyjnym.

Walory środowiska naturalnego.

Istniejąca baza i zaplecze przemysłowe z wyspecjalizowaną kadrą.

Tereny do wykorzystania pod inwestycje.

Rezerwy wody pitnej, mocy cieplnej i elektrycznej.

Rozwinięta sieć szkolnictwa podstawowego i średniego.

Turystyka sakralna - Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Zaplecze sportowo-rekreacyjne: Ośrodek Rejów, Muzeum im. Orła Białego.

###### SŁABE STRONY

Wysokie bezrobocie.

Emigracja młodych ludzi.

Brak typowego centrum miasta.

Nieuregulowany stan prawny terenów.

Słaba baza hotelowo-turystyczna.

###### SZANSE

Możliwość pozyskania środków z UE.

Pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Pozyskanie nowych rynków zbytu.

Budowa zbiornika wodnego Bzin.

Zwiększenie towarowych przewozów kolejowych.

ZAGROŻENIA

Mała dynamika wzrostu gospodarczego.

Pauperyzacja społeczeństwa.

Mały przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa.

Wzrost bezrobocia.

Nadmierny fiskalizm państwa.

Konkurencja miast ościennych w przyciąganiu kapitału.

II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego określa 6 celów, do spełnienia, jakich należy dążyć, aby osiągnąć wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego. Na poniższym wykresie przedstawiono 4 z w/w celów, które są zgodne 
z niniejszym programem.

Wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Rozwój zasobów ludzkich 
i bezpieczeństwo społeczne

Ochrona 
i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury

Rozwój systemów infrastruktury technicznej

Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa.

Cele i działania programu rewitalizacji opracowanego dla Skarżyska-Kamiennej są zbieżne 
z priorytetami ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W zakresie rozwoju zasobów ludzkich program rewitalizacji kładzie główny nacisk na przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzeniu jego skutków i aktywizację zawodową bezrobotnych.

Celowość takich działań jest również podkreślona w Strategii Rozwoju Województwa. Ponadto w obu w/w dokumentach zaznaczona jest konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego 
i tworzenia warunków rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji. Planowana w programie rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej nawiązuje do priorytetów celu 3, którymi są: podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Dzięki inwestycjom publicznymi prywatnym oraz programom społeczno-edukacyjnym  efektem realizacji niniejszego programu rewitalizacji  powinien być wzrost atrakcyjności osadniczej 
i inwestycyjnej, co jest zbieżne z trzema priorytetami celu nr 5:tworzenie warunków sprzyjających aktywizowaniu przedsiębiorczości jako pierwszoplanowego czynnika urbanizacji województwa, przyspieszenie restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz aktywizację gospodarczą, przyspieszony rozwój miast  i centrów  gmin województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jako cel główny zakłada: podniesienie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego i poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Świętokrzyskie pod względem wyposażenia infrastrukturalnego jest słabsze zarówno od regionów Unii Europejskiej, jak i większości polskich województw. Niedostateczny stan infrastruktury stanowi istotny czynnik hamujący napływ inwestycji zewnętrznych, jak również rozwój rodzimych podmiotów gospodarczych. Na podstawie danych statystycznych jednoznacznie można stwierdzić, że inwestorzy, w szczególności zagraniczni, preferują obszary w znacznym stopniu zurbanizowane, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i łatwym dostępem do obiektów biurowych i przemysłowych. Opóźnienia w poziomie wyposażenia infrastrukturalnego w województwie świętokrzyskim występują w każdym jego segmencie. W celu odwrócenia trwającego procesu peryferyzacji regionu należy skoncentrować wysiłki na szybkiej poprawie stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury technicznej.

Zapewnienie harmonijnego rozwoju regionu wymaga dobrze rozwiniętego regionalnego centrum - obszaru metropolitalnego - skupiającego szereg usług wyższego rzędu 
i charakteryzującego się dynamiką rozwoju gospodarczego wyższą niż średnia dla regionu. Rolą takiego ośrodka, w naturalny sposób utożsamianego ze stolicą województwa, jest stymulowanie procesów rozwojowych w całym regionie.

W tym kontekście szczególną uwagę należy poświęcić zapobieżeniu zjawiska osłabienia obszarów otaczających ośrodek metropolitalny, objawiających się przede wszystkim odpływem wykwalifikowanych kadr oraz kapitału. Zapewnienie skutecznego pełnienia przez Kielce roli regionalnego ośrodka metropolitalnego wymaga podjęcia działań, koncentrujących się m.in. na: zapewnieniu otwartości i spójności komunikacyjnej z resztą obszaru województwa i poza nim, wspieraniu tworzenia kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych i osadniczych (również poprzez rewitalizację zmarginalizowanych części miasta), podniesienie jakości i dywersyfikację systemów transportu zbiorowego. W odniesieniu do poszczególnych części regionu część funkcji metropolitalnych pełnić powinny sub-regionalne ośrodki wzrostu (reprezentowane przez miasta powiatowe). Wsparcie dla w/w subregionalnych  ośrodków przewidziano w ramach działania 1.6 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, priorytetu 1. Rozwój systemów infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym. W ramach tego działania będzie można realizować następujące rodzaje projektów:

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej (w tym również miejskich odcinków dróg krajowych) na terenie miasta Kielce i miast powiatowych,

- Zakup taboru, budowa zintegrowanego sytemu zarządzania i inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług transportu publicznego,

Kompleksowe projekty dot. rewitalizacji marginalizowanych obszarów miast (wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, gospodarki odpadami, modernizacji i odbudowy publicznych systemów ciepłowniczych, prac renowacyjnych i wzrostu estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej)

Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska - Kamiennej

Określona w strategii rozwoju miasta misja zakłada: „Miasto Skarżysko-Kamienna – ważnym ośrodkiem przemysłowo-turystycznym, uporządkowanym urbanistycznie, bezpiecznym, 
z rozwiniętą infrastrukturą wokół istniejących tras komunikacyjnych”. Zwrócono uwagę na mocno zaburzony układ przestrzenny miasta i brak zwartej zabudowy (miasto określono jako konglomerat luźno powiązanych dzielnic) a w konsekwencji na konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy urbanistyki.

Jako jeden z głównych celów dostrzeżono konieczność pozyskania inwestorów krajowych 
i zagranicznych poprzez przygotowanie wolnych terenów pod inwestycje, uzbrojonych 
i z uregulowanym stanem prawnym. Miasto powinno, więc utrzymywać rozwiniętą na dobrym poziomie infrastrukturę techniczną gł. energetykę, ciepłownictwo, zaopatrzenie w wodę, kanalizację, drogi.

Szczególną uwagę zwrócono także na rozwój turystyki w mieście, przy czym główny nacisk położono na zagospodarowanie terenów objętych obecnie planem rewitalizacji. Zapisane 
w strategii miasta działania, jakie należy podjąć w celu przyciągnięcia turystów: budowa obiektu sportowego, modernizacja stadionu, wytyczenie szlaków rowerowych, pieszych, konnych są jednoznaczne z działaniami proponowanymi w ramach rewitalizacji.

Wymienione powyżej cele dowodzą konieczności przeprowadzenia rewitalizacji w mieście Skarżysku-Kamiennej jak również zwracają uwagę na fakt, iż miasto ma jasno wyznaczona misję 
i jednoznacznie określone działania, które pozwolą ja osiągnąć.

Gminna Strategia Pomocy Społecznej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2005-2010

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (określonym w art. 17 ust.1 pkt.1) ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.3742 z 2004r.) jest opracowanie 
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
W celu realizacji tego zadania Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zarządzeniem nr 232/2004 
z dnia 08.12.2004 r. powołał zespół do opracowania i realizacji gminnej strategii integracji 
i polityki społecznej. Zespół oparł przygotowanie niniejszej strategii na diagnozie potrzeb gminy Skarżysko-Kamienna, obejmującej charakterystykę gminy i identyfikację problemów jej mieszkańców. Natomiast tworząc 42 programy (kierunki) rozwiązywania samych problemów społecznych, zespół wziął pod uwagę szereg nowych aktów prawnych, które ukazały się wraz 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

- Określone w w/w strategii problemy są zbieżne z problemami dostrzeżonymi podczas opracowywania niniejszego Planu Rewitalizacji. Dokumenty wskazują na konieczność rozwiązania w Skarżysku-Kamiennej problemów związanych z bezrobociem, brakiem mieszkań,  bezdomnością, uzależnieniami i przestępczością.

Plan Wykorzystania Zasobu Gruntów Gminnych w Skarżysku-Kamiennej

Obecne przeznaczenie działek w w/w Planie jest zgodne z planowanym przeznaczeniem działek w Planie Rewitalizacji. Dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej  terenów poprzemysłowych planowane jest rozszerzenie ich funkcji o handel i usługi i stworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz dokonanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejski program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Niniejszy program rewitalizacji znajduje uzasadnienie w Miejskim programie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Zbieżność celów dotyczy przede wszystkim: poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, ograniczenia przestępczości i skutków patologii społecznych oraz zapobieganie im.

Priorytetowo w w/w programach potraktowano następujące zadania:

- zapobieganie bezrobociu m.in. poprzez tworzenie programów pomocowych dla osób poszukujących pracy,

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- działania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz zapobieganie przestępczości,

- propagowanie bezpiecznych i estetycznych osiedli.

Program Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2003-2007

Zadania ujęte w Planie Rewitalizacji odnośnie budowy lokali socjalnych są tożsame 
z zadaniami określonymi w w/w programie. Z w/w dokumentów wynika jednoznacznie, iż aby sprostać rozwiązaniu problemów mieszkaniowych najuboższej grupy mieszkańców naszego miasta oraz na bieżąco dostarczać lokale socjalne osobom objętym wyrokiem eksmisyjnym gmina musi rozszerzać zasób lokali socjalnych i dążyć do utrzymania tego zasobu w nie pogarszającym się stanie technicznym. Ponadto Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek dostarczania lokali socjalnych. 
Od 01.01.2002r. właścicielom innych niż gminne zasobów przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, jeżeli osoby objęte wyrokiem eksmisyjnym z prawem do lokalu socjalnego dalej zamieszkują w ich lokalach. Odszkodowania te mogą dodatkowo obciążyć budżet gminy, co jest dodatkowym utrudnieniem w sytuacji braku środków na realizację zadań związanych z mieszkalnictwem.

Polityka mieszkaniowa i socjalna gminy powinna ponadto zmierzać do rozwiązywania problemów mieszkaniowych rodzin lub osób bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozbawionych mieszkań w wyniku zdarzeń losowych. Dowodzi to konieczności budowy lokali socjalnych

#### III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Podokresy programowania programu rewitalizacji.

W ramach rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej wyznaczono następujące podokresy programowania:

- 2007-2013

- 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej obejmuje działania planowane 
do realizacji w latach 2007-2013 wpisując się tym samym w ramy czasowe Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz okres programowania Unii Europejskiej. Z racji ciągłości 
i kontynuacji procesów inwestycyjnych oraz z uwagi na konieczność zachowania pewnej logicznej 
i technicznej konsekwencji planowanych projektów, wskazano również zestawienie zadań  proponowanych do realizacji, w latach 2014-2020.

## Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru: wyznaczenie granic 
i uzasadnienie

Obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji są następujące osiedla miasta Skarżyska- Kamiennej:

- Rejów,

- Skarżysko-Zachodnie,

- Skałka,

- Górna Kolonia,

- fragment osiedla Dolna Kamienna obejmujący zdegradowane tereny  poprzemysłowe byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl

Granice obszaru rewitalizacji przebiegają w następujący sposób: poczynając od osiedla Rejów i posuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wzdłuż granic miasta, rzeki Kamiennej do  ul. Niepodległości, terenów należących do PKP, powyżej ul. Obuwniczej do ul. 11-go Listopada. Dalej obejmując obszar ograniczony ulicami: 3-go Maja, Chemiczną do rzeki Kamiennej i ul. 11-go Listopada. Od ul. 11-go Listopada do ul. Ekonomii, wzdłuż granic osiedla Górna Kolonia, do granic miasta i dalej wzdłuż granic miasta poprzez osiedle Skałka do osiedla Rejów.

Obszar objęty rewitalizacją szczegółowo obrazuje mapa.

Wyboru obszarów problemowych, w ramach których realizowany będzie Lokalny Program Rewitalizacji, dokonano na podstawie wyników sesji warsztatowych, dotyczących przygotowania w/w dokumentu a także na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Podczas konsultacji społecznych dotyczących opracowania programu zwracano szczególną uwagę na zagrożenia, problemy społeczne występujące w skarżyskich dzielnicach oraz na małą aktywność ekonomiczną ludności, biedę, wykluczenie społeczne i niewykorzystane walory turystyczne.

A oto jak przedstawiają się wyniki ankiety.

Ankietę otrzymało 350 osób zamieszkujących teren, który zostanie poddany rewitalizacji tj. osiedli: Zachodnie, Rejów, Skałka i Górna Kolonia. Na w/w ankietę odpowiedziało 120 respondentów.

Ankietowanym zadano 11 pytań, które dotyczyły m.in.: celowości przeprowadzenia rewitalizacji, działań, które należy podjąć w celu rozwoju w/w osiedli, stanu infrastruktury technicznej. Proszono również o ocenę poziomu bezpieczeństwa oraz zdefiniowanie najważniejszych problemów ekonomicznych i społecznych.

Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wskazują, iż:

- 100% badanych opowiada się za koniecznością przeprowadzenia rewitalizacji,

- 64% osób opowiedziało się za budową i modernizacją infrastruktury drogowej,

- 54% osób za budową i modernizacją obiektów na potrzeby edukacji, kultury, turystyki 
i sportu.

Według respondentów działania te najskuteczniej mogą przyczynić się do rozwoju osiedli.

- 94% ankietowanych źle ocenia stan infrastruktury na w/w terenie,

- 92% uważa, iż szczególny nacisk trzeba położyć na budowę i modernizację dróg 
oraz chodników.

- za modernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej opowiedziało się ok. 78% badanych.

- 53% badanych uważa, iż działania w zakresie poprawy infrastruktury technicznej powinny zmierzać do: budowy ścieżek rowerowych, szlaków spacerowych, placów zabaw jak również do zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

- Poziom bezpieczeństwa na analizowanym terenie jako zły określiło 83 % respondentów, przy czym 83% spośród nich w celu poprawy bezpieczeństwa opowiedziało się 
za zwiększeniem liczby patroli policji, natomiast 61% opowiedziało się za zwiększeniem liczby patroli straży miejskiej.

- W kwestii poprawy sytuacji w sferze społecznej: 80% zwróciło uwagę na konieczność stworzenia odpowiednich warunków do spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 
a 70% ankietowanych dostrzega konieczność remontu i budowy obiektów na cele sportowe. Natomiast za najistotniejsze problemy społeczne wskazano: bezrobocie (78%), biedę (0,25%), chuligaństwo (16%), alkoholizm (14%), brak obiektów przygotowanych pod działalność świetlic (12%) i przestępczość (10%).

- 83% badanych za najistotniejsze problemy ekonomiczne uważa brak miejsc pracy, 15% zwraca uwagę na niewystarczająca liczbę i niski standard mieszkań, 12% badanych wskazało na brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów jak również na słaby rozwój handlu i usług. 10% ankietowanych uważa, iż przyczyną zaistniałej sytuacji jest niedostatecznie rozwinięta baza społeczno-kulturalna wraz z brakiem połączeń komunikacyjnych.

Ankietowani wskazali, iż w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rewitalizację osiedla Skałka (37%) następnie Zachodniego (32%), Rejowa (23%) i Górnej Kolonii(15%). Na ankietę odpowiedziała największa liczba osób zamieszkałych na osiedlu Skałka (32%).

Respondenci proszeni byli również o zgłoszenie własnych propozycji działań, które przyczynią się do poprawy ekonomiczno-społecznej na rewitalizowanym terenie.

Według badanych szczególny nacisk należy położyć na:

- poprawę estetyki osiedla (remonty budynków mieszkalnych; w tym także lokali socjalnych sprzątanie osiedli, remonty przystanków, termomodernizacja),

- remonty dróg i chodników, stworzenie ścieżek rowerowych i deptaków, – (przy czym najczęściej wskazywano na konieczność remontu ulic: Robotniczej, ul. Słonecznej od muzeum do lasu, konieczność uporządkowania terenu wokół stadionu Granat,

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (rozwój bazy turystycznej, budowa infrastruktury sportowej np.: place zabaw, korty do gry w tenisa, boiska do gry w siatkę, budowa Skate Parku, budowa kina, organizowanie imprez kulturalnych, budowa klubów dla młodzieży 
i osób starszych, budowa miejsca przeznaczonego pod integrację społeczną, odbudowa basenu 
na Górnej Kolonii

Ponadto respondenci opowiedzieli się za koniecznością:

- zagospodarowania terenów poprzemysłowych

- zwiększenia bezpieczeństwa

- poprawą komunikacji

- rozwoju sektora MŚP, pozyskaniem inwestorów i rozwojem handlu

- powołania rad osiedlowych

- ścisłej współpracy z MOPS i władzami miasta

Podsumowując wyniki przeprowadzonej ankiety należy stwierdzić, iż propozycje działań, które należy podjąć w ramach rewitalizacji wyznaczonych osiedli zgłaszane przez mieszkańców są tożsame z propozycjami działań wypracowanymi przez zespół d.s. opracowania Programu Rewitalizacji. Jednakowe ustalenia dotyczą także obszaru, na którym należy przeprowadzić rewitalizację.

## Identyfikacja problemów

Na rewitalizowanym terenie w początkach XX wieku powstały główne zakłady przemysłowe Skarżyska-Kamiennej, stanowiące miejsce pracy zarówno dla skarżyszczan jak również okolicznych mieszkańców. Jednak zmiany ustrojowe lat 90-tych spowodowały upadek monokultury przemysłowej wywołując również szereg niekorzystnych skutków ekonomiczno-społecznych, w tym gwałtowny wzrost bezrobocia.

Natomiast mała aktywność społeczności zamieszkującej ten obszar doprowadziła do odizolowania tej części miasta od jednolitego organizmu miejskiego. Wspomniane wyżej procesy spowodowały także duże różnice ekonomiczne wśród mieszkańców miasta. Gorsze zasoby mieszkaniowe dzielnicy, w których dominują lokale socjalne są dziś siedliskiem biedy, bezrobocia i patologii społecznych. Niekorzystnej sytuacji w/w powyżej dzielnicach upatrywano również w:

- Niewystarczającej liczbie obiektów sportowych,

- Złych warunkach komunikacyjnych dzielnicy

- Złym stanie nawierzchni ulic  i chodników

- Złym stanie infrastruktury technicznej

- Ograniczonym dostępie do wiedzy  i nowoczesnych form kształcenia

- Niskim stopniu aktywności mieszkańców

- Niewykorzystanym potencjale inwestycyjnym i turystycznym

Identyfikacja powyższych  problemów pozwoliła na ustalenie związków przyczynowo-skutkowych oraz na zbudowanie drzewa problemów, przedstawionego poniżej.

DRZEWO PROBLEMÓW

Negatywny odbiór społeczny

Skutki

Ograniczone możliwości rozwoju

Patologie

Nieład urbanistyczny

Niewykorzystany potencjał terenu

Brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów i turystów

Mała konkurencyjność terenu

Brak możliwości zagospodarowania terenu

Niski poziom wykształcenia

Dziedziczenie biedy

Powstanie dzielnicy slumsów

Dewastacja budynków

Problem główny

# ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

Rozwój innych                  gałęzi gospodarki

Upadek monokultury przemysłowej

Izolacja terenów przemysłowych

Brak realizacji i modyfikacji dokumentów strategicznych

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bezrobocie

Lokalizacja  budownictwa socjalnego

Niskie nakłady inwestycyjne

Przestarzałe technologie i park maszynowy

Niewykorzystane tereny rekreacyjne, turystyczne i przemysłowe

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura

Nieuregulowany stan prawny i własnościowy

Niedostateczna baza społ.- kul.

Nieodpowiednio zagospodarowany czas wolny dzieci i młodzieży

Negatywne wzorce zachowań

Bierna postawa mieszkańców

Zubożenie

Przyczyny

Odwrócenie problemów pozwoliło na określenie działań, które  w przyszłości pozwolą  na odnowienie i ożywienie gospodarcze rewitalizowanych dzielnic. Ustalono, iż cel nadrzędny można osiągnąć poprzez  realizację poniższych celów szczegółowych:

Pozytywny  odbiór społeczny

Nieograniczone możliwości rozwoju

Ład urbanistyczny

Wykorzystanie  potencjału terenu

Reintegracja środowisk  dotkniętych patologiami

Stworzenie możliwości podnoszenia  wykształcenia

Zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów i turystów

Ograniczenie zjawiska dziedziczenia biedy

Zatrzymanie procesu powstawania slumsów

Monitoring

Podniesienie konkurencyjności terenu

Właściwe zagospodarowanie terenu

# ZREWITALIZOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE

Rozwój innych                  gałęzi gospodarki

Włączenie terenów poprzemysłowych do organizmu miejskiego i stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy

Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych do potrzeb

Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Zmniejszenie bezrobocia

Punktowe rozrzucenie budownictwa socjalnego

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych

Wykorzystanie  terenów rekreacyjnych, turystycznych i poprzemysłowych

Rozbudowa infrastruktury technicznej np. drogowej, wodno – kanalizacyjnej

Uregulowanie stanu prawnego  
i własnościowego

Rozwój bazy społeczno -kulturalnej

Odpowiednio zagospodarowany czas wolny dzieci i młodzieży

Pozytywne wzorce zachowań

Aktywna postawa mieszkańców

Polepszenie sytuacji materialnej mieszkańców

| # Cele | ##### Wskaźnik | Źródło wskaźnika | Założenie i ryzyko |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel nadrzędny: |  |  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych. | Zrewitalizowane dzielnice: Rejów, Górna Kolonia, Skałka, Zachodnie, fragment osiedla Dolna Kamienna obejmujący zdegradowane tereny poprzemysłowe byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl. | Urząd Miasta oraz pozostałe instytucje zaangażowane w projekt | Ograniczona realizacja projektu w przypadku ograniczenia ilości środków finansowych |
| Cele szczegółowe: |  |  |  |
| Zwiększenie liczby lokali socjalnych. | Wybudowanie 2 budynków socjalnych. Adaptacja 20 nowych lokali. | Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej | Brak środków, ograniczenia prawne, opór społeczny. |
| Wspieranie działalności istniejących organizacji i stowarzyszeń. | Powstanie 2 rad osiedlowych (Rejów, Skałka). Powstanie 2 świetlic środowiskowych w dzielnicach: Zachodnie i Skałka. Wykreowanie 10 liderów lokalnej społeczności. Szkolenia zawodowe dla 20 osób rocznie. | Powiatowy Urząd Pracy Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, certyfikaty ukończenia szkolenia. | Małe zaangażowanie społeczności lokalnej. |
| Stworzenie nowej bazy społeczno-kulturalnej. | Modernizacja stadionu Granat z zapleczem (hala, zaplecze socjalne, boisko trawiaste). Wybudowanie Skate Parku. Wybudowanie 1 boiska na obszarze byłego basenu (Górna Kolonia). Wybudowanie 4 placów zabaw (na rewitalizowanych osiedlach). Stworzenie plaży przy Zalewie Rejów. | Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej | Opór społeczny, uchylenia uchwał, ograniczenia prawne. |
| Rozwój naturalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. | 2 parkingi po obu stronach Rejowa. 60 km ścieżek rowerowych, w tym 4 km dookoła Rejowa 4 km szlaku do jazdy konnej. Wybudowanie 1800 m drogi od strony Ośrodka Rejów do granic miasta. Wybudowanie 1700 m drogi od strony PKP do granic miasta, Sanitariaty na Rejowie. | Urząd Miasta, opinia społeczna | Brak środków |
| Dokonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego | Zatwierdzenie zmiany studium kierunku rozwoju miasta. Zatwierdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uregulowanie stanu własnościowego na cele określone w planie. | Urząd Miasta | Ograniczenia prawne |
| Monitoring wizyjny | Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta, Powiatowa Komenda Policji | Brak środków |

| Uporządkowanie terenu (wyburzenie budynków). | Wykonanie oceny stanu technicznego budynków mieszkaniowych i budynków poprzemysłowych i ewentualne wyburzenie budynków przy ul. Asfaltowej, Legionów np. Zakłady Metalowe, | - Wieloletni Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy - Przeznaczenie terenów pod cele przemysłowo-handlowo-usługowe. | Problem własności |
| --- | --- | --- | --- |
| Włączenie terenów poprzemysłowych do organizmu miejskiego i stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. | Przejęcie przez gminę sieci dróg na terenach poprzemysłowych. Likwidacja ograniczeń komunikacyjnych miedzy ul. Legionów i ul. Asfaltową. Modernizacja istniejącego uzbrojenia terenu. Budowa uzupełniająca uzbrojenia. Budowa i modernizacja sieci dróg i oświetlenia. | Urząd Miasta | Niespójność planów gminy z planami właścicieli terenów, ewentualny upadek zakładów. |
| Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych do potrzeb. | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminny Program Ochrony Środowiska Gminny Program „Bezpieczne Miasto” Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniami Strategia Rozwoju Miasta Plan Rozwoju Lokalnego Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego Plan założeń do zaopatrzenia w energię | Urząd Miasta | Brak środków |
| Zwiększenie nakładów inwestycyjnych.. | Przyjęcie przez Radę Miasta miejskiego dokumentu finansowego, gwarantujące sukcesywną realizację Programu Rewitalizacji. | Budżet miasta Środki zewnętrzne | Ryzyko polityczne |
| Stworzenie możliwości do podnoszenia poziomu wykształcenia. | Przeprowadzanie kursów i szkoleń. Utworzenie systemu motywacji. Określenie potrzeb edukacyjnych na rewitalizowanym terenie. | Program stypendialny, budżet gminy, ankieta. |  |
| Reintegracja środowisk dotkniętych patologiami. | Realizacja programów reintegracji, utworzenie Centrum Integracji Społecznej. | Osoby biorące udział w zajęciach CIS | Odrzucenie społeczne |
| Poprawa estetyki | Wymiana okien, dachów na zabytkowych obiektach gminnych; zagospodarowanie nieużytków. | Opinia społeczna | Brak środków, małe zaangażowanie lokalnej społeczności. |

Podział na projekty i zadania inwestycyjne

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów

#### Wyznaczenie i stworzenie plaż po obu stronach zalewu Rejów wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną. Rejów

#### Wybudowanie 4 km ścieżki rowerowej wokół zalewu. Rejów

- Wykonanie zjeżdżalni wodnej oraz placu zabaw dla dzieci. Rejów

- Uporządkowanie zieleni wzdłuż tras ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy konnej Rejów

- Wybudowanie parkingu przy zalewie Rejów  od strony PKP. Rejów

- Wybudowanie 1700 m drogi od strony PKP do granic miasta. Rejów

- Wybudowanie 800 m drogi od strony Ośrodka Rejów. Rejów

- Wybudowanie parkingu od strony Ośrodka Rejów. Rejów

- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Rejów

- Wybudowanie 4 km szlaku do jazdy konnej – (wokół zalewu Rejów). Rejów

- Wybudowanie trzech łączników ulic: Spokojna, Staffa, Sportowa. Zachodnie

- Modernizacja ulic: Spokojna, Sportowa, Struga, Prosta, Staffa, Wiklinowa Zachodnie

- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Zachodnie

- Rewitalizacja i aktywizacja terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej

- Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Droga główna Zachodnie

- Budowa i odtworzenie pozostałych dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Zachodnie

- Modernizacja ulic: Obuwnicza, Młoda, Niska, Rzeczna, Zaporęba. Zachodnie

- Odtworzenie dróg, dokonanie niezbędnych wyburzeń, usunięcie gruzu na terenie poprzemysłowym  Z-3. Skałka

- Modernizacja ulic: Praga, Asfaltowa, Skalna, Wysoka. Skałka

- Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Benzyl”

Fragment Osiedla Dolna Kamienna

- Budowa ul. Fabrycznej – 1 km

Budowa ul. Chemicznej – 0,3 km

Fragment Osiedla Dolna Kamienna

- Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych

- Modernizacja stadionu Granat. Rejów

- Park Jordanowski przy ul. Szkolnej. Górna Kolonia

- Zainstalowanie monitortingu wizyjnego.Górna Kolonia

- Budowa boiska sportowego w miejscu byłego basenu.Górna Kolonia

- Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z oświetleniem 
i uporządkowaniem zieleni. (Połączenie ścieżek z Rejowem)Skałka

- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego.Skałka

- Wybudowanie ścieżek rowerowych i uporządkowanie zieleni. (Wykonanie połączenia 
z osiedlem Skałka, Rejów, Górna Kolonia)Zachodnie

- Budowa SKATE-PARKU przy ul. Cmentarnej.Zachodnie

- Budowa kładki przez rzekę Kamienną na wysokości przejścia podziemnego przez drogę 
nr 42 z ciągiem pieszym do ul. Legionów. Zachodnie

- Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z uporządkowaniem zieleni. (Połączenie z pozostałymi dzielnicami).Górna Kolonia

- Zagospodarowanie wyspy na zalewie Rejów zgodnie z MPZP. Rejów

- Budowa stanicy wodnej. Rejów

- Zachowaniem dziedzictwa kulturowego w dzielnicach rewitalizowanych

- Prace modernizacyjne w Muzeum im. Orła Białego: utwardzenie terenu ekspozycji   plenerowej, zadaszenie ekspozycji, wybudowanie warsztatu do renowacji i konserwacji zabytków. Rejów

- Modernizacja ulic Multanka, Reja. Rejów

- Rekonstrukcja ruin wielkiego pieca: zagospodarowanie terenu przyległego, wybudowanie parkingu, wykonanie kopii domku fabrykanta. Rejów

- Stworzenie parku eksponującego naturalne walory terenu – skałki. Skałka

- Wykonanie szlaku spacerowego wzdłuż rzeki Kamiennej (od tamy do ul. Reja) Uporządkowanie koryta rzeki. Zachodnie

5.    Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych

- Modernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 12: odnowa i rozbudowa placu zabaw, dobudowanie magazynu, modernizacja ogrodzenia, mała architektura, wymiana dachu, zagospodarowanie strychu, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, docieplenie budynku. Zachodnie

- Modernizacja dróg z wykonaniem odwodnienia ul: Osterwy, Jaracza, Chałubińskiego. Górna Kolonia

- Wybudowanie dwupiętrowego budynku mieszkań komunalnych przy ul. Źródlanej, 
w budynku tym planuje się  utworzenie Centrum Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej.Skałka

- Budowa dwupiętrowego budynku socjalnego między ul. Struga a Staffa,w budynku tym planuje się utworzenie świetlicy środowiskowej. Zachodnie

- Budowa placu zabaw dla dzieci przy w/w budynku socjalnym. Zachodnie

- Wyburzenie 3 budynków mieszkań socjalnych przy ul Staffa.  Zachodnie

- Wyburzenie 4 budynków mieszkań socjalnych ul. Źródlanej.Skałka

- Wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy wybudowanym budynku socjalnym. Skałka

- Wybudowanie ronda przy ul. Legionów. Zachodnie

6.  Projekty i zadania realizowane przez inne podmioty

- Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. Zachodnie

- Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie  siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. Zachodnie

- Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. Zachodnie

- Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna). Rejów

- Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). Rejów

- Pozostałe projekt i zadania przewidziane na lata 2014-2020

- Termomodernizacja budynków (13 budynków). Górna Kolonia

- Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki). Zachodnie

- Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. Górna Kolonia

- Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. Skałka

- Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. Zachodnie

- Natlenianie wody. Rejów

#### Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

#### Kryteria wyboru pilotażu

Pilotażowe działania w ramach programu rewitalizacji wybrane zostały do realizacji 
w pierwszej kolejności ze względu na następujące czynniki:

- Konieczność natychmiastowego zahamowania postępującej degradacji społecznej 
i gospodarczej oraz ożywienia społeczno-gospodarczego

- Konieczność zwiększenia  poziomu bezpieczeństwa

- Konieczność bezzwłocznego podjęcia działań na terenach poprzemysłowych

- Duże znaczenie dla rozwoju miasta

#### Kolejność realizacji – projekty pilotażowe

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów

#### Wyznaczenie i stworzenie plaż po obu stronach zalewu Rejów wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną. Rejów

#### Wybudowanie 4 km ścieżki rowerowej wokół zalewu. Rejów

- Wykonanie zjeżdżalni wodnej oraz placu zabaw dla dzieci. Rejów

- Uporządkowanie zieleni wzdłuż tras ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy konnej Rejów

- Wybudowanie parkingu przy zalewie Rejów  od strony PKP. Rejów

- Wybudowanie 1700 m drogi od strony PKP do granic miasta. Rejów

- Wybudowanie 800 m drogi od strony Ośrodka Rejów. Rejów

- Wybudowanie parkingu od strony Ośrodka Rejów. Rejów

- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Rejów

- Wybudowanie 4 km szlaku do jazdy konnej – (wokół zalewu Rejów). Rejów

- Wybudowanie trzech łączników ulic: Spokojna, Staffa, Sportowa. Zachodnie

- Modernizacja ulic: Spokojna, Sportowa, Struga, Prosta, Staffa, Wiklinowa Zachodnie

- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Zachodnie

- Rewitalizacja i aktywizacja terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej

- Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Droga główna Zachodnie

- Budowa i odtworzenie pozostałych dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Zachodnie

- Modernizacja ulic:

Obuwnicza, Młoda, Niska, Rzeczna, Zaporęba. Zachodnie

- Odtworzenie dróg, dokonanie niezbędnych wyburzeń, usunięcie gruzu na terenie poprzemysłowym  Z-3. Skałka

- Modernizacja ulic:

Praga, Asfaltowa, Skalna, Wysoka. Skałka

- Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Benzyl”

Fragment Osiedla Dolna Kamienna

- Budowa ul. Fabrycznej – 1 km

Budowa ul. Chemicznej – 0,3 km

Fragment Osiedla Dolna Kamienna

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Realizacja działań podjętych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej przyczyni się do polepszenia sytuacji społecznej i gospodarczej rewitalizowanych obszarów.

Przyjęto dwa rodzaje wskaźników:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

Wskaźnikami produktu są:

- powierzchnia zdegradowanych obszarów miejskich poddanych rewitalizacji,

- powierzchnia zdegradowanych obszarów poprzemysłowych poddanych rewitalizacji,

- długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją,

- długość wybudowanych dróg,

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej 
i sportowej,

- liczba nowych obiektów infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej turystycznej 
i sportowej,

- powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego,

- powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych,

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym,

- tereny objęte monitoringiem wizyjnym,

- liczba wybudowanych budynków socjalnych,

- liczba programów profilaktyczno-edukacyjnych,

- liczba osób objętym programami profilaktycznymi i szkoleniami,

- liczba dzieci i młodzieży uczęszczająch do świetlic środowiskowych,

Wskaźnikami rezultatu są:

- zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu,

- poprawa komunikacji na rewitalizowanym terenie,

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na zrewitalizowanym terenie,

- stworzenie nowych miejsc pracy,

- wzrost znaczenia rewitalizowanych dzielnic na tle miasta i regionu,

- zwiększenie oferty programowej w zakresie edukacji, kultury i sportu turystyki,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,

- zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu 
i narkotyków,

- podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności personalnych mieszkańców rewitalizowanych osiedli,

kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny.

Szczegółowy harmonogram działań oraz kolejność i czas ich realizacji zawiera tabela 13

Tabela 13  Harmonogram działań oraz kolejność i czas ich realizacji

| Lp | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
|  | Wyznaczenie i stworzenie plaż po obu stronach zalewu Rejów wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną. Rejów | 0,1 | 2007 | 0,025 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie 4 km ścieżki rowerowej wokół zalewu. Rejów | 0,6 | 2007 | 0,15 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie zjeżdżalni wodnej oraz placu zabaw dla dzieci. Rejów | 0,15 | 2007 | 0,0375 | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uporządkowanie zieleni wzdłuż tras ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy konnej Rejów | 0,15 | 2007 | 0,0375 | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie parkingu przy zalewie Rejów od strony PKP. Rejów | 0,7 | 2007 | 0,175 | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie 1700 m drogi od strony PKP do granic miasta. Rejów | 1,8 | 2007 | 0,450 | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie 800 m drogi od strony Ośrodka Rejów. Rejów | 1,0 | 2007 | 0,25 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie parkingu od strony Ośrodka Rejów. Rejów | 0,7 | 2007 | 0,175 | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Rejów | 0,15 | 2007 | 0,0375 | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybudowanie trzech łączników ulic: Spokojna, Staffa, Sportowa. Zachodnie | 0,8 | 2007 | 0,2 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
| 11. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Zachodnie | 0,15 | 2007 | 0,0375 | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Modernizacja ulic: Spokojna, Sportowa, Struga, Prosta, Staffa, Wiklinowa Zachodnie | 6,0 | 2007 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wybudowanie 4 km szlaku do jazdy konnej – (wokół zalewu Rejów). Rejów | 0,6 | 2007 | 0,15 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Droga główna Zachodnie | 1,3 | 2008 |  |  | 0,325 | 0,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Odtworzenie dróg, dokonanie niezbędnych wyburzeń, usunięcie gruzu na terenie poprzemysłowym Z-3. Skałka | 5,9 | 2008 |  |  | 1,475 | 4,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Benzyl” Dolna Kamienna | 3,0 | 2008 |  |  | 0,75 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Modernizacja ulic: Obuwnicza, Młoda, Niska, Rzeczna, Zaporęba. Zachodnie | 3,0 | 2008 |  |  | 0,75 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Pozostałe drogi razem Zachodnie | 3,3 | 2008 |  |  | 0,825 | 2,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
| 19. | Modernizacja ulic: Praga, Asfaltowa, Skalna, Wysoka. Skałka | 3,5 | 2008 |  |  | 0,875 | 2,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Budowa ul. Fabrycznej – 1 km Budowa ul. Chemicznej – 0,3 km Dolna Kamienna | 1,95 | 2008 |  |  | 0,4875 | 1,4625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Modernizacja stadionu Granat. Rejów | 5,0 | 2009 |  |  |  |  | 1,25 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Park Jordanowski przy ul. Szkolnej. Górna Kolonia | 0,05 | 2009 |  |  |  |  | 0,0125 | 0,0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zainstalowanie monitortingu wizyjnego. Górna Kolonia | 0,2 | 2009 |  |  |  |  | 0,05 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa boiska sportowego w miejscu byłego basenu. Górna Kolonia | 0,5 | 2009 |  |  |  |  | 0,125 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z oświetleniem i uporządkowaniem zieleni. (Połączenie ścieżek z Rejowem) Skałka | 0,5 | 2009 |  |  |  |  | 0,125 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Skałka | 0,15 | 2009 |  |  |  |  | 0,0375 | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i uporządkowanie zieleni. (Wykonanie połączenia z osiedlem Skałka, Rejów, Górna Kolonia) Zachodnie | 1,0 | 2009 |  |  |  |  | 0,25 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25 % | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
| 28. | Budowa SKATE-PARKU przy ul. Cmentarnej Zachodnie | 0,25 | 2009 |  |  |  |  | 0,0625 | 0,1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Budowa kładki przez rzekę Kamienną na wysokości przejścia podziemnego przez drogę nr 42 z ciągiem pieszym do ul. Legionów Zachodnie | 0,6 | 2009 |  |  |  |  | 0,15 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z uporządkowaniem zieleni. (Połączenie z pozostałymi dzielnicami) Górna Kolonia | 1,0 | 2009 |  |  |  |  | 0,25 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Zagospodarowanie wyspy na zalewie Rejów zgodnie z MPZP. Rejów | 1,0 | 2009 |  |  |  |  | 0,25 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Budowa stanicy wodnej. Rejów | 0,1 | 2009 |  |  |  |  | 0,025 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Prace modern. w Muzeum im. Orła Białego: utwardzenie terenu ekspozycji plenerowej, zadaszenie ekspozycji, wyb. warsztatu do renowacji i konserwacji zabytków Rejów | 4,5 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 1,125 | 3,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Modernizacja ulic Multanka, Reja. Rejów | 1,5 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy | UE i inne | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
| 35. | Rekonstrukcja ruin wielkiego pieca: zagospodarowanie terenu przyległego, wybudowanie parkingu, wykonanie kopii domku fabrykanta Rejów | 3,0 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Stworzenie parku eksponującego naturalne walory terenu – skałki. Skałka | 0,5 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wykonanie szlaku spacerowego wzdłuż rzeki Kamiennej (od tamy do ul. Reja) Uporządkowanie koryta rzeki. Zachodnie | 1,5 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Modernizacja dróg z wykonaniem odwodnienia ul: Osterwy, Jaracza, Chałubińskiego. Górna Kolonia | 5,0 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Modernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 12: odnowa i rozbudowa placu zabaw, dobudowanie magazynu, modernizacja ogrodzenia, mała architektura, wymiana dachu, zagospodarowanie strychu, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, docieplenie budynku. Zachodnie | 0,572 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143 | 0,429 |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy | UE |
| 40. | Wybudowanie dwupiętrowego budynku mieszkań komunalnych przy ul. Źródlanej. W budynku tym planuje się utworzenie Centrum Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej. Skałka | 3,65 | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 (100%) | - | 2,19 (100%) | - |  |  |  |  |
| 41. | Budowa budynku socjalnego między ul. Struga a Staffa. W budynku tym planuje się utworzenie świetlicy środowiskowej. Zachodnie | # 3,65 | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 (100%) | - | 2,19 (100%) | - |  |  |  |  |
| 42. | Budowa placu zabaw dla dzieci przy w/w budynku socjalnym. Zachodnie | 0,03 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 43. | Wyburzenie 3 budynków mieszkań socjalnych przy ul Staffa Zachodnie | 0,06 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,045 |  |  |  |  |
| 44. | Wyburzenie 4 budynków mieszkań socjalnych ul. Źródlanej. Skałka | 0,08 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,06 |  |  |
| 45. | Wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy wyb. budynku socjalnym. Skałka | 0,08 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,06 |  |  |
| 46. | Wybudowanie ronda przy ul. Legionów. Zachodnie | 2,0 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,5 |  |  |

|  | ### Zadanie | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% |
| 47. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). Górna Kolonia | 2,6 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 100% | - |
| 48. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) Zachodnie | 6,6 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 100% | - |
| 49. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. Górna Kolonia | 1,22 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 100% | - |
| 50. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. Skałka | 0,91 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 100% | - |
| 51. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. Zachodnie | 1,826 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,826 100% | - |
| 52. | Natlenianie wody. Rejów | 1,0 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |

| Razem | #### Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014-2020 |  |
|  | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy | UE | Budżet gminy | UE | Budżet gminy 25% | UE 75% | Budżet gminy | UE |
|  | 3,225 | 9,675 | 5,4875 | 16,4625 | 2,5875 | 7,7625 | 2,75 | 8,25 | 4,313 | 4,179 | 4,4025 | 0,0675 | 0,54 | 1,62 | 13,456 | 0,7 |
|  | 12,9 |  | 21,95 |  | 10,35 |  | 11,0 |  | 8,492 |  | 4,47 |  | 2,16 |  | 14,156 |  |

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

Plan działań przestrzennych ( techniczno-materialnych ) i gospodarczych w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze

Tabela 14 Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) w latach 2007-2020

| L.p. | ### Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | #### Rezultaty | #### Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | #### Środki publ. krajowe w mln zł | #### Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyznaczenie i stworzenie plaż po obu stronach zalewu Rejów wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną. | ## Rejów | 2007 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,1 | 0,025 25% | 0,075 75% |
| 2. | Wybudowanie ścieżki rowerowej wokół zalewu Rejów. | Rejów | 2007 | Stworzenie infr. sprzyjającej rozwojowi turystyki i sportu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,6 | 0,15 25% | 0,45 75% |
| 3. | Wykonanie zjeżdżalni wodnej oraz placu zabaw dla dzieci. | Rejów | 2007 | Stworzenie infr. rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,15 | 0,0375 25% | 0,1125 75% |
| 4. | Uporządkowanie zieleni wzdłuż tras ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy konnej. | Rejów | 2007 | Poprawa estetyki . | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,15 | 0,0375 25% | 0,1125 75% |
| 5. | Wybudowanie parkingu przy zalewie Rejów od strony PKP. | Rejów | 2007 | Poprawa komunikacji | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,7 | 0,175 25% | 0,525 75% |
| 6. | Wybudowanie 1700 m drogi od strony PKP do granic miasta. | Rejów | 2007 | Poprawa komunikacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,8 | 0,450 25% | 1,350 75% |
| 7. | Wybudowanie 800 m drogi od strony Ośrodka Rejów. | Rejów | 2007 | Poprawa komunikacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,25 25% | 0,75 75% |
| 8. | Wybudowanie parkingu od strony Ośrodka Rejów. | Rejów | 2007 | Poprawa komunikacji | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,7 | 0,175 25% | 0,525 75% |
| 9. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego | Rejów | 2007 | Wzrost poziomu bezpieczeństwa | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,15 | 0,0375 25% | 0,1125 75% |
| 10. | Wybudowanie trzech łączników ulic: Spokojna, Staffa, Sportowa . | Zachodnie | 2007 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,8 | 0,2 25% | 0,6 75% |
| 11. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. | Zachodnie | 2007 | Wzrost poziomu bezpieczeństwa. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,15 | 0,0375 25% | 0,1125 75% |
| 12. | Modernizacja ulic: Spokojna, Sportowa, Struga, Prosta, Staffa, Wiklinowa. | Zachodnie | 2007 | Poprawa komunikacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,0 | 1,5 25% | 4,5 75% |
| 13. | Wybudowanie 4 km szlaku do jazdy konnej – (wokół zalewu Rejów). | Rejów | 2007 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,6 | 0,15 25% | 0,45 75% |
| 14. | Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. | Zachodnie | 2007-2008 | Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie instytucji otoczenia biznesu. | SSG Sp. z o. o. | 2,7 | 0,675 25% | 2,025 75% |
| 15. | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą. | Parafia Św. Józefa | 0,043 | 0,01075 25% | 0,03225 75% |
| 16. | Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Droga główna | Zachodnie | 2008 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. Otwarcie terenu dla potencjalnych inwestorów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,3 | 0,325 25% | 0,975 75% |
| 17. | Odtworzenie dróg, dokonanie niezbędnych wyburzeń, usunięcie gruzu na terenie poprzemysłowym Z-3. | Skałka | 2008 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. Otwarcie terenu dla potencjalnych inwestorów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 5,9 | 1,475 25% | 4,425 75% |
| 18. | Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Benzyl”. | Dolna Kamienna | 2008 | Ochrona środowiska. Otwarcie terenu dla potencjalnych inwestorów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,0 | 0,75 25% | 2,25 75% |
| 19. | Modernizacja ulic: Obuwnicza, Młoda, Niska, Rzeczna, Zaporęba.. | Zachodnie | 2008 | Poprawa komunikacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,0 | 0,75 25% | 2,25 75% |
| 20. | Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z – 1. Pozostałe drogi razem. | Zachodnie | 2008 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. Otwarcie terenu dla potencjalnych inwestorów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,3 | 0,825 25% | 2,475 75% |
| 21. | Modernizacja ulic: Praga, Asfaltowa, Skalna, Wysoka | Skałka | 2008 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,5 | 0,875 25% | 2,625 75% |
| 22. | Budowa ul. Fabrycznej – 1 km Budowa ul. Chemicznej – 0,3 km | Dolna Kamienna | 2008 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. Otwarcie terenu dla potencjalnych inwestorów | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,95 | 0,4875 25% | 1,4625 75% |
| 23. | Modernizacja stadionu Granat. | Rejów | 2009 | Rozwój sportu | Gmina Skarżysko-Kamienna | 5,0 | 1,25 25% | 3,75 75% |
| 24. | Park Jordanowski przy ul. Szkolnej | Górna Kolonia | 2009 | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, stworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,05 | 0,0125 25% | 0,0375 75% |
| 25. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. | Górna Kolonia | 2009 | Wzrost poziomu bezpieczeństwa. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,2 | 0,05 25% | 0,15 75% |
| 26. | Budowa boiska sportowego w miejscu byłego basenu. | Górna Kolonia | 2009 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,5 | 0,125 25% | 0,375 75% |
| 27. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z oświetleniem i uporządkowaniem zieleni. (Połączenie ścieżek z Rejowem). | Skałka | 2009 | Stworzenie infr. sprzyjającej rozwojowi turystyki i sportu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko- Kamienna | 0,5 | 0,125 25% | 0,375 75% |
| 28. | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. | Skałka | 2009 | Wzrost poziomu bezpieczeństwa. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,15 | 0,0375 25% | 0,1125 75% |
| 29. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i uporządkowanie zieleni. (Wykonanie połączenia z osiedlem Skałka, Rejów, Górna Kolonia). | Zachodnie | 2009 | Stworzenie infr. sprzyjającej rozwojowi turystyki i sportu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,1 | 0,25 25% | 0,75 75% |
| 30. | Budowa SKATE-PARKU przy ul. Cmentarnej. | Zachodnie | 2009 | Stworzenie infr. rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,25 | 0,0625 25% | 0,1875 75% |
| 31. | Budowa kładki przez rzekę Kamienną na wysokości przejścia podziemnego przez drogę nr 42 z ciągiem pieszym do ul. Legionów. | Zachodnie | 2009 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,6 | 0,15 25% | 0,45 75% |
| 32. | Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z uporządkowaniem zieleni. (Połączenie z pozostałymi dzielnicami). | Górna Kolonia | 2009 | Stworzenie infr. sprzyjającej rozwojowi turystyki i sportu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,25 25% | 0,75 75% |
| 33. | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. | Zachodnie | 2009-2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego. | Parafia Św. Józefa | 2,0 | 0,5 25% | 1,5 75% |
| 34. | Zagospodarowanie wyspy na zalewie Rejów zgodnie z MPZP. | ## Rejów | 2009 | Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,25 25% | 0,75 75% |
| 35. | Budowa stanicy wodnej. | ## Rejów | 2009 |  | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,1 | 0,025 25% | 0,075 75% |
| 36. | Prace modernizacyjne w Muzeum im. Orła Białego: utwardzenie terenu ekspozycji plenerowej, zadaszenie ekspozycji, wybudowanie warsztatu do renowacji i konserwacji zabytków. | ## Rejów | 2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 4,5 | 1,125 25% | 3,375 75% |
| 37. | Rekonstrukcja ruin wielkiego pieca: zagospodarowanie terenu przyległego, wybudowanie parkingu, wykonanie kopii domku fabrykanta | Rejów | 2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,0 | 0,75 25% | 2,25 75% |
| 38. | Modernizacja ulic Multanka, Reja (1,3 km). | Rejów | 2010 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,5 | 0,375 25% | 1,125 75% |
| 39. | Stworzenie parku eksponującego naturalne walory terenu – skałki. | Skałka | 2010 | Poprawa estetyki i wizerunku. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,5 | 0,125 25% | 0,375 75% |
| 40. | Wykonanie szlaku spacerowego wzdłuż rzeki Kamiennej (od tamy do ul. Reja) Uporządkowanie koryta rzeki. | Zachodnie | 2010 | Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,5 | 0,375 25% | 1,125 75% |
| 41. | Modernizacja dróg z wykonaniem odwodnienia ul: Osterwy, Jaracza, Chałubińskiego (0,8 km). | Górna Kolonia | 2011 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 5,0 | 1,25 25% | 3,75 75% |
| 42. | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna) | Rejów | 2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. | Inwestor prywatny | 0,3 | - | - |
| 43. | Modernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 12: odnowa i rozbudowa placu zabaw, dobudowanie magazynu, modernizacja ogrodzenia, mała architektura, wymiana dachu, zagospodarowanie strychu, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, docieplenie budynku. | Zachodnie | 2011 | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,572 | 0,143 100% | 0,429 0,75 |
| 44. | Wybudowanie dwupiętrowego budynku mieszkań komunalnych przy ul. Źródlanej. W budynku tym planuje się utworzenie Centrum Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej. | Skałka | 2011-2012 | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych | Gmina Skarżysko-Kamienna | # 3,65 | 3,65 100% | - |
| 45. | Budowa budynku socjalnego między ul. Struga a Staffa. W budynku tym planuje się utworzenie świetlicy środowiskowej. | Zachodnie | 2011-2012 | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 3,65 | 3,65 100% | - |

| 46. | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2012-2013 | Rozwój turystyki i rekreacji. | Inwestycja prywatna | 20,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Budowa placu zabaw dla dzieci przy w/w budynku socjalnym. | Zachodnie | 2012 | Stworzenie infr. rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,03 | 0,0075 25% | 0,0225 75% |
| 48. | Wyburzenie 3 budynków mieszkań socjalnych przy ul. Staffa. | Zachodnie | 2012 | Udostępnienie terenów pod cele gospodarcze, kulturalne lub edukacyjne. Poprawa estetyki. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,06 | 0,015 25% | 0,0045 75% |
| 49. | Wyburzenie 4 budynków mieszkań socjalnych ul. Źródlanej. | Skałka | 2013 | Udostępnienie terenów pod cele gospodarcze, kulturalne lub edukacyjne. Poprawa estetyki | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,08 | 0,02 25% | 0,06 75% |
| 50. | Wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy wybudowanym budynku socjalnym. | Skałka | 2013 | Stworzenie infr. rekreacyjnej dla dzieci. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,08 | 0,02 25% | 0,06 75% |
| 51. | Wybudowanie ronda ul. Legionów. | ## Zachodnie | 2013 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,0 | 0,5 25% | 1,5 75% |
| 52. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). | Górna Kolonia | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,6 | 2,6 100% | - |
| 53. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) | Zachodnie | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,6 | 6,6 100% | - |
| 54. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. | Górna Kolonia | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,22 | - | - |
| 55. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. | Skałka | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,91 | 0,91 100% | - |
| 56. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. | Zachodnie | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,826 | 1,826 100% | - |
| 57. | Natlenianie wody zalewu Rejów. | Rejów | 2014-2020 | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zalewu Rejów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |

Plan działań społecznych w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze

Tabela 15 Działania społeczne w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Termin realizacji | # Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt realizacji w tys. zł. | Środki krajowe w tys. zł | Środki UE w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykreowanie 10 liderów lokalnej społeczności i przeprowadzenie dla nich szkoleń. | 2007-2013 | Większa aktywność społeczna mieszkańców w środowisku lokalnym. | Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Utworzenie Klubu Seniora. | 2007-2013 | Uzyskiwanie wsparcia poprzez działania samopomocowe. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | - | - |
| 3. | Powstanie 2 rad osiedlowych w osiedlach: Rejów, Skałka | 2007- 2013 | Większa aktywność społeczna mieszkańców w środowisku lokalnym. | Urząd Miasta | - | - | - |
| 4. | Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu poradnictwa, ognisk dla dzieci i młodzieży w budynku socjalnym, którego budowa planowana jest przy ul. Staffa i Struga | 2011-2013 | Kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny. Objecie opieką dzieci po zajęciach szkolnych. Wdrażanie programów edukacyjno- profilaktycznych- uzdrowienie psychospołeczne młodego człowieka | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny | 180 (60 rocznie) | 180 | - |
| 5. | Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu poradnictwa, ogniska dla dzieci i młodzieży w budynku socjalnym, którego budowa planowana jest przy ul. Źródlanej | 2011-2013 | Kompleksowa opieka dziecka , wsparcie dla rodziny, Objecie opieką dzieci po zajęciach szkolnych- Wdrażanie programów edukacyjno- profilaktycznych. Uzdrowienie psychospołeczne młodego człowieka. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny | 180 (60 rocznie) | 180 | - |
| 6. | Wdrożenie programu – ,,Pedagog uliczny” w każdej rewitalizowanej dzielnicy miasta | 2007-2013 | Zorganizowane spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pod nadzorem profesjonalnej kadry. | TPD Świętokrzyski Oddział Regionalny Caritas Parafii Św. Józefa | 140 (20 rocznie) | 140 | - |
| 7. | Pedagogizacja rodziców w ramach działań prowadzonych przez świetlice środowiskowe | 2007-2013 | Wpojenie dzieciom odpowiednich wartości i wzorów do naśladowania. | Świetlica środowiskowa przy TPD Oddział Regionalny, Świetlica „Józef” | - | - | - |

| 8. | Szkolenia zawodowe dla 20 bezrobotnych osób rocznie wywodzących się z terenu poddanego rewitalizacji. | 2007-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych i stworzenie możliwości znalezienia zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy | 350 (50 rocznie) | 35 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Reintegracja środowisk dotkniętych patologiami z terenów poddanych rewitalizacji poprzez różne formy wsparcia realizowane przez KIS. | 2007-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne, integracja społeczna, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe | Urząd Miasta , Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 175 (25 rocznie) | 175 | - |
| 10. | Utworzenie Centrum Integracji Społecznej | 2011-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne, integracja społeczna, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 180 (60 rocznie) | 18 | 162 |
| 12. | Utworzenie punktu wydawania posiłków- stołówki. | 2007-2013 | Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. | MOPS, Powiatowy Urząd Pracy skieruje 2 os. rocznie do odbycia stażu absolwenckiego | 175 (25 rocznie) | 175 | - |
| 13. | Organizowanie dla dzieci wypoczynku letniego i zimowego nieodpłatnie lub za symboliczną kwotę | 2007-2013 | Poprawienie kondycji psycho-fizycznej dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, Caritas Parafii Św. Józefa | 630 (90 rocznie) | 630 | - |
| 14. | Wspieranie działań prowadzonych przez Świetlicę opiekuńczo-wychowawczą „Józef” | 2007-2013 | pomoc dzieciom w lekcjach, zajęcia z profilaktyki uzależnień, terapia zajęciowa i pedagogiczna, | Powiatowy Urząd Pracy skieruje 2 os. rocznie do odbycia stażu absolwenckiego | 119 (17 rocznie) | 119 | - |

Tabela 16 Źródła finansowania programów społecznych z uwzględnieniem terenów rewitalizowanych miasta Skarżyska-Kamiennej

| Źródło finansowania | ##### Koszt w mln zł do roku 2013 |
| --- | --- |
| ZPORR / UE | 0,487 |
| Inne | 1,654 |
| OGÓŁEM | 2,141 |

#### V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2007-2020

Tabela 17 Źródła finansowania zadań inwestycyjnych oraz działań społecznych w rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej

| Źródło finansowania | ##### Koszt w mln zł do roku 2013 | ##### Koszt w mln zł do roku 2020 |
| --- | --- | --- |
| Gmina Skarżysko-Kamienna | 23,3055 | 36,7615 |
| ZPORR / UE | 52,06075 | 52,06075 |
| Inne (prywatne lub NGO) | 23,13975 | 23,13975 |
| OGÓŁEM | 98,506 | 111,962 |

## VI. SYSTEM WDRAŻANIA

Wybór formy prawnej zarządzającego programem

Zarządzającym programem w imieniu Gminy Skarżysko-Kamienna będzie Zespół ds. Wdrażania Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej. Zespół powołany zostanie stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta.

W skład zespołu wejdą:

-  Zastępca Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Lokalnego Planu Rewitalizacji

- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds.
   Opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

- Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

System monitorowania i aktualizacji programu rewitalizacji

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Programu posiada pełnomocnik i koordynator ds. Lokalnego programu rewitalizacji – Zastępca Prezydenta Miasta. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji. Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych 
w programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień 
lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie programu 
w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.

Do monitorowania, oceny realizacji programu jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wyznaczonych wskaźników.

Sposoby oceny programu rewitalizacji

###### Monitorowanie wdrażania programu oraz ocena skuteczności prowadzone będą 
na podstawie wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów, a także na podstawie innych informacji uzyskanych od instytucji wdrażającej program.

Ocena efektywności wdrażania obejmie przede wszystkim: wpływ realizacji poszczególnych zadań i projektów na sytuację społeczno-gospodarczą miasta, efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację projektów i zadań, efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji wdrażającej plan, beneficjentów i partnerów biorących udział w realizacji projektów.

Głównymi wskaźnikami będą:

- wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku bazowego, za który przyjmuje się rok poprzedzający rozpoczęcie inwestycji,

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych w stosunku do roku bazowego,

- spadek liczby osób pozostających bez pracy w stosunku do roku bazowego,

- spadek ilości przestępstw pospolitych w stosunku do roku bazowego,

- wzrost liczby osób uzależnionych objętych pomocą i różnymi programami prof.

- spadek ilości wypadków i kolizji drogowych w stosunku do roku bazowego.

System monitorowania i kontroli będzie skierowany na :

- analizę postępów w realizacji programu

- kontrolę terminów  wykonania poszczególnych zadań.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi

Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, gdzie władze gminy zaprosiły do współpracy wszystkie aktywne jednostki życia społeczno-gospodarczego 
z terenu gminy. Cykliczne spotkania i przedstawienie propozycji współudziału 
i współfinansowania istotnych projektów oraz zakładanie partnerstw publiczno-prywatnych, mogących aplikować o środki z innych źródeł daje dodatkowe możliwości zrealizowania ambitnych zamierzeń miasta Skarżyska-Kamiennej.

Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji

Promocję działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
i założeń samego programu będzie prowadzić Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie 
z zasadami informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Wszelkie materiały promocyjne będą określać cele realizacji poszczególnych zadań w ramach programu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów.

Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach  programu a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

- beneficjenci projektów/ mieszkańcy gminy,

- środowisko przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- partnerzy społeczni

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

- organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi,

- umieszczenie bilbordów (tablic reklamowych) w miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, informujących o zakresie realizowanych projektów,

- umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie dostępnych, celem pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych, publikacje 
w prasie, informacje w radiu i telewizji.