Tabela 13  Harmonogram realizacji projektów  w latach 2007-2013 (projekty samorządowe).

| Razem | Finansowanie w poszczególnych latach |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) |
|  | 0,337 | 0,185 | 9,070 | 12,506 | 16,985 | 25,151 | 15,859 | 23,789 | 5,150 | 7,724 | 4,083 | 6,124 |
|  | 0,522 | 21,575 | 42,135 | 39,649 | 12,874 | 10,207 |

Tabela 14. Harmonogram realizacji projektów  w latach 2007-2013 (projekty wdrażane przez pozostałe podmioty).

| Lp | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | Środki własne w mln zł | Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą | Parafia Św. Józefa | 0,043 | 0,00645 | 0,03655 |
| 2 | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. | Zachodnie | 2009-2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Parafia Św. Józefa | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
| 3 | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 0,3 | 0,3 | - |
| 4 | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2012-2013 | Rozwój turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 20 | 20 | - |

Tabela 15 . Harmonogram realizacji projektów  w latach 2014-2020  (projekty samorządowe).

| L.p. | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | Środki własne w mln zł | Środki UE/inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). | Górna Kolonia | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,6 | 2,6 100% | - |
| 2. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) | Zachodnie | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,6 | 6,6 100% | - |
| 3. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. | Górna Kolonia | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,22 | 1,22 | - |
| 4. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. | Skałka | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,91 | 0,91 100% | - |
| 5. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. | Zachodnie | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,826 | 1,826 100% | - |
| 6. | Natlenianie wody zalewu Rejów. | Rejów | 2014-2020 | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zalewu Rejów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |

# Text boxes

| Lp. | Projekty: | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE+ budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE + budżet państwa) | Budżet gminy | (UE+ budżet państwa) | Budżet gminy | (UE+ budżet państwa) |  |
| 1. | Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I | 23,817 | 2008-2011 | 0,083 | 0,125 | 0,680 | 1,021 | 4,380 | 6,569 | 4,384 | 6,575 | - | - | - | - |  |
| 2. | Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej Etap II | 25,423 | 2009-2011 | - | - | 0,606 | 0,908 | 4,780 | 7,170 | 4,784 | 7,176 | - | - | - | - |  |
| 3. | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej | 2,145 | 2008-2010 | 0,053 | 0,025 | 1,067 | 0,502 | 0,312 | 0,149 | - | - | - | - | - | - | 30 tys. zł poniesiono w 2007r. |
| 4. | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej | 13,436 | 2008- 2010 | 0,177 | - | 4,215 | 6,322 | 1,089 | 1,634 | - | - | - | - | - | - | 30 tys.zł poniesiono w 2007r. |
| 5. | Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego „ORGANIKA BENZYL” w Skarżysku-Kamiennej | 17,950 | 2008-2011 | 0,023 | 0,035 | 1,755 | 2,633 | 4,606 | 6,908 | 0,796 | 1,194 | - | - | - | - |  |

| 6. | Modernizacja ulic na osiedlach Zachodnie i Skałka. | 10,500 | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 2,100 | 1,400 | 2,100 | 1,400 | 2,100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych. | 5,600 | 2009-2011 | - | - | 0,747 | 1,120 | 0,747 | 1,120 | 0,747 | 1,120 | - | - | - | - |  |
| 8. | Modernizacja stadionu MKS Granat w Skarzysku-Kamiennej | 8,000 | 2010-2012 | - | - | - | - | 1,067 | 1,600 | 1,067 | 1,600 | 1,067 | 1,600 | - | - |  |
| 9. | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych. | 20,122 | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - | 2,683 | 4,024 | 2,683 | 4,024 | 2,683 | 4,024 |  |