## VI. SYSTEM WDRAŻANIA

Wybór formy prawnej zarządzającego programem

Zarządzającym programem w imieniu Gminy Skarżysko-Kamienna będzie Zespół ds. Wdrażania Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej. Zespół powołany zostanie stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta.

W skład zespołu wejdą:

-  Zastępca Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Lokalnego Planu Rewitalizacji

- Naczelnik Wydziału Projektów i Inwestycji Miejskich - Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds.  Opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg

- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

System monitorowania i aktualizacji programu rewitalizacji

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Programu posiada pełnomocnik i koordynator ds. Lokalnego programu rewitalizacji – Zastępca Prezydenta Miasta. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji. Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.

Do monitorowania, oceny realizacji programu jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wyznaczonych wskaźników.

Sposoby oceny programu rewitalizacji

###### Monitorowanie wdrażania programu oraz ocena skuteczności prowadzone będą na podstawie wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów, a także na podstawie innych informacji uzyskanych od instytucji wdrażającej program.

Ocena efektywności wdrażania obejmie przede wszystkim: wpływ realizacji poszczególnych zadań i projektów na sytuację społeczno-gospodarczą miasta, efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację projektów i zadań, efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji wdrażającej plan, beneficjentów i partnerów biorących udział w realizacji projektów.

Głównymi wskaźnikami będą:

- wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku bazowego, za który przyjmuje się rok poprzedzający rozpoczęcie inwestycji,

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych w stosunku do roku bazowego,

- spadek liczby osób pozostających bez pracy w stosunku do roku bazowego,

- spadek ilości przestępstw pospolitych w stosunku do roku bazowego,

- wzrost liczby osób uzależnionych objętych pomocą i różnymi programami prof.

- spadek ilości wypadków i kolizji drogowych w stosunku do roku bazowego.

System monitorowania i kontroli będzie skierowany na :

- analizę postępów w realizacji programu

- kontrolę terminów  wykonania poszczególnych zadań.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, gdzie władze gminy zaprosiły do współpracy wszystkie aktywne jednostki życia społeczno-gospodarczego z terenu gminy. Cykliczne spotkania i przedstawienie propozycji współudziału i współfinansowania istotnych projektów oraz zakładanie partnerstw publiczno-prywatnych, mogących aplikować o środki z innych źródeł daje dodatkowe możliwości zrealizowania ambitnych zamierzeń miasta Skarżyska-Kamiennej.

Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji

Promocję działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
i założeń samego programu będzie prowadzić Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie 
z zasadami informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Wszelkie materiały promocyjne będą określać cele realizacji poszczególnych zadań w ramach programu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów.

Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach  programu a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

- beneficjenci projektów/ mieszkańcy gminy,

- środowisko przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- partnerzy społeczni

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

- organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi,

- umieszczenie bilbordów (tablic reklamowych) w miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, informujących o zakresie realizowanych projektów,

- umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie dostępnych, celem pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych, publikacje w prasie, informacje w radiu i telewizji.