WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W MPWiK SP. Z  O.O. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

NA LATA 2009 – 2011

Opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2009 – 2011 opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków          (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Jest on zaktualizowaną wersją „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2008 – 2010”, który został uchwalony przez Radę Miasta  Skarżyska – Kamiennej w dniu 29 listopada 2007r.

W ramach aktualizacji:

- Urealniono terminy oraz wysokość dotacji z Funduszu Spójności na budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym.

- Rozszerzono horyzont czasowy planu do roku 2011,

- Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki,

- Urealniono koszty budowy i modernizacji planowanych inwestycji.

Wyżej wspomniany Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wykonując wyżej cytowane zapisy ustawy przedstawiamy:

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej realizuje następujący zakres usług wod. – kan.:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Skarżysko – Kamienna, wsi Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów w gminie Bliżyn, wsi Parszów w gminie Wąchock, wsi Majków, Michałów, Skarżysko – Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe w gminie Skarżysko – Kościelne. Zakup wody dla Kierza Niedźwiedziego.

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Skarżysko – Kamienna oraz z części terenu gminy Skarżysko – Kościelne i z gminy Suchedniów.

Nasze Przedsiębiorstwo planuje rozszerzenie w/w usług na całą gminę Skarżysko - Kościelne w oparciu o przedstawione zamierzenia inwestycyjne.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Celem planu jest osiągniecie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów ( polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez MPWiK Skarżysko-Kam., optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gmin Skarżysko – Kamienna i Skarżysko – Kościelne oraz poprawą jakości środowiska miasta i okolic.

Kluczowe dyrektywy UE to dyrektywy Rady:

- 98/83/EC z dnia 3.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określająca jakość wody pitnej,

- 91/271/EEC z dnia 21.05.1991r. dotycząca oczyszczania ścieków miejskich,

- 2000/60/EC z dnia 23.10.2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

- 91/156/EEC z dnia 18.03.1991r. w sprawie odpadów.

Kluczowe polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz.20 ze zm.) oraz wynikające z nich rozporządzenia:

- Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „W sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” ( Dz. U. Nr 61, poz.417).

- Rozp. Min. Środ. z dnia 24 lipca 2006r. „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” ( Dz. u. Nr 137, poz. 984).

- Rozp. Min. Środ. z dnia 1 sierpnia 2002r.  „W sprawie komunalnych osadów ściekowych” ( Dz. U. 134, poz. 1140).

- Rozp. Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. „W sprawie opłat za korzystanie ze środowiska” ( Dz. U. Nr 260, poz. 2176).

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku – Kam.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,

- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

- aktywna kontrola wycieków,

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,

- systematyczna legalizacja wodomierzy,

- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi – wyższa szczelność kanalizacji sanitarnej,

- kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,

- modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w zakresie substancji biogennych – szczególnie azotu i osiągnięcie parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach.

Monitoring obiektów i sieci wod. – kan. poprawi stopień pewności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków u odbiorców poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad pracą sieci i obiektów na sieci – głównie przepompowni wody i ścieków. Pozwala szybko wykryć powstałe awarie, przez co skraca się czas usuwania ich skutków.

Zadania współfinansowane z Funduszu Spójności

Plan przewiduje działania mające na celu pozyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Wielkość dofinansowania założono na poziomie 60,0%.

W ramach wniosków do FS planuje się zrealizować znaczące inwestycje.

Wodociągi

Ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz konieczność spełnienia wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, w planie przewiduje się rozbudować i zmodernizować Stację Uzdatniania Wody ujęcia wody „Bzin” przy ul. Cichej

Kanalizacja

Z dofinansowania z Funduszu Spójności planuje się skanalizować osiedla w Skarżysku – Kamiennej oraz tereny Gminy Skarżysko – Kościelne.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazują załączone tabele.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

W chwili obecnej przewiduje się finansowanie planu wieloletniego z następujących źródeł;

- z Funduszu Spójności,

- ze środków MPWiK sp. z o.o.

- z budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna,

- z budżetu Gminy Skarżysko – Kościelne,

- pożyczki.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2009 – 2011 jest planem bardzo ambitnym i realnym do wykonania dającym dobrą perspektywę dla rozwoju miasta, gminy i przedsiębiorstwa.

Tabela nr 1

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania |  | Koszt zadania /tys. zł/ |  |  |  | Źródła finansowania /tys. zł/ |  |  | Okres realizacji /lata/ |  | Skrócone uzasadnienie potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | jedn. | całkowity koszt | 2009 | 2010 | 2011 | środki własne | środki zewn. | środki. ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Monitoring obiektów i sieci wod. - kan. | 5 | obiekt | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | - | 150 | 2005 | 2014 | Kontrola nad pracą sieci wod.-kan. |
|  | RAZEM: |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | - | 150 |  |  |  |
| 2. | Budowa i wymiana sieci wodociągowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | w ul. Krakowskiej | 530,0 | PE125 m | 220 | 220 | - | - | 220 | - | 220 | 2006 | 2009 | Nowi odbiorcy |
| 2.2 | w ul. Wojska Polskiego i w ul. Dygasińskiego | 1660,0 | PE225 m | 1100 | 1100 | - | - | 1100 | - | 1100 | 2006 | 2009 | Wodociąg połączeniowy |
| 2.3 | w ul. Wiejskiej | 700,0 | PE315 m | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | 2008 | 2010 | Wymiana rur na PE |
| 2.4 | w ul. Piaskowej | 100,0 | PE125 m | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 2008 | 2009 | Wymiana rur na PE |
| 2.5 | w ul. Grabowej | 150,0 | PE125 m | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 25 | 2008 | 2009 | Wodociąg połączeniowy |
| 2.6 | w ul. Żytniej | 600,0 | PE180 PE125 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 2008 | 2010 | Nowi odbiorcy |
| 2.7 | w ul. Sosnowej | 240,0 | PE125 m | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 2008 | 2011 | Nowi odbiorcy |
| 2.8 | w ul. Warszawskiej | 1000,0 | PE125 m | 125 | - | - | 125 | 125 | - | 125 | 2008 | 2011 | Wymiana rur na PE |
| 2.9 | od SUW do ul. Wierzbowej | 2200,0 | PE400 m | 2 200 | 600 | 800 | 800 | 2200 | - | 2200 | 2008 | 2011 | Wymiana rur na PE |
| 2.10 | od studni 2b do SUW | 145,0 | PE225 m | 90 | - | - | 90 | 90 | - | 90 |  | 2011 | Włączenie studni na ujęciu BZIN |
| 2.11 | w os. Łyżwy | 500,0 | PE125 m | 70 | - | - | 70 | 70 | - | 70 |  | 2011 | Wymiana rur na PE |
|  | RAZEM: |  |  | 4185 | 1960 | 1110 | 1115 | 4185 | - | 4185 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Wymiana urządzeń i armatury na ujęciu wody w Skarżysku-Kościelnym | 1 | obiekt | 200 | 100 | 100 | - | 200 | - | 200 | 2008 | 2010 | Polepszenie jakości wody |
|  | RAZEM: |  |  | 200 | 100 | 100 | - | 200 | - | 200 |  |  |  |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | w ul. Krakowskiej | 382,5 | m | 985 | - | - | 985 | 985 | - | 985 | 2008 | 2011 | Nowi odbiorcy |
| 4.2 | w ul. Prostej | 250,0 | m | 150 | 150 | - | - | 150 | - | 150 | 2008 | 2009 | Nowi odbiorcy |
| 4.3 | w ul. Bobowskich | 250,0 | m | 90 | 90 | - | - | 90 | - | 90 |  | 2009 | Budowa ulicy |
| 4.4 | w ul. Wschodniej | 100,0 | m | 36 | 36 | - | - | 36 | - | 36 |  | 2009 | Budowa ulicy |
| 4.5 | w ul. Stokowej | 40,0 | m | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |  | 2009 | Budowa ulicy |
| 4.6 | w ul. Ptasiej, Skowronkowej, Słowikowej, Jaskółczej | 30,0 | m | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |  | 2010 | Budowa ulicy |
| 4.7 | w innych ulicach | 200,0 | m | 72 | 12 | 30 | 30 | 72 | - | 72 | 2009 | 2011 | Nowi odbiorcy |
|  | RAZEM: |  |  | 1359 | 303 | 41 | 1015 | 1359 |  | 1359 |  |  |  |
| 5. | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych |  |  | 700 | 500 | 200 | - | 700 | - | 700 | 2009 | 2010 |  |
|  | RAZEM; |  |  | 700 | 500 | 200 | - | 700 | - | 700 |  |  |  |
| 6.0 | Zakupy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Samochód ciśnieniowy SC | 1 | szt. | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 | - | 1 000 |  | 2010 |  |
| 6.2 | Samochód wywrotka | 1 | szt | 250 | 250 |  |  | 250 | - | 250 |  | 2009 |  |
| 6.3 | Zakupy związane z bieżącą działalnością Spółki |  |  | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | - | 900 | 2009 | 2011 |  |
|  | Razem; |  |  | 2 150 | 550 | 1 300 | 300 | 2150 | - | 2150 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  | 8 744 | 3 463 | 2 801 | 2 480 | 8 744 | - | 8 744 |  |  |  |

Tabela nr 2

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania |  | Lista realizacji, koszt zadania /tys. zł/ |  |  |  |  | Źródła finansowania /tys. zł/ |  |  |  | Okres realizacji /lata/ |  | Skrócone uzasadnienie potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jedn. | ilość | Całkowity koszt | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | środki własne | środki zewn. pożycz. z NFOŚiGW | środki z FS | środki. ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w mieście Skarżysko-Kamienna | budowa zbiorników żelbetowych wody czystej, budowa zbiornika żelbetowego wody surowej, budowa zbiornika żelbetowego retencyjnego wód popłucznych, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa budynku pompowni sieciowej, budowa ogrodzenia terenu stacji, modernizacja hali filtrów, budowa dróg wewnętrznych i chodników terenie SUW, budowa zewnętrznych rurociągów wod.-kan. |  | 14 368 | 1 535 | 7 441 | 5 392 | - | 718 | 5 029 | 8 621 | 14 368 | III kw. 2009r. | II kw. 2011r. |  |
| 2. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w Osiedlu Książęce w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 11,2 1,9 5 | 13 945 | 4 506 | 9 439 | - | - | 697 | 4 881 | 8 367 | 13 945 | III kw. 2009r. | IV kw. 2010r. |  |
| 3. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w Osiedlu Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 8,8 2,2 4 | 10 234 | - | 6 577 | 3 657 | - | 512 | 3 582 | 6 140 | 10 234 | I kw. 2010r. | II kw. 2011r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Rejów wraz z przykanalikami do granic posesji w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 4,9 0,5 1 | 4 395 | 2 726 | 1 669 | - | - | 220 | 1 538 | 2 637 | 4 395 | III kw. 2009r. | I kw. 2010r. |  |
| 5. | Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Binek (ul. Ponurego, Jodłowa, Grota Roweckiego) wraz z przykanalikami do granic posesji w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 6,8 0,4 2 | 7 029 | 3 458 | 3 571 | - | - | 351 | 2 460 | 4 218 | 7 029 | III kw. 2009r. | II kw. 2010r. |  |
| 6. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji dla Osiedla Łyżwy, Usłów, Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 7,9 2,1 5 | 3 059 | - | 3 059 | - | - | 153 | 1 071 | 1 835 | 3 059 | I kw. 2010r. | III kw. 2010r. |  |
| 7. | Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Zachodnie (ul. Multanka, ul.Sportowa, ul. Młodzawy, ul. Legionów, ul. Krakowska) wraz z przykanlikami do granic posesji w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 3,8 0,7 3 | 1 243 | 786 | 457 | - | - | 62 | 435 | 746 | 1 243 | III kw. 2009r. | I kw. 2010r. |  |
| 8. | Kanalizacja sanitarna Skarżysko-Kamienna – doszczelnienie kolektora sanitarnego „A" | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 2,8 - - | 6 732 | 3 458 | 3 274 | - | - | 337 | 2 356 | 4 039 | 6 732 | III kw. 2009r. | II kw. 2010r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9. | Budowa kolektora ściekowego „C” – na odcinku od ulicy Żeromskiego do istniejącego przejścia kanalizacyjnego pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 0,9 - - | 1 698 | 578 | 1 120 | - | - | 85 | 594 | 1 019 | 1 698 | IV kw. 2009r. | II kw. 2010r |  |
| 10. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne I – Świerczek | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 15,6 3,5 7 | 13 142 | 1 840 | 7 500 | 3 802 | - | 657 | 4 600 | 7 885 | 13 142 | IV kw. 2009r. | II kw. 2011r. |  |
| 11. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne II – Grzybowa Góra | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 7,4 2,1 3 | 11 718 | - | 3 562 | 8 156 |  | 586 | 4 101 | 7 031 | 11 718 | III kw. 2010r. | IV kw. 2011r. |  |
| 12. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków i Michałów-etap IIgm. Skarżysko Kościelne | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 7,6 2,1 4 | 11 600 | 3 405 | 6 861 | 1 334 | - | 580 | 4 060 | 6 960 | 11 600 | III kw. 2009r. | I kw. 2011r. |  |
| 13. | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie gm. Skarżysko Kościelne. | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 5,7 2,1 5 | 5 221 | - | 2 105 | 3 116 | - | 261 | 1 827 | 3 133 | 5 221 | III kw. 2010r. | III kw. 2011r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14. | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej | Modernizacja budynku krat, piaskowników poziomych, wbudowanie poziomego odtłuszczacza, doposażenie osadników poziomych, wykonanie dwóch „ciągów” części biologicznej, modernizacja i remont osadnika wtórnego, doposażenie oś w AKPiA, budowa osadników wstępnych poziomych i wyburzenie istniejących osadników wstępnych pionowych jako niskoefektywnych, wyburzenie złóż biologicznych, zmiana funkcji osadnika wtórnego, budowa nowych osadników wtórnych, sieci wody technologicznej, modernizacja (doposażenie) istniejących pompowni ścieków, telewizja dozorowa. |  | 19 907 | 246 | 3 765 | 12 387 | 3 509 | 995 | 6 968 | 11 944 | 19 907 | III kw. 2009r. | I kw. 2012r. |  |
|  | RAZEM |  |  | 124 291 | 22 538 | 60 400 | 37 844 | 3 509 | 6 214 | 43 502 | 74 575 | 124 291 |  |  |  |