## Arkusz1
Wieloletni plan inwestycyjny
na lata 2007 – 2011
l.p. | nazwa zadania | planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | uwagi
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Inwestycje drogowe
1. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I ulice: Bobowskich i Wschodnia | 6337754 | środki własne | 0 | 60554 | 1857331 | 617218 | 0
|  |  | RPOWŚ | 0 | 90830 | 2785996 | 925825 | 0
2 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – EtapI I ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa | 4878000 | środki własne | 79300 | 30000 | 7420 | 600000 | 4161280
|  |  |  | 0 | 0
3 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku - Kamiennej - ulice Sienkiewicza, Wyspianskiego i Stokowa | 6755387 | środki własne | 0 | 71359 | 2483683 | 1065172 | 0
|  |  | RPOWŚ | 0 | 107037 | 1430378 | 1597758 | 0
4 | Przebudowa ulicy Orlej w Skarżysku - Kamiennej | 3596990 | środki własne |  |  | 96990 | 900000 | 2600000
5 | Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Skarżysku - Kamiennej | 1556120 | środki własne |  |  | 56120 | 1500000
6 | Przebudowa ulicy Nowej w Skarżysku - Kamiennej | 761015 | środki własne |  | 60390 | 700625
7 | Przebudowa ulicy Dygasińskiego w Skarżysku - Kamiennej | 1237600 | środki własne |  | 93330 | 1144270
8 | Przebudowa ulicy Chłodnej i Spacerowej /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej | 1690000 | środki własne |  |  |  |  | 800000 | dalsze lata
9 | Przebudowa ulicy Wąskiej | 481110 | środki własne |  |  | 31110 | 450000
10 | Rozbudowa ulicy Szarych Szeregów | 3077100 | środki własne |  |  | 77100 | 800000 | 2200000
11 | Przebudowa ulicy Organizacji Orzeł Biały | 1851400 | środki własne |  |  | 51400 | 800000 | 1000000
12 | Przebudowa ulicy Niskiej | 973878 | środki własne |  | 87230 | 886648
13 | Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie | 1764600 | środki własne | 305000 | 89100 | 170500 | 500000 | 700000
14 | VI etap przebudowy przed Urzędem Miasta | 180000 | środki własne | 180000
15 | Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Sokolej i Niepodległości | 410000 | środki własne | 320000 |  |  |  |  | 90000 zł poniesiono w 2006 r
16 | Budowa chodnika w ulicy Grottgera | 411285 | środki własne | 350000 |  |  |  |  | 61285 zł poniesiono w 2006 r.
17 | Budowa kładki w ciągu ulicy Multanka | 587135 | środki własne | 414000 | 144099 |  |  |  | 29036 zł poniesiono w 2006 r.
18 | Budowa nowego odcinka ulicy Kossaka od skrzyżowania z ulicą osiedlową do ul. Szydłowieckiej wraz z przekładą kolidującego uzbrojenia | 188860 | środki własne | 173000 |  |  |  |  | 15860 zł poniesiono w 2006 r.
19 | Przebudowa ulicy Kossaka od skrzyżowania z ulicą Szydłowiecką w kierunku wschodnim wraz z budową parkingu, odwodnieniem i przekładką kolidującego uzbrojenia | 882524 | środki własne | 850000 |  |  |  |  | 32524 zł poniesiono w 2006 r.
20 | Budowa zatok postojowych w ulicy Sikorskiego | 257378 | środki własne | 250000 |  |  |  |  | 7378 zł poniesiono w 2006 r.
21 | Budowa ulicy 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej | 700000 | środki własne | 700000
22 | Budowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Ostrobramskiej | 170000 | środki własne | 170000
23 | Przebudowa ulicy Aptecznej | 1029373 | środki własne |  | 50630 | 978743
24 | Przebudowa ulicy Popiełuszki na odinku od posesji nr 7A do drogi krajowej nr 7 | 963420 | środki własne |  | 13420 |  | 650000 | 300000
25 | Przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 | 1745213 | środki własne |  | 48800 | 1696413
26 | Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Południowej | 1065880 | środki własne |  |  | 65880 | 1000000
27 | Przebudowa ulicy Obywatelskiej | 250000 | środki własne |  | 250000
28 | Przebudowa ulicy Słowackiego | 3960340 | środki własne |  |  | 57340 |  | 3903000
29 | Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku - Kamiennej | 2143090 | środki własne |  | 104700 | 447 | 815178
|  |  | RPOWŚ |  |  |  | 1222765
30 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku - Kamiennej | 6039635 | środki własne |  | 200000 | 154635 | 2685000 | 3000000
RPOWŚ
31 | Rozbudowa ulicy Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej | 5646400 | środki własne |  |  | 146400 | 200000 | 2500000 | na lata następne
32 | Przebudowa ulicy Klonowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej | 283889 | środki własne |  | 13786 | 270103
33 | Przebudowa ulicy Gajowej | 995800 | środki własne |  |  | 225000 | 265800 | 505000
34 | Budowa wjazdów do posesji w ulicy Grottgera /strona zachodnia/ | 109723 | środki własne |  | 109723
35 | Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rz. Kamienną w rejonie przewału staszicowskiego | 1000000 | środki własne |  |  | 50000 |  | 950000
36 | Przebudowa ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości | 400000 | środki własne | 200000
|  |  | Powiat | 200000
37 | Budowa kładki pieszo - rowerowej w ul. Wierzbowej | 2379000 | środki własne |  | 29280 | 31720 | 68000 | 2250000
38 | Budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej | 989764 | środki własne |  |  | 19764 | 470000 | 500000
39 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26 | 333197 | środki własne |  | 14640 | 318557
40 | Przebudowa ul. Żeromskiego | 1196000 | środki własne |  |  | 598000
|  |  | Powiat |  |  | 598000
41 | Przebudowa ul. Paryskiej | 1150000 | środki własne |  |  |  | 575000
|  |  | Powiat |  |  |  | 575000
42 | Udziały w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej | 3415000 | środki własne |  | 1100000 | 1100000 | 1215000
43 | Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej | 5244194 | Środki własne |  | 19000 | 10443 |  | 5214751
44 | Przebudowa ul. Spółdzielczej | 9263070 | Środki własne |  |  | 263070 | 2000000 | 2000000 | Na dalsze lata
45 | Budowa ul. Jodłowej | 2000000 | Środki własne |  |  |  |  | 900000 | Na dalsze lata
46 | Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. 1 Maja na skrzyzowaniu z ul. Czerwonego Krzyża | 290000 | Środki własne |  |  | 10000 | 135000
|  |  | Powiat |  |  | 10000 | 135000
47 | Przebudowa ul. Kanarkowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego | 717690 | Środki własne |  |  | 17690 | 100000 | 600000
48 | Przebudowa ul. Mościckiego w Skarżysku-Kamiennej | 2091000 | Środki własne |  |  |  | 1288160
|  |  | Program Przeb.i Budowy Dróg Lok. |  |  |  | 802840
49 | Rozbudowa ul. Ogólnej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rynek | 1520000 | środki własne |  |  |  | 120000 | 1400000
50 | Przebudowa ul. Widokowej - budowa ciagu pieszego z dojazdem do posesji | 400000 | środki własne |  |  |  | 50000 | 350000
51 | Przebudowa ul. Bilskiego na odc. od ul. Bobowskich do ul. Witwickich | 720000 | środki własne |  |  |  | 70000 | 650000
52 | Przebudowa ul. Konopnickiej | 2600000 | środki własne |  |  |  | 150000 | 1000000 | na dalsze lata
RAZEM |  | 98689814 | środki własne | 3991300 | 2590041 | 13520062 | 19089528 | 37484031
|  |  |  | 200000 | 197867 | 4824374 | 4684188 | 0

## Arkusz2
l.p. | nazwa zadania | planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | uwagi 2012 rok
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
II | Inwestycje miejskie
1. | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym | 5969146 | środki własne | 280000 | 0 | 79146 | 1870000 | 1870000 | 1870000
|  |  | Progr.Operac. Infrastr.i Środow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej | 5144620 | środki własne | 30000 | 349035 | 661950 | 21 | 0
|  |  | EOG | 0 | 1977865 | 2121924 | 3825 | 0
3 | Rozbudowa i przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku - Kamiennej | 500000 | środki własne | 125000
|  |  | Program Operac.Min.Kultury | 375000
4 | Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego | 8414049 | środki własne | 30000 | 176900 | 309124 |  | 3949013
|  |  | PORPW | 0 | 0 |  |  | 3949012
5 | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku - Kamiennej | 3372342 | środki własne | 30000 | 78324 | 4148 | 1303948
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 |  | 1955922
6 | Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej – Etap I | 23817339 | środki własne | 30000 | 178700 | 12200 | 2108000 | 4473553 | 10304556
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 |  |  | 6710330
7 | Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku - Kamiennej | 7710000 | środki własne | 10000 | 0 |  | 700000 | 3500000
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500000
8 | Rozbudowa i Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej – Etap I | 18024241 | środki własne | 0 | 334182 | 1082856 | 5511069 | 4483766
|  |  | RPOWŚ | 0 | 461868 | 1624284 | 1666604 | 2859612
9 | Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka w Skarżysku - Kamienna | 2360863 | środki własne | 24500 | 10000 | 7320 |  | 2319043
|  |  |  | 0 | 0
10 | Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej | 720000 | środki własne | 400000
|  |  | RPOWŚ | 320000
11 | Budowa hali sportowej | 12200000 | środki własne | 4500000 | 4565487
|  |  | Ministerstwo Sportu | 1000000 | 1000000
12 | Przebudowa placu i pomnika L. Staffa | 4602198 | środki własne |  | 55440 | 66758 | 4480000
13 | Budowa skateparku w Skarżysku - Kamiennej | 1500000 | środki własne |  |  |  |  | 1000000
|  |  | Min.Sportu + sponsorzy |  |  |  |  | 500000
14 | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne | 7437437 | środki własne |  | 1304000 | 1457437 | 350000 | 2800000
|  |  | BGK |  | 326000 |  |  | 1200000
15 | Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej o powierzchnie magzynowo konseratorskie | 1676175 | środki własne |  | 510000 | 1016175
|  |  | Program Operac. Min.Kultury |  | 150000
16 | Przebudowa stadionu miejskiego MKS Granat w Skarżysku - Kamiennej | 4000000 | środki własne |  |  |  |  | 4000000
17 | Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego "Organika Benzyl" w Skarżysku - Kamiennej | 8679583 | środki własne |  | 24596 | 2850 | 2530922 | 966000
|  |  | RPOWŚ |  | 35063 |  | 3671152 | 1449000
18 | Zwiększenie aktywności turystycznej miasta Skarżyska - Kamiennej poprzez rekonstrukcję wielkiego pieca | 1000000 | środki własne |  | 0 |  |  | 1000000
19 | Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej | 1903740 | środki własne |  | 0 | 100000 | 203740 | 1600000
RPOWŚ
20 | Udział Gminy Skarżysko - Kamienna w programie "e-świętokrzyskie" – Budowa miejskich sieci światłowodowych jst | 956267 | środki własne |  | 300000 | 15000 | 102507 | 300000
|  |  | RPOWŚ |  |  | 85000 | 153760
21 | Udział Gminy Skarżysko - Kamienna w programie "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 850000 | środki własne |  |  |  | 100000 | 600000
150000
22 | Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu | 647560 | Środki własne |  |  | 47560 | 300000 | 300000
23 | Budowa separatora w okolicach „rowu komornickiego” | 90000 | Środki własne |  |  | 90000
24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanlikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz z częścią ulicy Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku-Kamiennej | 1068199 | Środki własne |  |  | 383199 | 335000
|  |  | NFOŚiGW |  |  | 350000
25 | Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e-świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 106570 | Środki własne |  |  |  | 10000 | 31400
|  |  | RPOWŚ |  |  |  |  | 65170
26 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej – Słoneczne dachy Skarżyska-Kamiennej i okolicznych Gmin | 15000000 | Środki własne |  |  |  |  | 2250000
|  |  | Fundusz Szwajcarski |  |  |  |  | 12750000
27 | Budowa boiska przy SP nr 8 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu ORLIK 2012 | 1557490 | Środki własne |  |  | 23668 | 867822
666000
28 | Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej | 235000 | Środki własne |  |  | 15000 | 220000
29 | Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską, a ul. Rynek | 2052082 | Środki własne |  |  | 50000 | 2082 | 2000000
30 | Przebudowa basenu w Skarżysku-Kamiennej | 5053660 | Środki własne |  |  | 54000 | 10660 | 4989000
31 | Przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Skarżysku-Kamiennej | 2000000 | Środki własne |  |  |  |  | 2000000
32 | Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej – Etap II | 5200000 | Środki własne |  |  |  |  | 5200000
33 | Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Legionów” | 564884 | Środki własne |  |  | 14884 |  | 550000
34 | Budowa linii oświetleniowej w ul. Sikorskiego | 114000 | środki własne |  |  |  | 14000 | 100000
35 | Budowa linii oświetleniowej w ul. Oleśnickiej | 113000 | środki własne |  |  |  | 13000 | 100000
36 | Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu | 1040000 | środki własne |  |  |  | 40000 | 1000000
| RAZEM | 155680445 | Środki własne | 5459500 | 7886664 | 5493275 | 23391814 | 51381775
|  |  |  | 1695000 | 3950796 | 4181208 | 8267263 | 29483124
| OGÓŁEM (pkt. I-II) | 254370259 | Środki własne | 9450800 | 10476705 | 19013337 | 42481342 | 88865806
|  |  |  | 1895000 | 4148663 | 9005582 | 12951451 | 29483124