Sprawozdanie z realizacji

Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Skarżysko-Kamienna

za lata 2009-2010

Skarżysko-Kamienna 2010

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej” zaplanowanych do wykonania w latach 2009-2010	4

2.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa	4

2.2. Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody	5

2.3. Powietrze atmosferyczne	6

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb	7

2.5. Zasoby surowców mineralnych	7

2.6. Hałas i wibracje	8

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne	8

2.8. Tereny przemysłowe	9

2.9. Poważne awarie przemysłowe i drogowe	10

2.10. Edukacja ekologiczna	10

2.11. Gospodarka odpadami	11

3. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w 2009r.	14

4. Podsumowanie	14

# 1. Wstęp

Ochrona środowiska staje się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Życie w przyjaźni ze środowiskiem wymaga podejmowania skutecznych działań podbudowanych gruntowną wiedzą o otaczającej nas przyrodzie i relacjach między nią, a różnymi formami aktywności człowieka.

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”.

Sporządzenie Programu ochrony środowiska na szczeblu gminnym jest obowiązkiem, zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), który stanowi, że organ wykonawczy  gminy opracowuje program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Program taki, sporządzany co 4 lata, powinien uwzględniać przede wszystkim cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej został przyjęty Uchwałą Nr XIX/77/2004 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 
2 grudnia 2004r.

Zgodnie z art. 18 pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, które przedstawia radzie gminy.

Zdefiniowane w sprawozdaniu cele i kierunki działania zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska i z celami                                      i kierunkami działań określonymi w polityce ekologicznej państwa oraz  Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu Skarżyskiego. Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska stale zmierzają w kierunku poprawy stanu środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń. Szczególnym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie szkodliwych czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom  zdrowia poprzez poprawę stanu powietrza  atmosferycznego, ochronę przed chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, właściwą gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem oraz zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Sprawozdanie zostało wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej przez firmę PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik, 26-200 Końskie ul. Polna 72.

# 2. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej zaplanowanych do wykonania w latach 2009-2010

## 2.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa

Cele i kierunki działań

- 2007 - 2010 r. – dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej;

- do końca 2010 r. – rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową podczyszczalni ścieków na wylotach kanałów do odbiornika;

- 2007-2010 r. - likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków na obszarach skanalizowanych (współpraca UM, Policją, MPWiK, Starostwem);

- 2008-2010 r. – kontynuacja ochrony zasobów i jakości wód podziemnych – współpraca ze Starostwem (likwidacja nieczynnych i rzadko używanych studni przydomowych w gospodarstwach zwodociągowanych, kontrola właściwej eksploatacji ujęć czynnych, oszczędna eksploatacja wód podziemnych).

Stopień realizacji zadań

Rok 2009

| Zadanie |  | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- |
| kanał sanitarny w ul. Żeromskiego PCV160, l=16m | od kanału ulicznego do granic posesji | 5 376,43 |
| kanał sanitarny w ul. Żeromskiego z rur GRP600, l=18m | od kanału ulicznego do granic posesji | 33 260,95 |
| kanał sanitarny w ul. Bobowskich PCV160, l=172m | od kanału ulicznego do granic posesji | 71 796,70 |
| kanał sanitarny w ul. Krakowskiej PCV200, l=81m | od kanału ulicznego do granic posesji | 59 828,37 |
| Razem: |  | 170 262,45 |

Rok 2010 (stan na 31.10. 2010r.)

| Zadanie |  | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- |
| kanał sanitarny w ul. Sienkiewicza | od kanału ulicznego do granic posesji | 5 080,83 |
| kanał sanitarny w ul. Wschodniej PCV160, l=74m | od kanału ulicznego do granic posesji | 29 602,27 |
| kanał sanitarny w ul. Armii Krajowej | w pasie drogowym | 79 451,58 |
| kanał sanitarny w ul. Krakowskiej | uaktualnienie kosztorysów | 1 305,00 |
| kanał sanitarny w ul. Orlej PCV200, l=37m | od kanału ulicznego do granic posesji | 18 014,39 |
| kanał sanitarny w ul. Orzeszkowej i Sosnowej PCV200, l=190m | nowi odbiorcy | 68 409,13 |
| Razem: |  | 201 863,20 |

## 2.2. Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody

Cele i kierunki działań

- 2007-2010 r. - pielęgnacja i urządzanie istniejących terenów zielonych – parków, zieleńców, skwerów itp., dalsze zwiększanie ich powierzchni w obrębie miasta

- 2007-2010 r. – dalsza współpraca ze Starostwem i Nadleśnictwami w kwestii zalesień;

- 2008-2010 r. – podejmowanie działań w celu objęcia ochroną (przez Radę Gminy lub Wojewodę na jej wniosek) obiektów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (propozycje: Rady Gminy, organizacji ekologicznych);

- 2008-2010 r. – utrzymanie i rozbudowa infrastruktury turystycznej.

Stopień realizacji zadań

Każdego roku na zlecenie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej urządzane są istniejące tereny zielone tj. parki, zieleńce, skwery, itp. Na terenach placówek oświatowych zagospodarowywane są tereny zielone poprzez tworzenie ogródków skalnych oraz nasadzanie roślin i krzewów ozdobnych.

W 2009r. na terenie miasta zagospodarowany został skwer do wypoczynku przy                 ul. Norwida. Urządzenie skweru obejmowało wybudowanie fontanny, ustawienie ławek oraz posadzenie roślinności. Wartość inwestycji wyniosła 906 206,35 zł.

W ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej udrożniono na odcinku ok. 30 km żółty szlak turystyczny zwany „szlakiem martyrologii”. Inwestycja obejmowała między innymi:

- budowę kładki pieszo - rowerowej na rzece Bernatce,

- budowę wiaty wraz ze stołem i ławkami,

- budowę miejsc przeznaczonych na odpoczynek i rekreację,

- dostosowanie istniejącego szlaku pieszego dla potrzeb turystyki rowerowej (30 km)

wraz z oznakowaniem

- dostawę i montaż kiosku informatycznego z oprogramowaniem i bazą danych,

- publikację folderu informatycznego na temat szlaku w trzech językach.

## 2.3. Powietrze atmosferyczne

Cele i kierunki działań

- 2007-2010 r. – kontynuacja likwidacji kotłowni węglowych;

- 2007-2010 r. – kontynuacja propagowania wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i termorenowacji budynków; kontynuacja współpracy 
z administracją wojewódzką w zakresie kontroli podmiotów emitujących zanieczyszczenia;

- 2007-2010 r. – rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta, stosowanie paliw ekologicznych, uzbrajanie emitorów w urządzenia oczyszczające.

Stopień realizacji zadań

W celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna realizowane są zagadnienia z zakresu termomodernizacji budynków. W 2009r. prowadzone były termomodernizacje budynków użyteczności publicznej:

- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamkowej,

- Przedszkole Nr 16 przy ul. Spółdzielczej,

- Miejskie Centrum Kultury przy ul. Słowackiego,

- Przedszkole Nr 10 przy ul. Okrzei,

- Przedszkole Nr 12 przy ul. Sportowej.

W latach 2009-2010 na zadanie to przeznaczono 1 940 070,93 zł.

Komórka Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ściśle współpracuje z administracją wojewódzką i powiatową w zakresie kontroli i bieżącej aktualizacji jednostek gospodarczych z terenu gminy wprowadzających substancje zanieczyszczające do powietrza atmosferycznego, gleby i wód.

## 2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Cele i kierunki działań

- 2010 r. – podjęcie pierwszych działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg;

- 2008-2010 r. – kontynuacja bezwzględnej ochrony obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków i wykluczenie terenu ich występowania                            z zabudowy;

- 2008-2010 r. – ochrona terenów cennych przyrodniczo (ustanowionych ustawą o ochronie przyrody) przed udostępnianiem dla działalności gospodarczej.

Stopień realizacji zadań

W ramach ochrony powierzchni ziemi i gleb na terenie gminy opracowany został projekt rekultywacji składowiska Łyżwy.

Każdego roku z terenów będących własnością gminy likwidowane są (poprzez uprzątnięcie i utylizację odpadów) „dzikie” wysypiska śmieci:

- rok 2009 - zebrano i zutylizowano ok. 75 Mg śmieci za kwotę 
32 747,00 zł,

- rok 2010 – zebrano i zutylizowano ok. 376,83m3 śmieci za kwotę 29.930,90 zł.

## 2.5. Zasoby surowców mineralnych

Cele i kierunki działań

- 2008-2011 r. – współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawach związanych z eksploatacją surowców mineralnych.

Stopień realizacji zadań

Wydobywanie surowców mineralnych nie stanowi samo w sobie zagrożenia dla środowiska. Zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego może stać się niewłaściwy sposób eksploatacji złóż mineralnych oraz dzika eksploatacja piasku i kamienia, powodująca tworzenie się potencjalnych miejsc składowania odpadów.

Miasto Skarżysko-Kamienna prowadzi współpracę ze Starostwem Powiatowym odnośnie eksploatacji surowców mineralnych. Nie stwierdzono nielegalnego wydobywania surowców mineralnych.

## 2.6. Hałas i wibracje

Cele i kierunki działań

- Do 2010 r. – uczestniczenie (np. poprzez proponowanie monitorowanych obszarów) w okresowym monitorowaniu przez WIOŚ poziomu hałasu na wybranych obszarach gminy.

Stopień realizacji zadań

Najbardziej uciążliwy hałas na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej powstaje przy drogach krajowych nr 7 i 42. Badania dotyczące hałasu prowadzone są przez WIOŚ 
w Kielcach.

W celu zmniejszenia poziomu hałasu Gmina Skarżysko-Kamienna w latach 2009-2010 dokonała inwestycji:

- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna – etap I: ulica Bobowskich,

- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place: ulica Wyspiańskiego,

- remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odc. od ul. Piłsudskiego do 
ul. Konarskiego,

- przebudowa ul. Żeromskiego,

- przebudowa ul. Niskiej, ul. Aptecznej, ul. Spółdzielczej, ul. Dygasińskiego.

- W  2009r. przeprowadzono na zlecenie WIOŚ w Kielcach pomiar oddziaływań akustycznych emitowanych przez Wytwórnię Betonów przy ul. Towarowej 
w Skarżysku-Kamiennej.

## 2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne

Cele i kierunki działań

- 2010 r. – wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych na wybranych obszarach gminy.

Stopień realizacji zadań

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzane cyklicznie, przy zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.

W 2009r. WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary PEM na terenie miasta, które przedstawiono w poniższej tabeli.

| Miejscowość | Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń PEM | Niepewność pomiarów | Średnia rytm. z uśrednionych wartości natężeń PEM dla danego obszaru usytuowania województwa |
| --- | --- | --- | --- |
| Skarżysko-Kamienna ul. Sokola 30 | 0,40 | 0,13 | 0,43 |

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym punkcie.

## 2.8. Tereny przemysłowe

Cele i kierunki działań

- Od 2008 r. – etap koordynacji prac dotyczących rekultywacji wybranych terenów przemysłowych (współdziałanie ze Starostwem, właścicielami działek).

Stopień realizacji zadań

W 2010r. rozpoczęto rekultywację terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Fabrycznej. Celem prac jest przystosowanie tego terenu do nowej zabudowy przemysłowej i zlikwidowanie wykrytych źródeł emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

- roboty pomiarowe, pryzmowanie i wywiezienie pozostałości po karczowaniu,

- zebranie i wywiezienie złożonych na dziko odpadów komunalnych,

- wywóz gruzu z rozbiórek,

- wywóz i utylizacja eternitu,

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych, wywóz gruzu z rozbiórki nawierzchni,

- roboty polegające na zabezpieczeniu podpiwniczeń i studzienek kanalizacyjnych,

- wyburzenie pozostałych posadzek po rozebranych budynkach, wywóz gruzu 
z wyburzeń,

- zasypanie powstałych zapadlisk, wyrobisk zakupionym piaskiem,

- zlokalizowanie i demontaż studzienek kanalizacyjnych i technologicznych, wypełnienie studzienek piaskiem,

- pompowanie oczyszczające i wywóz odpompowanych ścieków beczkowozem do 
oczyszczalni ścieków po uprzedniej analizie zawartych w niej zanieczyszczeń,

- roboty związane z wydobyciem skażonych gruntów,

- segregacja gruntów czystych i skażonych,

- shałdowanie nieskażonego gruntu celem późniejszego wbudowania,

- przekazanie skażonych gruntów do oczyszczenia, technologia oczyszczania metodą ex situ (off site) niwelacja terenu, wbudowanie shałdowanej czystej ziemi,
dowóz brakujących mas ziemnych wraz z niwelacją terenu, zagęszczenie 
i plantowanie terenu,

- ukształtowanie spadków terenu rekultywacji biologicznej terenu polegającej na:

- wykonaniu zabiegów agrotechnicznych wraz z nawożeniem celem poprawy właściwości gruntu,

- obsianie terenu szybkorosnącą roślinnością,

- wykonanie nasadzeń z wierzby w miejscach, gdzie znajdował się skażony grunt.

Pracami zajmuje się firma Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc. Koszt inwestycji to 12 564 920 zł, z czego 7 538 952 zł pochodzi z środków Unii Europejskiej.

## 2.9. Poważne awarie przemysłowe i drogowe

Cele i kierunki działań

- 2010 r. - aktualizacja procedury postępowania w przypadku awarii drogowej (służby: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, WIOŚ) – koordynacja prac.

Stopień realizacji zadań

Od 2004 r. funkcjonuje, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta „Plan reagowania kryzysowego miasta Skarżyska-Kamiennej” zawierający określone procedury                     w przypadku awarii przemysłowych i drogowych. Plan jest rokrocznie aktualizowany. Określa on sposoby postępowania i współdziałania ze służbami takimi jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe i WIOŚ.

## 2.10. Edukacja ekologiczna

Cele i kierunki działań

- 2008-2010 r. - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społeczeństwa, polegające na wykształceniu nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania 
z jego zasobów (współpraca z Urzędem Marszałkowskim, szkołami, itd.);

- 2008-20010 r. - stworzenie powszechnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ochrony środowiska (witryny internetowe, broszury, publikacje).

Stopień realizacji zadań

W 2009r. przeznaczono na nagrody w konkursach ekologicznych 67 247,92 zł, natomiast w 2010r. wydano 42.449,02 zł.

W mieście organizowane są coroczne akcje „Sprzątanie świata”. Na zakup worków, rękawic i utylizacji zebranych odpadów, a także nadzór i kontrolę nad przebiegiem akcji przeznaczono:

- rok 2009 – zebrano i zutylizowano 18,40 Mg śmieci za kwotę 7 604,44 zł.

- rok 2010 – zebrano i zutylizowano 16,24 Mg śmieci za kwotę 8.006,51 zł

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej chcąc stworzyć warunki do wydzielenia 
z odpadów komunalnych strumienia odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych organizuje i finansuje programy ekologiczne:

Rok 2009:

- program zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i opon w 2009r. – zebrano i zutylizowano 76,10 Mg odpadów za kwotę 26 463,78 zł

Rok 2010:

- program zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych akumulatorów i opon – zebrano i zutylizowano 
43,08 Mg odpadów za kwotę 15 442,03 zł.

## 2.11. Gospodarka odpadami

Szczegółowe cele i kierunki działań z zakresu gospodarki odpadami określone zostały w Planie gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej Nr XIX/77/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018.

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” prowadzona jest na 3 osiedlach miasta. Do selektywnego zbierania odpadów stosuje się pojemniki i worki przeznaczone do segregacji. Posegregowane odpady odbierane są z terenu nieruchomości przez firmę Metalika z Suchedniowa.

W 2009r. zebrano następujące ilości odpadów:

- tworzywa sztuczne – 79,80 Mg,

- papier i tektura – 502,96 Mg,

- szkło – 125,80 Mg,

- stal – 7,50 Mg,

- tekstylia – 2,82 Mg,

- drewno – 7,88 Mg,

- odpady wielkogabarytowe – 38,04 Mg,

- odpady budowlane – 180,33 Mg.

Wszystkie zmieszane odpady komunalne z terenu Skarżyska-Kamiennej dostarczane są do Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Mościckiego 43. Właścicielem sortowni jest firma Almax. W zakładzie następuje proces wysortowywania odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania lub do produkcji paliwa alternatywnego. Balast zostaje zagospodarowany przez właściciela sortowni w ramach prowadzonej działalności.

Na terenie miasta utworzony został gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (punkt zbiórki „elektrośmieci”), do którego trafiają odpady dostarczane przez firmy oraz prywatne osoby. Gminne punkty zbiórki odpadów zlokalizowane są na terenie siedziby Miejskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 103.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wykonując zalecenia ustawowe stwarza warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta poprzez dostępność do firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
z którymi każdy mieszkaniec może podpisać stosowną umowę. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 9 firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
8 firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych.

W latach 2009-2010 Gmina finansowała również prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:

- Rok 2009 – demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
z pokryć dachowych (66 budynków na kwotę 110 306,57 zł),

- Rok 2010 – transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
z 92 nieruchomości oraz demontaż z dwóch budynków znajdujących się w zasobach gminy Skarżysko-Kamienna. Łącznie odebrano i zutylizowano 12.349,02m2 wyrobów zawierających azbest za kwotę 51.869,64 zł.

Na terenie gminy przeprowadzone zostało referendum dotyczące przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska- Kamiennej. Referendum odbyło się w dniu 7 czerwca 2009 r. Zostało unieważnione z uwagi na frekwencję, gdyż wzięło w nim udział 28,59% osób uprawnionych do głosowania, czyli mniej niż wymagane ustawowo 30%.

Referendum poprzedzone było szeroko zakrojoną kampanią edukacyjną o segregacji                  i zagospodarowaniu odpadów. W ramach kampanii wydrukowano i rozprowadzono wśród mieszkańców plakaty i ulotki zachęcające do udziału w referendum, emitowano w lokalnej telewizji filmy i spoty edukacyjne, zakupiono i rozdysponowano gadżety (torby ekologiczne, breloczki), przeprowadzono szereg spotkań z mieszkańcami, przygotowano w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach apele poświęcone problematyce systemu gospodarki odpadami.

### Stopień realizacji przyjętych w planie celów i kierunków z zakresu gospodarki odpadami opisany zostanie szczegółowo w sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”.

# 3. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w 2009r.

| Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną | Nakłady inwestycyjne [zł] |
| --- | --- |
|  | 2009 |
| Ogółem | 10 685 283,36 |
| Wydatki bieżące ogółem | 4 064 181,15 |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia | 34 561,98 |
| Wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń | 2 309,42 |
| Wydatki bieżące na zakup materiałów i usług | 3 883 076,94 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 3 943 740,15 |
| Dotacje | 42 479,00 |
| Wydatki majątkowe ogółem | 6 621 102,21 |
| Wydatki majątkowe inwestycyjne | 6 621 102,21 |
| Oczyszczanie miast | 261 888,14 |
| Utrzymanie zieleni | 716 209,05 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 402 371,67 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 518 308,43 |
| Gospodarka odpadami | 164 591,38 |

*dane: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny

# 4. Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu  przedstawiono  zadania,  które  były  realizowane                                 w  ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach 2009  - 2010.

Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

- rozbudowa kanalizacji w mieście,

- termomodernizacja budynków,

- rozpoczęcie rekultywacji terenu Benzylu w Skarżysku-Kamiennej,

- prowadzona edukacja ekologiczna,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są w celu poprawy stanu ochrony środowiska na terenie gminy. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt Wojewódzki itd.).