WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W MPWiK SP. Z  O.O. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

NA LATA 2011 – 2013

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata  2011 – 2013 opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz. U. z            2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Jest on zaktualizowaną wersją „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2010 – 2012”, który został uchwalony przez Radę Miasta  Skarżyska – Kamiennej w dniu 3 grudnia 2009r.

W ramach aktualizacji:

- Urealniono terminy oraz wysokość dotacji z Funduszu Spójności na budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym.

- Rozszerzono horyzont czasowy planu do roku 2013,

- Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki,

- Urealniono koszty budowy i modernizacji planowanych inwestycji.

Wyżej wspomniany Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej realizuje następujący zakres usług               wod. – kan.:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitna miasta Skarżysko – Kamienna, wsi Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów w gminie Bliżyn, wsi Parszów w gminie Wąchock, wsi Majków, Michałów, Skarżysko – Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe w gminie Skarżysko – Kościelne. Zakup wody dla Kierza Niedźwiedziego.

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Skarżysko – Kamienna oraz z części terenu gminy Skarżysko – Kościelne i z gminy Suchedniów.

Przedsiębiorstwo planuje rozszerzenie w/w usług na całą gminę Skarżysko - Kościelne w oparciu o przedstawione zamierzenia inwestycyjne.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Celem planu jest osiągniecie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez MPWiK Skarżysko-Kam., optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gmin Skarżysko – Kamienna i Skarżysko - Kościelne oraz poprawą jakości środowiska miasta i okolic.

Kluczowe dyrektywy UE to dyrektywy Rady:

- 98/83/WE z dnia 3.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określająca jakość wody pitnej,

- 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczy  oczyszczania ścieków komunalnych,

- 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

- 75/442/EWG z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów,

Kluczowe polskie akty prawne to:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z  2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.  U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

oraz wynikające z nich rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.  w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 134, poz. 1140 ze zm.).

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kam.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,

- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

- aktywna kontrola wycieków,

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,

- systematyczna legalizacja wodomierzy,

- wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,

- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi – wyższa szczelność kanalizacji sanitarnej,

- kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,

- modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w zakresie substancji biogennych – szczególnie azotu i osiągnięcie parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach.

Monitoring obiektów i sieci wod. – kan. poprawi stopień pewności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków u odbiorców poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad pracą sieci i obiektów na sieci – głównie przepompowni wody i ścieków. Pozwala szybko wykryć powstałe awarie, przez co skraca się czas usuwania ich skutków.

Zadania współfinansowane z Funduszu Spójności

Plan przewiduje budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennym i Skarżysku – Kościelnym z pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności – zgodnie z umową z dnia 29.03.2010r.

Planuje się zrealizować znaczące inwestycje.

- Wodociągi

Ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz konieczność spełnienia wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, w planie przewiduje się rozbudować i zmodernizować Stację Uzdatniania Wody ujęcia wody „Bzin” przy   ul. Cichej.

- Kanalizacja

Z dofinansowania z Funduszu Spójności planuje się skanalizować osiedla w Skarżysku – Kamiennej oraz tereny Gminy Skarżysko – Kościelne.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazują załączone tabele.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się finansowanie planu wieloletniego z następujących źródeł:

- z Funduszu Spójności,

- ze środków MPWiK sp. z o.o.

- z budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna,

- z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne,

- pożyczki.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2011 – 2013 jest planem bardzo ambitnym i realnym do wykonania dającym dobrą perspektywę dla rozwoju miasta, gminy i przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 1

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania | Koszt zadania /tys. zł/ | Źródła finansowania /tys. zł/ | Okres realizacji /lata/ | Skrócone uzasadnienie potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | jedn. | całkowity koszt | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | środki zewn. | środki. ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Monitoring obiektów i sieci wod. - kan. | 5 | obiekt | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | - | 150 | 2005 | 2014 | Kontrola nad pracą sieci wod.-kan. |
| 2. | System zdalnego odczytu wodomierzy |  |  | 200 | 100 | 50 | 50 | 200 |  | 200 | 2011 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 350 | 150 | 100 | 100 | 350 | - | 350 |  |  |  |
| 3. | Budowa i wymiana sieci wodociągowej: |  |
| 3.1 | w ul. Jagiellońskiej | 700,0 | PE180 m | 340 | - | 340 | - | 340 | - | 340 | 2010 | 2012 | Wodociąg połączeniowy |
| 3.2 | urządzenia i sieci na terenie dawnego Z-3 |  |  | 400 | 100 | 150 | 150 | 400 |  | 400 | 2009 | 2013 | Wymiana rur na PE, remont zbiornika wody |
| 3.3 | w ul. Wiejskiej | 700,0 | PE315 m | 250 | 250 | - | - | 250 | - | 250 | 2010 | 2011 | Wymiana rur na PE |
| 3.4 | w ul. Żytniej | 600,0 | PE180 PE125 | 220 | - | 220 |  | 220 | - | 220 | 2008 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 3.5 | od torów PKP do ul. 11 Listopada | 1000,0 | PE400 m | 1 100 | 1 100 | - |  | 1 100 | - | 1 100 | 2008 | 2011 | Wymiana rur na PE |
| 3.6 | w os. Łyżwy | 500,0 | PE125 m | 180 | - | - | 180 | 180 | - | 180 |  | 2012 | Wymiana rur na PE |
| 3.7 | wymiana sieci wodociągowej | 500,0 | PE m | 100 | 40 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 2011 | 2013 | Przebudowa ulic |
|  | RAZEM: |  |  | 2 590 | 1 490 | 740 | 360 | 2 590 | - | 2 590 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| 4.1 | w ul. Krakowskiej | 150 | m | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | 2008 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 4.2 | w ul. Prostej | 250,0 | m | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | 2010 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 4.3 | w ul. 3 Maja | 250,0 | m | 150 | - | - | 150 | 150 | - | 150 | 2010 | 2013 | Nowi odbiorcy |
| 4.4 | w ul. Rejowskiej 99 | 100,0 | m | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2011 |  | Nowi odbiorcy |
| 4.5 | w ul. Obuwniczej i ul. Ekonomii | 250,0 | m | 150 | 50 | 100 | - | 150 | - | 150 | 2011 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 4.3 | w innych ulicach | 300,0 | m | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 45 | 2010 | 2012 | W związku z budową dróg |
|  | RAZEM: |  |  | 945 | 115 | 665 | 165 | 945 |  | 945 |  |  |  |
| 5. | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych |  |  | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | - | 600 | 2009 | 2013 |  |
|  | RAZEM; |  |  | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | - | 600 |  |  |  |
| 6.0 | Zakupy inwestycyjne |  |  |
| 6.1 | Samochód ciśnieniowy SC | 1 | szt. | 1 000 | 1 000 |  |  | 1 000 | - | 1 000 |  | 2011 |  |
| 6.2 | Samochód wywrotka | 1 | szt | 70 | 70 |  |  | 70 | - | 70 |  | 2011 |  |
| 6.3 | Koparka | 1 | szt. | 400 |  | 400 |  | 400 | - | 400 |  | 2012 |  |
| 6.4 | Samochód dostawczy | 2 | szt. | 140 |  | 70 | 70 | 140 | - | 140 | 2012 | 2013 |  |
| 5.4 | Zakupy związane z bieżącą działalnością Spółki |  |  | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | - | 900 | 2011 | 2013 |  |
|  | Razem; |  |  | 2 510 | 1 370 | 770 | 370 | 2 440 | - | 2 440 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: | 6 995 | 3 325 | 2 475 | 1 195 | 6 995 | - | 6 995 |  |  |  |

Załącznik nr 2

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania | Lista realizacji, koszt zadania /tys. zł/ | Źródła finansowania /tys. zł/ | Okres realizacji /lata/ | Skrócone uzasadnienie potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jedn. | ilość | Całkowity koszt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne (w tym kredyt inwestycyjny) | środki z FS | środki. ogółem | Rozp. | Zakoń |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej | Budowa zbiorników żelbetowych wody czystej, budowa zbiornika żelbetowego wody surowej, budowa zbiornika żelbetowego retencyjnego wód popłucznych, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa budynku pompowni sieciowej, budowa ogrodzenia terenu stacji, modernizacja hali filtrów, budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie SUW, budowa zewnętrznych rurociągów wod.-kan. |  | 14 368 | - | 2 942 | 11 036 | 390 | 6 810 | 7 558 | 14 368 | II kw. 2011. | I kw. 2013 |  |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 20,7 4,1 9 | 12 235 | 1 330 | 8 010 | 2 895 | - | 2 339 | 9 896 | 12 235 | IV kw. 2010 | III kw. 2012 |  |
| 3. | Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 18,3 1,4 5 | 18 205 | 2 276 | 9 102 | 6 827 | - | 4 665 | 13 540 | 18 205 | IV kw. 2010. | III kw. 2012. |  |
| 4. | Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 33,2 9,7 15 | 27 919 | - | 9 363 | 16 568 | 1 988 | 12 033 | 15 886 | 27 919 | II kw. 2011 | II kw. 2013 |  |
| 5. | Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie | Kanały grawitacyjne (m) Kanały tłoczne (m) Pompownie sieciowe (szt) | 13,2 4,2 9 | 7 493 | 2 170 | 4 510 | 813 | - | 1 124 | 6 369 | 7 493 | III kw. 2010 | III kw. 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej | Modernizacja budynku krat, piaskowników poziomych, wbudowanie poziomego odtłuszczacza, doposażenie osadników poziomych, wykonanie dwóch „ciągów” części biologicznej, modernizacja i remont osadnika wtórnego, doposażenie OŚ w AKPiA, budowa osadników wstępnych poziomych i wyburzenie istniejących osadników wstępnych pionowych jako niskoefektywnych, wyburzenie złóż biologicznych, zmiana funkcji osadnika wtórnego, budowa nowych osadników wtórnych, sieci wody technologicznej, modernizacja (doposażenie) istniejących pompowni ścieków, telewizja dozorowa. |  | 19 907 | 123 | 3 157 | 11 907 | 4 720 | 12 934 | 6 973 | 19 907 | IV kw. 2010 | II kw. 2013 |  |
| RAZEM: |  | 100 127 | 5 899 | 37 084 | 50 046 | 7 098 | 39 905 | 60 222 | 100 127 |  |  |  |