Zał. Nr 5 do SIWZ

U M O W A    Nr ………

o   prace   projektowe

zawarta w dniu ……………………………pomiędzy

Gminą Skarżysko-Kamienna, mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18  w Skarżysku-Kam. reprezentowaną   przez:

......................................................................................................................................................

zwanym  w  dalszej części  „ ZAMAWIAJĄCYM”,

a   ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

W rezultacie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego przez Zamawiającego, stosownie do ustaleń Komisji Przetargowej po rozpatrzeniu ofert z dnia ……………… została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Góra Parkowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” w wersji graficznej (w kolorze) i elektronicznej.

Teren opracowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 206.0 [ha]  i ograniczony jest ulicami: Warszawską, Gajową, Wiejską, Sokolą a ścianą  lasu / od strony osiedla  Książęce / do  ulicy  Warszawskiej  na obszarze miasta  Skarżyska-Kamiennej.

Przedmiotowy teren przeznacza się pod: zabudowę mieszkaniową, tereny  usług i tereny Miejskiego Parku  Leśnego .

Oprócz planu miejscowego wymagane jest sporządzenie:

-     prognozy oddziaływań planu miejscowego na środowisko,

- prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

2.    WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą  i  przepisami oraz Uchwałą  Nr  XLII/101/2009  Rady  Miasta   Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Góra  Parkowa” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 2

Szczegółowy wykaz czynności i dokumentów dostarczanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, wykaz prac i czynności do wykonania przez WYKONAWCĘ oraz terminy wykonania poszczególnych faz opracowania i płatności, określa „Harmonogram terminowo-kosztowy”, stanowiący integralną część umowy.

§ 3

- Termin opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych przez WYKONAWCĘ, określa się na 16 miesięcy od dnia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędnych materiałów „wyjściowych”.

- ZAMAWIAJĄCY będzie podejmował leżące w jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- WYKONAWCA może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów w wypadku jeżeli ZAMAWIAJĄCY zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest dostarczyć WYKONAWCY „materiały wyjściowe”, określone w punkcie  III Harmonogramu terminowo-kosztowego.

§ 4

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci za przedmiot zamówienia ryczałtową cenę ofertową (brutto) w wysokości ....................zł (słownie: .........................złotych) w tym podatek VAT w wysokości 22% tj. ......................zł (słownie: ....................złotych), kwota ryczałtowa (netto) ....................zł (słownie: ........................... złotych.)

- Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

- Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie na realizację całości przedmiotowego zamówienia.

§ 5

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami na rachunek WYKONAWCY w drodze polecenia przelewu na podstawie protokołu odbioru pracy /podpisanego przez strony/ i w terminie 30 dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur częściowych i faktury końcowej.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się sprawdzić przekazane protokolarnie materiały stanowiące wyniki pracy WYKONAWCY nad zleconym opracowaniem, pod względem  kompletności  i  zgodności  z  umową  oraz  powiadomić WYKONAWCĘ 
o stwierdzonych ewentualnych uchybieniach w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.

- Jeżeli opracowanie zawiera błędy ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin potrzebny na ich usunięcie.

- Fakturę Wykonawca wystawia po upływie 14 dni (o których mowa w punkcie 2) po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania przekazanych materiałów.

§ 6

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

- WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

  - za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA – w wysokości 10% wartości całego opracowania (brutto),

  - za wynikłą z winy WYKONAWCY zwłokę w wykonaniu pracy określonej 
w umowie 0,1% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,1% wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY /inne niż wymienione w §7/– w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac powiększonej o 10% wynagrodzenia umownego.

§ 7

1.	ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia  istotnej  zmiany  lub  okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. Z tytułu rozwiązania umowy WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia.

2.	 W przypadku błędów w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy leżącej po stronie

WYKONAWCY, jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego bez prawa żądania z tego tytułu wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 8

Zmiany niniejszej  umowy mogą  być  wprowadzane wyłącznie w formie pisemnego, dwustronnie  zaakceptowanego  aneksu  pod  rygorem  nieważności.

Zmiana  umowy jest  możliwa  w  sytuacji  opisanej  w  „Harmonogramie …”  do  umowy  ( pkt IV ).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez  właściwy miejscowo i rzeczowo dla  Zamawiającego sąd powszechny.

§11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

a/ harmonogram terminowo-kosztowy,

b/ oferta wykonania.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

# HARMONOGRAM TERMINOWO – KOSZTOWY

dotyczący „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zwanego „Góra  Parkowa”

na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej”

I. Etapowanie prac i płatności wynikające z obowiązującego cyklu formalno-prawnego zostały określone w poniższej tabeli:

| wyszczególnienie czynności wykonywanych w poszczególnych etapach | termin wykonania pracy | wartość wykonanej pracy w zł. |
| --- | --- | --- |
| I FAZA OPRACOWANIA |
| 1. czynności formalno-prawne związane z przystąpieniem do opracowania 2. rozpatrzenie wniosków do planu 3. inwentaryzacja terenu objętego planem 4. opracowanie koncepcji projektu planu pod obrady Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z bilansem terenu opracowania. | W ciągu 3 miesięcy od momentu przekazania przez Zamawiającego materiałów „wyjściowych” (dot. pkt 1 – 4) W ciągu 1 miesiąca od przekazania przez Zamawiającego uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (dot. pkt 5) | 10% + 22% VAT tj. kwota ……………… …zł (brutto) |
| 5. uwzględnienie uwag w/w Komisji do przedłożonej koncepcji projektu planu i przedstawienie poprawionej wersji Zamawiającemu. |  |  |
| II FAZA OPRACOWANIA |
| 1. opracowanie projektu planu wraz z rysunkiem infrastruktury technicznej, 2. wykonanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, 3. czynności form.-prawn. związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu, 4. tabelaryczne zestawienie opinii i uzgodnień jednostek opiniująco-uzgadniających. | W ciągu 3 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego wykonania I FAZY (dot. pkt 1-4) W ciągu 1 miesiąca od uzyskania niezbędnych zgód, opinii i uzgodnień (dot. pkt 5-6) | 30% + 22% VAT tj. kwota ……………… …zł (brutto) |
| 5.Przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 6. dokonanie uzupełnień wynikających z uzgodnień i opinii, |  |  |
| III FAZA OPRACOWANIA |
| 1. wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, 2. czynności form.-prawn. związane z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, 3. przedstawienie Zamawiającemu pisemnej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu, 4.w przypadku uwzględnienia uwag – naniesienie poprawek w miejscowym planie oraz powtórzenie wymaganej przepisami procedury formalno-prawnej, 5.przygotowanie uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, o którym mowa w art.42 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 6. przygotowanie podsumowania (o którym mowa w art. 55 ust. 3) zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, 7. przygotowanie projektu planu / oraz 25-ciu zmniejszonych kopii rys. planu/ do przedstawienia Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag, | w ciągu 4 miesięcy od zakończenia II FAZY OPRACOWANIA (dot. pkt 1-7) | 30% + 22% VAT tj. kwota ……………… …zł (brutto) |
| IV FAZA OPRACOWANIA |
| 1. W przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzającego nieważność uchwały, ponowienie czynności o których mowa w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarow. przestrzennym, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi 2. Oprawienie dokumentacji formalno-prawnej wraz z jednym egz. planu w taki sposób, aby tworzyła ona jedną zwartą całość, 3. wykonanie dodatkowych 5-ciu kopii zatwierdzonego planu w wersji graficznej (kolorowej) i 5-ciu kopii w wersji elektronicznej | w ciągu 3-miesięcy od zakończenia III FAZY OPRACOWANIA ( dot. pkt 1 ) w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury formalno-prawnej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. pkt 2-3) | 30% + 22% VAT tj. kwota ……………… …zł (brutto) |
| KOSZT CAŁOŚCI OPRACOWANIA | 100% + 22% VAT |

II. Zakres rzeczowy prac przyjętych do wykonania przez WYKONAWCĘ:

W ramach niniejszej umowy zostaną wykonane następujące prace

- Opracowanie merytoryczne planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

- dokumentację tekstową w formie uchwały Rady Miasta - 5 egz.,

- graficzną /lub graficzne w przypadku większej ilości rysunków/, stanowiącą załącznik do tej uchwały w skali 1:1000 – 5 egz.

- elektroniczną  (płyta CD) – 5 szt.

2. Opracowanie koncepcji miejscowego planu pod obrady Gminnej Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z bilansem terenu objętego planem miejscowym.

3.   Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.  Wykonanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze        
 (część fizjograficzna i prognoza).

5.   Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

6.  Przygotowanie materiałów dotyczących czynności formalno- prawnych obejmujących:

-  wystąpienie o materiały „wyjściowe”,

-  przygotowanie rejestru wniosków do planu,

-  przygotowanie  materiałów  do  zapytania  o  zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  wymaganych  w  prognozie  oddziaływania  na  środowisko,

-  przygotowanie rejestru uzgodnień i opinii do projektu planu miejscowego,

- przygotowanie materiałów do wniosku  o  uzyskanie zgody na  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych  na  cele nieleśne,

-  przygotowanie rejestru wniesionych uwag do projektu planu,

-  przygotowanie odpowiedzi na uwagi,

- przygotowanie uzasadnienia  zawierającego  informacje  o udziale społeczeństwa  
  w postępowaniu,  (o którym  mowa  w  art.42 pkt 2 ustawy  o  udostępnianiu     
  informacji o  środowisku i  jego  ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  
  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko) ,

-  przygotowanie  podsumowania,  zawierającego  uzasadnienie  wyboru

przyjętego  dokumentu  w odniesieniu  do     rozpatrywanych  rozwiązań  
                    alternatywnych, a  także  informację, w jaki  sposób  zostały  wzięte  pod  uwagę  
                    i  w  jakim  zakresie  zostały  uwzględnione, ( art. 55  ust. 3)

- oprawienie dokumentacji formalno-prawnej uchwalonego miejscowego planu.

7.  Wykonanie rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej.

8.  Przedstawienie Zamawiającemu pisemnej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag  
          wniesionych do projektu planu. W przypadku uwzględnienia uwag – naniesienie  
          poprawek w miejscowym planie oraz powtórzenie wymaganej przepisami procedury  
          formalno-prawnej.

9. Udział w dyskusjach publicznych nad projektem planu wraz z prognozą skutków  
    wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz prognozą skutków finansowych  
    uchwalenia planu.

10.Współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.

11.Wszelkie  prace  projektowe  lub  czynności nie opisane powyżej, a wynikające 
    z  procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    
    oraz  przepisów odrębnych, niezbędne do prawidłowego i kompletnego opracowania   
    m.p.z.p. należy traktować jako oczywiste i objęte kosztami i terminami wykonania 
    przedmiotu  zamówienia.

12.Wykonawca zobowiązany jest współdziałać na każdym etapie prac z Zamawiającym.

III. Zobowiązania spoczywające na ZAMAWIAJĄCYM:

- Dostarczenie materiałów „wyjściowych” w postaci:

  - mapy sytuacyjno-wysokościowej,

  - odbitki z mapy własnościowej terenu opracowania i wydruków komputerowych z ewidencji gruntów, z określonym rodzajem ich użytkowania, dla poszczególnych działek objętych opracowaniem i najbliższego otoczenia,

  - uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej o przystąpieniu do opracowania,

  - udostępnienie innych materiałów planistycznych i decyzyjnych dotyczących obszaru opracowania, niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - wyciągu ze „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”, dotyczącego obszaru objętego planem.

  - udostępnienie ekofizjografii dla całego obszaru miasta opracowanej przy „Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Skarżyska-Kamiennej” w 2006r.

- Przygotowanie komunikatu, obwieszczenia i zawiadomień o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu oraz zawiadomień o uzgodnieniu i opiniowaniu projektu  planu   miejscowego,

- Zamieszczenie w prasie lokalnej na koszt ZAMAWIAJĄCEGO komunikatów wynikających z cyklu formalno-prawnego.

- Przygotowanie innych komunikatów i obwieszczeń.

- Rozesłanie przygotowanych zawiadomień oraz rozplakatowanie obwieszczeń.

- Kontrola merytoryczna przedstawianych przez Wykonawcę opracowań planistycznych.

- Udostępnienie własnych pomieszczeń na okres uzgodnień i wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

- Przedłożenie projektu miejscowego planu Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej w celu uchwalenia.

- Skompletowanie dokumentacji formalno – prawnej uchwalenia miejscowego planu.

- Przekazanie uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu stwierdzenia jej zgodności z przepisami prawnymi.

- Przekazanie tekstu podjętej uchwały wraz z potrzebnymi załącznikami w celu zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

- Przekazanie Staroście Powiatu Skarżyskiego kopii zatwierdzonego planu miejscowego.

- Przekazanie   RDOŚ   i   PPIS   kopii     zatwierdzonego    planu    miejscowego   wraz  
z  podsumowaniem  w  wersji  graficznej  i  elektronicznej.

IV. 1. Przyjęte w „Harmonogramie...” terminy, uzależnione są od bezkolizyjnego przebiegu prac projektowych – czyli w sytuacji, gdy niezależne od WYKONAWCY okoliczności   nie spowodują wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego lub będą wymagały powtórzenia cyklu formalno-prawnego.W  przeciwnym  wypadku  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  wykonania  umowy. Zmiana  terminu lub  wykonania  umowy  jest  możliwa  również  w  innych  uzasadnionych  przypadkach  np.  gdy  zajdzie  konieczność  uzyskania  dodatkowej  opinii  biegłego  lub  rzeczoznawcy.

2.W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpi zmiana przepisów  wpływających na ustalenia będącego w trakcie realizacji m.p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia przedmiotu zamówienia do zgodności z tymi przepisami w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej brutto.

3.Strony  zobowiązane  są do wzajemnego informowania  się z zachowaniem formy  pisemnej 
o  okolicznościach   powodujących   zawieszenie  prac  projektowych  i  mających  wpływ  na

terminowe  wykonanie przedmiotu zamówienia.

..............................................

(podpis WYKONAWCY)