Za ł. 8  Ist. post. umowy

UMOWA NR ........./2015/BRM

Zawarta w dniu ..................... w Skarżysku – Kamiennej  pomiędzy  Gminą Skarżysko – Kamienna                     z siedzibą  w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta                                                      -   Konrada Kröniga

a ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

1. .....................................................................................

2. ....................................................................................

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  realizację robót budowlanych  na zadaniu pn.: ,,Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej’’

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określają:

- oferta Wykonawcy  - zał. nr 1

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST),

- warunki prowadzenia robot w pasie drogowym – zał. nr 2

- harmonogram rzeczowo – finansowy   – zał. nr 3

stanowiące integralną część umowy.

3. W ramach robót należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych dokumentacji projektowej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej umowy, dokumentacji  projektowej, SST.

4. Wykonawca  oświadcza,   że  wszystkie  koszty  związane  z  prowadzeniem  robót   zawarł     w cenie oferty.

5. Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową siłami własnymi, a przy pomocy Podwykonawcy w zakresie ……………………………wskazanym   w ofercie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                    o podwykonawstwo, bądź dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, bądź aneksu do umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 20 dni.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy bądź aneksu do zawartej już wcześniej umowy jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                              o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę  umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową.                                                                               Zlecenie wykonania części robót  Podwykonawcom  nie zmienia  zobowiązań Wykonawcy            wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny                           za   działania, uchybienia i zaniedbania  Podwykonawców i ich pracowników w  takim  samym   stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca      wykaże   spełnienie   warunków  w   zakresie   nie   mniejszym   niż   wskazany    na etapie   postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i  na przedstawiony                            w ofercie zakres robót.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz 
rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia - 10.11.2015 r.

- Rozpoczęcie robót  przez  Wykonawcę   może  nastąpić   wyłącznie   po   protokolarnym     przejęciu placu budowy. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem   do umowy, który Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 5

Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiającego jest inspektor nadzoru:

a/ P. .................................................................... zam. ...............................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ............. wydane przez .............................................

w dniu................................

§ 6

Przedstawicielem na budowie z ramienia Wykonawcy jest kierownik budowy:

P...........................................................................zam. ..............................................................       posiadający uprawnienia budowlane nr ............. wydane przez ............................................. w dniu................................

§ 7

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty  lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca powiadomi właścicieli oraz użytkowników sieci podziemnych i naziemnych o  terminie   rozpoczęcia  robót na obiekcie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

  - uszkodzenia  instalacji  naniesionych  na  planie  uzbrojenia  terenu  oraz tych  instalacji,  których  istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

  - uszkodzenia i  zniszczenia  spowodowane  przez  Wykonawcę  na  terenie  sąsiadującym   z przekazanym terenem budowy,

  - zniszczenia  spowodowane  na  terenie  przekazanym Wykonawcy  w  tych   elementach  terenu  i  jego  urządzeniach,  które   będą  użytkowane   po  zakończeniu   robót  - nie   przewidziane do rozbiórki,  oraz  zieleńce,  krzewy,  drzewa, znaki  drogowe,  chodniki,   jezdnie, ogrodzenia itp.

  - szkody osób trzecich  powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym: projektem tymczasowej organizacji  ruchu, przepisami BHP,

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń      losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje  się  naprawiać na koszt  własny oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

§ 9

- Wykonawca  wykona  we  własnym zakresie niezbędne  do prowadzenia  robót  urządzenie      placu   budowy.  Po zakończeniu robót  w terminie  3 dni  Wykonawca  dokona  likwidacji      placu budowy.

- Przy  wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym ) Wykonawca zobowiązany  jest     do  realizacji   robót   zgodnie   z   „Warunkami   prowadzenia  robót  w  pasie  drogowym”     stanowiącymi  załącznik do umowy.

- Koszt   robót  określonych  w   „Warunkach  prowadzenia  robót  w  pasie drogowym”   nie     podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

- Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:

- kierownictwo i  nadzór   nad  realizowanymi  robotami,  a  w  szczególności  kierownika  budowy,  którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

- gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do  czasu   wykonania  i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe  na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do  uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,

- wykonanie  zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do  dnia  przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,

- organizację siły   roboczej   i  pracy   niezbędnych   specjalistów   wraz  z   nadzorem         bezpośrednim nad robotami,

- pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu,

- dostawę  wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu  i  zakresu  prac,

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

- zabezpieczenie terenu  robót   przed  dostępem  osób  trzecich  w  sposób   zapewniający  bezpieczne ich prowadzenie,

- dostawy   dla   potrzeb  budowy  energii  elektrycznej,  energii   cieplnej,  wody,   wywóz        nieczystości,  odprowadzenie ścieków itp.,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,

- miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane,

- Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów   z  którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 1232 ze zm.) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

- Wykonawca  oświadcza,  że  usunięcie  odpadów oraz gruzu  budowlanego  wymienionych  w  ust. 5  –  uwzględnił  w  cenie zamówienia    określonej  w ofercie wykonania stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- W  okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru  robót,  Wykonawca      odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

- Dla  zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek  wykonać      wszelkie   tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki  oraz      zapewnić ich obsługę i   działanie w okresie trwania budowy.

- Koszt   dostarczenia,  zainstalowania    i    obsługi    urządzeń    zabezpieczających  jest     uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kompletowania  i  udostępniania  inspektorowi nadzoru  wszelkich    dokumentów    takich   jak:    atesty   materiałowe,   deklaracje   zgodności   dla   dostarczonych    materiałów,    aprobaty    techniczne,    wyniki   badań   laboratoryjnych   i  technicznych (jeżeli są wymagane), itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie  geodezyjne przedmiotu zamówienia, obsługa geodezyjna budowy w toku realizacji, sporządzenie     geodezyjnej dokumentacji powykonawczej).

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną obsługę laboratoryjną budowy (prowadzenie badań i pomiarów w ilościach zgodnych z SST, sporządzenie opinii technologicznych oraz operatów laboratoryjnych).

§ 10

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania          zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub  Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu szkód, które mogą    zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, na okres od terminu rozpoczęcia robót do terminu zakończenia robót dla następujących wypadków, które będą spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

- szkody w sprzęcie;

- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

- nieszczęśliwe wypadki;

- szkody osób trzecich;

§ 12

- Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ............................ zł (słownie złotych: ............................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ....................... zł (słownie złotych: .........................)

cena netto w wysokości:............................ zł (słownie złotych: ...................................................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje  wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru robót.

- Ustala się termin zapłaty  faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP:663-00-08-207

- W przypadku  zatrudnienia  podwykonawcy  Wykonawca zobowiązany  jest do  składania      wraz    z    wystawioną    fakturą     Zamawiającemu,     pisemnego    potwierdzenia    przez podwykonawcę,   którego  wierzytelność   jest  częścią  składową  wystawionej   faktury  o       dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać  zestawienie      kwot,  które  są  należne  podwykonawcy   z  tej  faktury.   W przypadku  nie  dostarczenia      potwierdzenia  Zamawiający  zatrzyma  z  należności  Wykonawcy,   kwotę  w  wysokości      równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

- Ustala   się, że   termin  zapłaty  przez Wykonawcę wynagrodzenia  Podwykonawcy   nie może być dłuższy niż 20 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie  i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

§ 13

Materiały    przewidziane   do   wbudowania   w   ramach   wykonywanych   robót    powinny odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym w ustawie – Prawo budowlane.

§ 14

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich  i  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca dokona przez geodetę uprawnionego, tyczenia głównych osi obiektu, poda repery robocze, wykona obmiary powykonawcze rzeczywiście wykonanych  robót, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów oraz inne prace pomiarowe podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Dokumenty geodezyjne, tyczenie i pięć egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Koszt wykonania w/w prac został ujęty w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

- usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

- odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

§ 15

- W  trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  oraz  robót      ulegających  zakryciu.  W tym  przypadku  Wykonawca  –   po  dokonaniu  wpisu  terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia inspektora nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje  sprawdzenia robót i potwierdza   ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - skompletowania pełnej  dokumentacji  odbiorowej  (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji  zmianami,  protokołów prób i odbiorów, certyfikatów,  świadectw zgodności,  atestów, itp.),

  - stwierdzenia,  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  że  zakończył  wszystkie  roboty będące  przedmiotem  umowy.  Zgodność  wpisu ze stanem faktycznym musi  być  potwierdzona   przez inspektora  nadzoru,

  - zawiadomienia  Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości  przedmiotu  umowy do  odbioru.

- Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru   zadania   inwestycyjnego              w  ciągu  14 dni roboczych od  daty  potwierdzenia  przez inspektora nadzoru o  gotowości  przedmiotu    umowy    do    odbioru   i   daty   złożenia   przez    Wykonawcę    pisemnego   zawiadomienia o osiągnięciu gotowości   przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca  do odbioru zobowiązany jest przedłożyć  Zamawiającemu:

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych,

- zestawienie pomiarów kontrolnych,

- oryginał dziennika budowy,

- świadectwa jakości na wbudowane materiały,

- pomiary geodezyjne,

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią,

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują     następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odebrać roboty warunkowo i       wyznaczyć termin na usunięcie wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z          przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie zakończenia robót określonym przez  Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego  w § 3 ust.1.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie przedmiotu umowy zamawiający może powierzyć wykonanie robót innej osobie na koszt    i niebezpieczeństwo wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do   żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym      odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    szkodę   wynikłą   wskutek    zaniechania      zawiadomienia   Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane  przez  niego  lub     podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność również  za szkody  i  straty  spowodowane  przez    niego lub  podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 16

Strony ustalają, że  następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

§ 17

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§ 18

Odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Odbiór robót końcowy następuje wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając  Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Strony postanawiają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia  robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób Zamawiający odmówi odbioru do czasu zakończenia robót lub przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób.

§ 19

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w Szczegółowych  specyfikacjach technicznych.

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                     w formie protokołu.

3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 20

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający     przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwoleń  i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

- przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

2. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 21

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach:

  - za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za brak zapłaty i za zwłokę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 0,01 % wartości wykonanych robót wynikających z wystawionej faktury za każdy dzień zwłoki.

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł.

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości robót za każdy dzień zwłoki.

- za  zwłokę w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości robót za każdy dzień zwłoki.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić   odszkodowania   uzupełniającego   do   wysokości   rzeczywiście   poniesionej szkody.

- Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

§ 22

- Wykonawca  udziela  Zamawiającemu ...... miesięcznej gwarancji wskazanej w ofercie na roboty objęte  niniejszą umową  licząc od daty  odbioru końcowego robót.

- Strony umowy ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji na wykonane na podstawie niniejszej  umowy   roboty  licząc  od  daty  odbioru  końcowego robót.

- W okresie  gwarancji i rękojmi Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia usterek powstałych z  przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni,  jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień  wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 23

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……. zł    (słownie): ......................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................

- Zamawiający  ustala  podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie  części:

  - 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

  - 30%wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część  zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona         lub zwolniona w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała  część   zabezpieczenia  zostanie  zwrócona lub zwolniona nie później niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu rękojmi za wady.

- W  przypadku  nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje  się  własnością      Zamawiającego  i  będzie wykorzystywane do zgodnego z umową  wykonania  robót  i  do       pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 24

- Strony  postanawiają,  że  przysługuje im prawo odstąpienia  od  umowy  w  następujących    wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązania jego firmy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie  wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych   uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki  szczegółowe:

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,   która spowodowała odstąpienie od umowy,

- sporządzić  wykaz  materiałów,  które  nie mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

- wezwać  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  robót  w  toku  i   robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn, za które      Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 3 oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia,

- odkupienia pozostałych materiałów,

- przejęcia terenów budowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz              materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność   i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 25

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 26

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 27

1. Zgodnie   z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Strony  przewidują   zmiany     zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)  co do wynagrodzenia: odkrycie  w gruncie przedmiotów  nie  możliwych  do zidentyfikowania  przed     przystąpieniem  do  robót budowlanych  takich  jak  m.in.  głazy narzutowe,   niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, które  powodują  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

2) co do terminu:

- zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia,  uszkodzenia,  wymagające  naprawy  lub  wstrzymania  robót  ze  względu  na  akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;

- wystąpienie  nieprzewidzianych  zjawisk  atmosferycznych,  takich jak np. wichury,  ulewy,  śnieżyce  mogących  spowodować  zniszczenia  wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;

- konieczność naprawy,  przebudowy lub wykonania urządzeń podziemnych przez właścicieli  tych urządzeń,

3) w przypadku zmian:

- ustawowych  stawek podatku od towarów i usług VAT;

- danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy,

- dotyczących  osób wymienionych w § 5 i §6  niniejszej umowy;

- Zmiany dotyczące podwykonawcy: W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.

2. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej w  postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 29

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 30

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY:

Zał. nr 2 do umowy nr ……….... z dnia ……….…..

........................................................

(nazwa i adres wykonawcy )

WARUNKI  PROWADZENIA  ROBÓT  W  PASIE  DROGOWYM

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruch drogowego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.

- Organizację ruch drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robót na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego  i zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729). Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu na własny koszt.

- Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody  osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z:

- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót

- warunkami technicznymi wykonanych robót  powstałymi w okresie gwarancyjnym

- Wykonawca zobowiązany jest do :

- Zapewnienia organizacji robót, aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi go na własny koszt.

- Uporządkowania terenu pasa drogowego i przyległego terenu po zakończeniu robót.

........................................................................

(miejscowość, data)

………..........................................................

(podpis Wykonawcy)