Sprawozdanie z realizacji

Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Skarżysko-Kamienna

za lata 2007-2008

Skarżysko-Kamienna 2010

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej” zaplanowanych do wykonania w latach 2007-2008	5

2.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa	5

2.2. Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody	6

2.3. Powietrze atmosferyczne	6

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb	7

2.5. Zasoby surowców mineralnych	8

2.6. Hałas i wibracje	8

2.7. Tereny przemysłowe	10

2.8. Edukacja ekologiczna	10

2.9. Gospodarka odpadami	12

3. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w latach 2007-2008	14

4. Podsumowanie	15

# 1. Wstęp

W obecnych czasach wszelka działalność człowieka zmierzająca do polepszenia warunków życia i rozwoju gospodarki oraz ekspansywne wykorzystanie środowiska przyrodniczego powodują jego degradację. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich latach. Poza tym, że zagraża to naszemu najbliższemu otoczeniu, to również negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Zanieczyszczenia środowiska i zniszczenia powstałe pod wpływem wszelkiego typu działalności człowieka przybierają rozmaity charakter, który zależy od ich rodzaju. Są one szkodliwe, a nawet bardzo groźne szczególnie wtedy, gdy środowisko nie jest już w stanie samo się zregenerować. Biorąc pod uwagę obszar rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wyróżnia się następujące typy:

- zanieczyszczenia lokalne, które są związane na przykład z górnictwem,

- zanieczyszczenia regionalne (zwane inaczej krajowymi) - do tej grupy należą przede wszystkim zanieczyszczenia wód i powietrza,

- zanieczyszczenia w skali całego globu (globalne, ogólnoświatowe) - głównym typem jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i tworzący się efekt cieplarniany.

Ochrona środowiska stała się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Działalność w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego powinna polegać przede wszystkim na racjonalnym współdziałaniu człowieka 
z naturą. Ochrona środowiska naturalnego obejmuje:

- ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem,

- ochronę wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem,

- ochronę gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, środkami chemicznymi, w wyniku erozji wodnej i wietrznej oraz dewastacji górniczej, rolniczej itp.,

- ochronę roślinności przed degradacją,

- ochronę świata zwierzęcego przed wyniszczeniem, walkę z hałasem i wibracją,

- likwidowanie uciążliwości związanych z odpadami komunalnymi                                   i przemysłowymi,

- przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu surowców skalnych i mineralnych,

- przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez siły przyrody.

Zgodnie z art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy realizacji polityki ekologicznej państwa określone 
w art. 14 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Program, o którym mowa uchwala rada miasta (art. 18 pkt.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z art. 18 pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej został przyjęty Uchwałą Nr XIX/77/2004 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 2 grudnia 2004r.

Program jest podstawą działań samorządu w zakresie polityki ekologicznej. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów.

Sprawozdanie zostało wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej przez firmę PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik, 26-200 Końskie ul. Polna 72.

# 2. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej zaplanowanych do wykonania w latach 2007-2008

## 2.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa

Cele i kierunki działań

- 2007 - 2010 r. – dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej;

- do końca 2010 r. – rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową podczyszczalni ścieków na wylotach kanałów do odbiornika;

- 2007-2010 r. - likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków na obszarach nieskanalizowanych (współpraca UM, Policją, MPWiK, Starostwem);

- 2008-2010 r. – kontynuacja ochrony zasobów i jakości wód podziemnych – współpraca ze Starostwem (likwidacja nieczynnych i rzadko używanych studni przydomowych w gospodarstwach zwodociągowanych, kontrola właściwej eksploatacji ujęć czynnych, oszczędna eksploatacja wód podziemnych).

Stopień realizacji zadań

Rok 2007

| Zadanie |  | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- |
| kanał sanitarny w ul. Kossaka | kanał uliczny | 166 478,60 |
| kanał sanitarny w ul. Sienkiewicza | od kanału ulicznego do granic posesji | 71 416,08 |
| kanał sanitarny w ul. Szydłowieckiej | przebudowa kanału | 144 267,00 |
| Razem: |  | 382 161,68 |

Rok 2008

| Zadanie |  | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- |
| kanał sanitarny w ul. Krakowskiej | opracowanie dokumentacji | 27 000,00 |
| kanał sanitarny w ul. Konarskiego | od kanału ulicznego do granic posesji | 28 712,40 |
| kanał sanitarny w ul. Wyspiańskiego | od kanału ulicznego do granic posesji | 74 935,12 |
| kolektor sanitarny w ul. 3 Maja | opracowanie dokumentacji | 27 229,28 56 870,00 |
| kanał sanitarny w ul. Ekonomii-Obuwniczej | opracowanie dokumentacji | 529,92 |
| Razem: |  | 215 276,72 |

## 2.2. Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody

Cele i kierunki działań

- 2007-2010 r. - pielęgnacja i urządzanie istniejących terenów zielonych – parków, zieleńców, skwerów itp., dalsze zwiększanie ich powierzchni w obrębie gminy;

- 2007-2010 r. – dalsza współpraca ze Starostwem i Nadleśnictwami w kwestii zalesień;

- 2008-2010 r. – podejmowanie działań w celu objęcia ochroną (przez Radę Gminy lub Wojewodę na jej wniosek) obiektów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (propozycje: Rady Gminy, organizacji ekologicznych);

- 2008-2010 r. – utrzymanie i rozbudowa infrastruktury turystycznej.

Stopień realizacji zadań

Na terenie miasta całorocznie pielęgnowane i urządzane są istniejące tereny zielone 
tj. parki, zieleńce, skwery, itp. Prace powyższe wykonywane są na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatkowo na terenach placówek oświatowych zagospodarowywane są tereny zielone poprzez tworzenie ogródków skalnych oraz nasadzanie roślin i krzewów ozdobnych.

W ramach rozwoju infrastruktury turystycznej w latach 2007-2008 przeprowadzone zostały inwestycje:

- budowa chodnika w ul. Grottgera (chodnik i ścieżka rowerowa),

- przebudowa kładki pieszo-rowerowej ul. Multanka,

- wykonano dokumentację techniczną kładki pieszo-rowerowej, ul. Wierzbowa.

## 2.3. Powietrze atmosferyczne

Cele i kierunki działań

- 2007-2010 r. – kontynuacja likwidacji kotłowni węglowych;

- 2007-2010 r. – kontynuacja propagowania wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i termorenowacji budynków; kontynuacja współpracy 
z administracją wojewódzką w zakresie kontroli podmiotów emitujących zanieczyszczenia;

- 2007-2010 r. – rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta, stosowanie paliw ekologicznych, uzbrajanie emitorów w urządzenia oczyszczające.

Stopień realizacji zadań

Na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna propagowane są zagadnienia z zakresu termomodernizacji budynków. Działania mające na celu remonty i docieplenia budynków podejmowane są przez zarządców budynków w ramach posiadanych możliwości i środków finansowych. W 2008r. prowadzone były termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. W latach 2007-2008 na zadanie to przeznaczono 2 364 114,46 zł. Przeprowadzono termomodernizację Miejskiego Centrum Kultury, Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 oraz Przedszkoli Nr 10,12 i 16. W ramach prac wymienione zostały okna i drzwi oraz instalacja grzewcza, a także wykonano docieplenie ww. ZSP i Przedszkoli.

Komórka Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ściśle współpracuje z administracją wojewódzką i powiatową w zakresie kontroli jednostek gospodarczych z terenu gminy wprowadzających substancje zanieczyszczające do powietrza atmosferycznego, gleby i wód.

## 2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Cele i kierunki działań

- 2008-2010 r. – kontynuacja bezwzględnej ochrony obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków i wykluczenie terenu ich występowania 
z zabudowy;

- 2008-2010 r. – ochrona terenów cennych przyrodniczo (ustanowionych ustawą o ochronie przyrody) przed udostępnianiem dla działalności gospodarczej.

Stopień realizacji zadań

Na terenie gminy znajdują się obszary objęte ochroną: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, 12 pomników przyrody ożywionej i 1 nieożywionej, obszar Natura 2000 „Lasy Suchedniowskie” oraz Rezerwat Archeologiczny „Rydno”.

Na obszarze Rezerwatu Archeologicznego „Rydno” obowiązuje zakaz naruszania podłoża ziemnego oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów bez uzgodnienia 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Archeologiczno-Konserwatorskim w Kielcach.

Na pozostałych terenach cennych przyrodniczo nie planuje się przeprowadzania żadnych inwestycji, które mogłyby znacząco wpływać na środowisko.

W ramach ochrony powierzchni ziemi i gleb opracowano projekt rekultywacji składowiska Łyżwy.

Każdego roku z terenów będących własnością gminy likwidowane są (poprzez uprzątnięcie i utylizację odpadów) „dzikie” wysypiska śmieci:

- rok 2007 - zebrano i zutylizowano ok. 89 Mg śmieci za kwotę 
19 999,30 zł,

- rok 2008 – zebrano i zutylizowano ok. 55 Mg śmieci za kwotę 24 785,05 zł.

## 2.5. Zasoby surowców mineralnych

Cele i kierunki działań

- 2008-2011 r. – współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawach związanych z eksploatacją surowców mineralnych.

Stopień realizacji zadań

Miasto Skarżysko-Kamienna prowadzi współpracę ze Starostwem Powiatowym odnośnie eksploatacji surowców mineralnych. Na terenie miasta znajduje się kopalnia piachu „Łyżwy II”, którego eksploatacja prowadzona jest przez podmiot gospodarczy zgodnie z posiadaną koncesją wydaną przez Geologa Wojewódzkiego. Kopalnia 
w latach 2007-2008 była w trakcie eksploatacji. Nie stwierdzono nielegalnego wydobywania surowców mineralnych.

## 2.6. Hałas i wibracje

Cele i kierunki działań

- Do 2010 r. – uczestniczenie (np. poprzez proponowanie monitorowanych obszarów) w okresowym monitorowaniu przez WIOŚ poziomu hałasu na wybranych obszarach gminy.

Stopień realizacji zadań

W celu zmniejszenia poziomu hałasu Gmina Skarżysko-Kamienna w latach 2007-2008 dokonała inwestycji:

Rok 2007

- budowa  ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Ostrobramskiej,

- budowa ul. 17-go Stycznia na odc. od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej,

- budowa nowego odcinka ul. Kossaka,

- przebudowa ul. Kossaka na odc. od skrzyżowania z ul. Szydłowiecką w kierunku wschodnim,

- przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta,

- remont mostu w ul. Podemłynek przez rzekę Oleśnicę.

Rok 2008

- przebudowa ul. Obywatelskiej,

- przebudowa mostu przez rzekę Kamienną w ciągu ul. 11-go Listopada wraz 
z przebudową ulicy,

- przebudowa ul. Konarskiego na odc. od ul. Norwida do ul. Krakowskiej,

- przebudowa ul. Cmentarnej,

- przebudowa ul. Obywatelskiej,

- wykonanie dokumentacji technicznej 7 ulic, dróg wewnętrznych w osiedlu Norwida.

Najbardziej uciążliwy hałas na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej powstaje przy drogach krajowych nr 7 i 42. Badania dotyczące hałasu prowadzone są przez WIOŚ 
w Kielcach.

Z oceny wyników pomiarów klimatu akustycznego wykonanych w rejonie drogi krajowej Nr 7 w 2007r., wynika, że na całej trasie w obrębie województwa świętokrzyskiego, nie zarejestrowano hałasu o natężeniu mniejszym niż 65dB. Hałas 
o wartościach przekraczających 75dB wystąpił w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, na całej badanej długości (92,7km). Na pozostałych 27,2km trasy nr 7 poziom uciążliwego hałasu mieścił się w przedziale 70,1-75,0dB. W pierwszej linii zabudowy przekroczenia hałasu wynosiły ponad 15dB na niektórych odcinkach.  W Skarżysku-Kamiennej poziom hałasu wynosił 76,3dB w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i 70,2dB w pierwszej linii zabudowy.

Natomiast droga krajowa nr 42 jest na drugim miejscu (po drodze Nr 79) pod względem najmniejszej uciążliwości w stosunku do wszystkich dróg krajowych przebiegających przez województwo świętokrzyskie. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy, występuje hałas w granicach 66,2 -72,9dB (dane dla całego odcinka trasy), przy czym 51,8 % drogi znajduje się w zakresie poziomu hałasu równoważnego przekraczającego 70dB, pozostałe 48,2% drogi charakteryzuje wprawdzie niższy poziom hałasu, lecz utrzymujący się powyżej 65dB.

W Skarżysku-Kamiennej poziom hałasu wynosił 71,1dB w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i 64,0dB w pierwszej linii zabudowy.

Największe natężenie hałasu przemysłowego powoduje na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej:

- Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,

- Zakład części hamulcowych „HASTAR” Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,

- Zakład Haliny i Janusza Winter w Skarżysku-Kamiennej,

- Zakład ślusarski, Waldemar Dzik, Skarżysko-Kamienna,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe – WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej, Skarżysko-Kamienna,

- W latach 2007-2008 w zakresie hałasu przemysłowego na terenie miasta nie prowadzono pomiarów.

## 2.7. Tereny przemysłowe

Cele i kierunki działań

- Od 2008 r. – etap koordynacji prac dotyczących rekultywacji wybranych terenów przemysłowych (współdziałanie ze Starostwem, właścicielami działek).

Stopień realizacji zadań

W ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
i energetycznej” – w sierpniu 2008r. złożony został projekt: Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 12 564 920 zł. Planowany czas realizacji projektu to lata 2009 – 2011.
Inwestycja obejmuje wykonanie:

• rekultywacji terenu o powierzchni 2,32 ha na głębokości ok. 2 m,
• utylizacji i wymiany ok. 46 394,0 m³ gleby,
• utylizacji ok. 5 362,76 m³ gruzu,
• zastąpienia usuniętej gleby humusem o miąższości ok. 30 cm,
• usunięcia następujących rodzajów i ilości odpadów:

- odpady komunalne ( grupa odpadu: 20 30) w ilości 42,90 m³,
- gruz-żelbet, cegła ceramiczna, gazobeton, pustaki żużlowe, piaskowiec,
- kamień, fragmenty uzbrojenia w ilości 6 882,22 m³,
- eternit w ilości 4,00 m³,
- papa w ilości 3,00 m³,
- zanieczyszczona woda ze studzienek w ilości 50,00 m³.

W 2008r. wyburzono zdewastowany biurowiec usytuowany na terenie byłych zakładów chemicznych Organika Benzyl.

## 2.8. Edukacja ekologiczna

Cele i kierunki działań

- 2008-2010 r. - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społeczeństwa, polegające na wykształceniu nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania 
z jego zasobów (współpraca z Urzędem Marszałkowskim, szkołami, itd.);

- 2008-20010 r. - stworzenie powszechnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ochrony środowiska (witryny internetowe, broszury, publikacje).

Stopień realizacji zadań

W latach 2007-2008 organizowane były liczne konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Jednym z nich był konkurs plastyczny „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”. Konkurs miał na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi.

W 2007r. przeznaczono na nagrody w konkursach ekologicznych 51 290,93 zł, natomiast w 2008r. 20 728,25 zł.

W mieście organizowane są coroczne akcje „Sprzątanie świata”. Na zakup worków, rękawic i utylizacji zebranych odpadów, a także nadzór i kontrolę nad przebiegiem akcji przeznaczono:

- rok 2007 – zebrano i zutylizowano 20,94 Mg śmieci za kwotę 6 428,70 zł;

- rok 2008 – zebrano i zutylizowano 21,98 Mg śmieci za kwotę 6 978,28 zł.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej chcąc stworzyć warunki do wydzielenia 
z odpadów komunalnych strumienia odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych organizuje i finansuje programy ekologiczne:

Rok 2007:

- pilotażowy program zbiórki odpadów wielkogabarytowych – zebrano 
i zutylizowano 47,5 Mg odpadów za kwotę 9 656,75 zł,

- pilotażowy program zbiórki zużytych opon – za kwotę 1 177,00 zł,

- program promujący stosowanie toreb wielokrotnego użytku – zakupiono 
i rozdano wśród mieszkańców 5 000 szt. toreb bawełnianych za kwotę 
14 945,00 zł.

Rok 2008:

- program zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i opon – zebrano i zutylizowano 64,34 Mg odpadów za kwotę 18 587,83 zł.

W 2008 r. Gmina Skarżysko-Kamienna uczestniczyła w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”. Przedmiotem konkursu było wykazanie przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych służących ochronie środowiska i zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W konkursie oceniano:

- stan środowiska naturalnego gminy,

- działania związane z ochroną wód powierzchniowych i ujęć wód,

- programy i strategie posiadane przez gminę,

- zrealizowane przedsięwzięcia w zakresie oczyszczania ścieków, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej,

- rozwiązywanie problemów powodzi i suszy,

- działania z zakresu edukacji ekologicznej,

- realizację wszelkich programów związanych z segregacją i zagospodarowaniem

odpadów,

- działania w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni,

- działania związane z likwidacją i rekultywacją zdegradowanych terenów,

- działania związane z finansowaniem demontażu i utylizacji azbestu, remontem

kotłowni i wymianą pieców na ekologiczne.

Gmina Skarżysko-Kamienna w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” zajęła III miejsce.

## 2.9. Gospodarka odpadami

Cele i kierunki działań z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy Skarżysko-Kamienna szczegółowo określone zostały w Planie gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
w Skarżysku-Kamiennej Nr XIX/77/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwałą Rady Miasta z dnia 21 marca 2006r. został przyjęty „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”, w którym zawarte zostały zapisy na temat zasad odbioru odpadów.

Na 3 osiedlach miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”. Do selektywnego zbioru odpadów stosuje się pojemniki i worki przeznaczone do segregacji. Posegregowane odpady odbierane są z terenu nieruchomości przez firmę Metalika z Suchedniowa.

W latach 2007-2008 zebrano następujące ilości odpadów:

- 2007 r. – 165,4 Mg, w tym:

- tworzywa sztuczne – 4,1 Mg,

- papier i tektura – 2,2 Mg,

- szkło – 153,8 Mg,

- metale – 5,3 Mg.

- 2008 r. – 140,5 Mg, w tym:

- tworzywa sztuczne – 4,0 Mg,

- papier i tektura – 2,2 Mg,

- szkło – 113,8 Mg,

- metale – 20,5 Mg.

Od 1 stycznia 2007 roku wszystkie zmieszane odpady komunalne z terenu Skarżyska-Kamiennej dostarczane są do Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122. Właścicielem sortowni jest firma Almax. W zakładzie uruchomione zostały trzy linie sortownicze. Pierwsza służy do podczyszczania odpadów w celu wydzielania handlowych frakcji surowców wtórnych nadających się do dalszego wykorzystania w przemyśle. Druga linia służy do sortowania odpadów zmieszanych (tzw. mokrych). Natomiast trzecia linia przeznaczona jest do produkcji paliwa alternatywnego.

Na terenie Miasta stworzony został gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, do którego trafiają odpady niebezpieczne odbierane przez firmy oraz dostarczane przez prywatne osoby. Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowany jest na terenie siedziby Miejskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 103.

W latach 2007-2008 Gmina finansowała również prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:

- Rok 2007 – demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
z pokryć dachowych (2 budynki znajdujące się w zasobach gminy na kwotę 56 739,36 zł),

- Rok 2008 – demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
z pokryć dachowych (17 budynków na kwotę 36 434,88 zł).

### Stopień realizacji przyjętych w planie celów i kierunków z zakresu gospodarki odpadami opisany zostanie szczegółowo w sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”.

# 3. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w latach 2007-2008

| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska według kierunków inwestowania: | Nakłady inwestycyjne [tys. zł] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania |  |  |
| Ogółem | - | 7,8 |
| Zbiorniki i stopnie wodne | - | 7,8 |
| Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wg kierunków inwestowania |  |  |
| Ogółem | 6406,3 | 3382,6 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280,0 | 296,4 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 525,3 | 621,9 |
| Gospodarka odpadami | 5601,0 | 87,5 |
| Pozostała działalność związana z ochroną środowiska | - | 2376,8 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |
| Ogółem | 280,0 | 296,4 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom razem | - | 296,4 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom – nowe techniki i technologie spalania paliw | - | 296,4 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom – modernizacja kotłowni i ciepłownictwa | - | 296,4 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |
| Ogółem | 525,3 | 621,9 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki | 333,6 | 210,5 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe | 191,7 | 353,4 |
| Oczyszczalnie ścieków komunalnych | - | 58,0 |
| Gospodarka odpadami |  |  |
| Ogółem | 5 601,0 | 87,5 |
| Unieszkodliwianie i usuwanie odpadów niebezpiecznych | - | 87,5 |
| Recykling i wykorzystanie odpadów | 5601,0 | - |
| Pozostała działalność związana z ochroną środowiska |  |  |
| Ogółem | - | 2376,8 |
| Oszczędzanie energii | - | 2376,8 |

*dane: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny

# 4. Podsumowanie

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie.

Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego 
z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

W niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione zadania, które były zrealizowane  w ramach przyjętego Programu w latach 2007-2008.

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców. Wiele działań zapisanych 
w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Skarżyska-Kamiennej wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Znaczna część planowanych inwestycji – głównie w zakresie kanalizacji, termomodernizacji budynków, budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych została wykonana. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane                     w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt Wojewódzki itd.).